# Календарный план проекта

# «Детско-юношеское патриотическое движение

# «Марш памяти юных»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Мероприятие | Дата начала | Дата завершения |
| 1 | Рассылка информационных материалов. | 15.11.2019 | 30.11.2019 |
| 2 | Видеоконференция | 13.12.2019 | 13.12.2019 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 | Конкурс историй о юных земляках-героях «Помним. Гордимся. Наследуем». 1 этап. Регистрация участников, прием заявок. | 01.12.2019 | 31.12.2019 |
| 4 | Конкурс историй о юных земляках-героях «Помним. Гордимся. Наследуем». 2 этап. Оцифровка присланных материалов и размещение их в группе ВК. | 01.01.2020 | 31.03.2020 |
| 5 | Круглый стол. | 22.02.2020 | 22.02.2020 |
| 6 | Выпуск серии буклетов о юных героях Кубани 25 наименований. Рассылка буклетов по всем школам-участникам Движения. | 01.03.2020 | 30.06.2020 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 8 | Конкурс историй о юных земляках-героях «Помним. Гордимся. Наследуем». 3 этап. Голосование и подведение итогов. | 01.04.2020 | 14.04.2020 |
| 9 | Перекличка юных героев  «Ласточка памяти» | 25.04.2020 | 25.04.2020 |
| 10 | Торжественное шествие  «Марш памяти юных» в рядах «Бессмертного полка» | 09.05.2020 | 09.05.2020 |