**Отчет о реализации проекта краевой инновационной площадки**

**(КИП 2021-2024)**

***Паспортная информация:***

***Юридическое название организации:*** муниципальное автономное общеобразовательное учреждение муниципального образования Динской район «Средняя общеобразовательная школа №10 имени братьев Игнатовых»

**Отчет о реализации проекта краевой инновационной площадки**

**(КИП 2021-2024)**

***Паспортная информация:***

***Юридическое название организации:*** муниципальное автономное общеобразовательное учреждение муниципального образования Динской район «Средняя общеобразовательная школа №10 имени братьев Игнатовых»

***Учредитель***: муниципальное образование Динской район

***Юридический адрес:*** 353225, Краснодарский край, Динской район, станица Васюринская, ул. Луначарского,94

***ФИО руководителя***: Ефременко Светлана Михайловна

***Телефон, e-mail*** 8-861-992-49-28, scholo10@din.kubannet.ru

***Сайт***: https://v10shkole.ru/

***Активная ссылка на раздел сайта, посвященная проекту***

***"***Система работы образовательного учреждения по развитию экскурсионно-туристической деятельности с использованием ресурсов социокультурной среды " [Инновационная деятельность (v10shkole.ru)](https://v10shkole.ru/index.php/deyatelnost/innovatsionnaya-deyatelnost)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Юридическое название организации (учреждения) | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение муниципального образованияДинской район «Средняя общеобразовательная школа №10» имени братьев Игнатовых |
|  | Сокращенное название организации (учреждения) | МАОУ СОШ №10 имени братьев Игнатовых МО Динской район |
|  | Юридический адрес, телефон | **353225 Краснодарский край, Динской район, станица Васюринская, улица Луначарского, 94** |
|  | Телефон, факс, е-mail | **Тел.(886162)31350,**[school10@din.kubannet.ru](mailto:school10@din.kubannet.ru) |
|  | ФИО руководителя | Ефременко Светлана Михайловна |
|  | Научный руководитель (если есть). Научная степень, звание | Рудкова Светлана Геннадьевна, доктор педагогических наук, доцент.  «Отличник народного просвещения» |
|  | Авторы представляемого опыта (коллектив авторов) | Заместитель директора по ВР  Береснева Надежда Ивановна |
|  | Наименование инновационного продукта (тема) | Система работы образовательного учреждения по развитию экскурсионно-туристической деятельности с использованием ресурсов социокультурной среды |
|  | Основная идея (идеи)деятельности краевой инновационной площадки | Идея инновационного образовательного проекта состоит в систематизации и сочетании доступных видов и форм экскурсионно-туристической деятельности, с использованием ресурсного потенциала учреждений культуры и применением активных форм участия школьников в туристско-экскурсионной деятельности, основанных на коммуникативной технологии эдьютеймент. |
|  | Цель деятельности инновационной площадки | Разработка, внедрение и экспериментальная проверка программы развития экскурсионно-туристической деятельности в общеобразовательном учреждении, посредством повышения компетенций педагогов в условиях интеграции воспитательных возможностей образовательного учреждения и ресурсного потенциала учреждений культуры. |
|  | Задачи деятельности | Интеграция воспитательных возможностей образовательного учреждения и ресурсного потенциала учреждений культуры, разработка методических материалов для повышения компетенций педагогов и наполнение эффективными формами и средствами экскурсионно-туристической деятельности модуля «Экскурсии и походы» в воспитательной программе образовательного учреждения. |
|  | Нормативно-правовое обеспечение инновационной деятельности |  |
|  | Обоснование её значимости для решения задач государственной политики в сфере образования, развития системы образования Краснодарского края | 1. Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" N 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года;  2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «17» декабря 2010 г. № 1897;  3. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413);  4. Государственная программа РФ «Развитие образования» на 2018-2025 годы, утвержденная постановлением Правительства РФ от 26.12.2017 №1642;  5. "Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года", утверждённая распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. N 996-р г. Москва;  6. Паспорт национального проекта «Образование», утверждённый президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам (протокол от 24 декабря 2018г. № 16)  7. Примерная программа воспитания, одобренная решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 2 июня 2020г. № 2/20) |
|  | Новизна (инновационность) | Новизна представляемой программы заключается в комплексном подборе эффективных в современных условиях форм и средств экскурсионно-туристической деятельности с использованием ресурсов социокультурной среды. В программе представлена авторская модель организации экскурсионно-туристической деятельности в образовательном учреждении. |
|  | Предполагаемая практическая значимость | Программа направлена на развитие экскурсионно-туристической деятельности в образовательных учреждениях и реализацию её воспитательного потенциала. |
|  | Задачи деятельности на 2022 год | Осуществление мониторинга, разработка стратегий развития компетенций педагогов в вопросе школьного туризма, разработка программ внеурочной деятельности и проведение практико-ориентированных и научно-методических мероприятий по теме инновационной деятельности. |

**Отчет согласно плану работы краевой инновационной площадки**

**на 2022 год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Деятельность | Сроки | Ожидаемый результат |
| Диагностическая деятельность | | | |
| 1.  2. | Создание экспертной группы проекта.  Подбор диагностического инструментария для тестирования профессионального потенциала и ресурсов организаций культуры. | Январь-март | Приказ о создании экспертной группы проекта.  Выполнено  Разработан  Опросник-анкета. |
| Теоретическая деятельность | | | |
| 1.  2. | Разработка договоров о сотрудничестве с учреждениями культуры.  Разработка подпроекта «Модель экскурсионно-туристической деятельности образовательной организации» | Март  Апрель | Заключен договор о сотрудничестве с КДЦ Ивко, с музеем имени Василенко П.Т.о взаимодействии по организации совместной деятельности по направлению краеведческий, познавательный, событийный туризм.  Разработана модель экскурсионно-туристической деятельности образовательной организации |
| Практическая деятельность | | | |
| 1.  2.  3.  4. | Заседание штаба воспитательной работы с приглашением социальных партнёров по теме «Возможности и взаимовыгодные перспективы развития экскурсионно-туристической деятельности в образовательном учреждении в условиях ресурсного потенциала сетевых партнёров»  Предметное МО по теме: «Экскурсионно-туристическая и краеведческая деятельность во внеурочной и внеклассной работе по ФГОС»  Круглый стол для педагогов школы на тему: «Экскурсионно-туристическая деятельность школьников: дифференцированный подход».  МО классных руководителей и специалистов ШВР теме «Экскурсии и походы в рамках плана ВР» | Апрель  Апрель  Апрель  Май | Заключен договор о сотрудничестве с КДЦ Ивко, с музеем имени Василенко П.Т.о взаимодействии по организации совместной деятельности по направлению краеведческий, познавательный, событийный туризм.  Внесены изменения в планы внеурочной деятельности. (добавлены кружки по туристической деятельности: Азбука туризма, музейное дело)  Проведен круглый стол для учителей биологи, литературы, географии по теме: «Экскурсионно-туристическая деятельность школьников: дифференцированный подход». Педагоги повысили уровень компетенций по направлению экскурсионно-туристическая деятельность.  Внесены изменения в планы ВР и ШВР: в программу воспитания в модуль «Экскурсии и экспедиции», в планы воспитательной работы согласно модулю внесены изменения. |
| Методическая деятельность | | | |
| 1.  2. | Разработка содержания форм направлений деятельности и экскурсионных площадок по маршруту «Карта на парте»  Подпроект «Модель экскурсионно-туристической деятельности образовательной организации» | Апрель-май  Июль-август | Разработана карта по маршруту «Карта на парте»: достопримечательности ст. Васюринской и ее окрестностей.  Разработаны Методические рекомендации для педагогов по содержанию деятельности на экскурсионном маршруте «Карта на парте»  Модель экскурсионно-туристической деятельности образовательной организации и методические рекомендации для педагогов по содержанию модуля программы ВР «Экскурсии и походы» |
| Трансляционная деятельность | | | |
| 1 | Участие в Международном фестивале по развитию внутреннего туризма «I LOVE RUSSIA» в г. Санкт- Петербурге | Сентябрь - октябрь | Участие в Международном фестивале по развитию внутреннего туризма «I LOVE RUSSIA» в г. Санкт- Петербурге 25.10. 22г-31.10.22г (очный этап)  Пройден 1 заочный этап |