**Паспорт инновационного проекта/программы**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование инновационного проекта/программы (тема) | Туристско-краеведческая деятельность в системе дополнительного образования как средство развития внутреннего туризма малой Родины |
| 2 | Авторы представляемого опыта | Кузнецова В.В.- директор  Кропивка В.М.- зам. директора по УВР  Гребенюк Г.П.- педагог доп. образования;  Волошина Е.Д. –педагог доп. образования, директор историко-археологического музея ст. Новоджерелиевской |
| 3 | Научный руководитель (если есть). Научная степень, звание | Гожко Александр Алексеевич, кандидат биологических наук, заведующий кафедрой физической культуры и естественно-биологических дисциплин филиала КубГУ в г. Славянск - на - Кубани |
| 4 | Цели внедрения инновационного проекта/программы | Использование различных форм туристско-краеведческой деятельности, способствующих развитию внутреннего туризма малой родины, культурных связей внутри района, активизации экскурсионного туризма в Брюховецком районе. |
| 5 | Задачи внедрения инновационного проекта/программы | - приобщить учащихся образовательных организаций к культурно - историческому и природному наследию;  - организовать и развить экскурсионную деятельность в Брюховецком районе, через создание системы образовательного, досугово-оздоровительного туризма;  - организовать поисково-исследовательскую деятельность по выявлению достопримечательностей и памятных мест (памятников культуры, природы, истории) Брюховецкого района;  - организовать работу по разработке экскурсионных маршрутов, тематических экскурсий по достопримечательностям и памятным местам (памятникам культуры, природы, истории)  Брюховецкого района;  - расширение границ взаимодействия подрастающего человека с окружающим миром, микро- и макросредой;  - способствовать улучшению эколого-эстетического состояния территории;  - выработать и распространять культуру охраны окружающей среды;  - организовать посещение учащимися муниципальных и школьных музеев Брюховецкого района;  - разработать реестр уникальных природных и культурно-исторических объектов;  - выпуск учебно-методических пособий и публикация научных статей;  - разработать и подготовить к изданию путеводитель по объектам культурно-исторического и природного наследия малой Родины;  - оказание методической и организационной помощи преподавателям, реализующим программы туристско-краеведческой направленности;  - создать электронную информационную базу данных с описанием объектов культурно-исторического и природного наследия, экскурсионных маршрутов на территории района с указанием их образовательной и научной ценности. |
| 6 | Основная идея (идеи) предлагаемого инновационного проекта/программы | Туристско-краеведческая деятельность будет способствовать формированию личности ребенка и развитию внутреннего туризма малой родины, если будут:  - организована и развита экскурсионная деятельность с учащимися в районе,  - выявлены достопримечательные и памятные места (памятники культуры, природы, истории) Брюховецкого района;  - разработаны экскурсионные маршруты, тематические экскурсии по достопримечательностям, памятным местам (памятникам культуры, природы, истории)  и в музеи Брюховецкого района;  - активно пропагандироваться важность образовательного и научно-экспедиционного туризма;  - создана электронная информационная база данных с информацией по маршрутам на территории района. |
| 7 | Нормативно-правовое обеспечение инновационного проекта/программы | Мероприятия данного направления предусматривают совершенствование законодательного обеспечения, форм и методов поддержки школьного туризма в Брюховецком районе.  Нормативно-правовое обеспечение проекта позволит определить условия эффективного развития массового школьного туризма в районе, роли, задачи, функции участников реализации проекта с учётом их специфики.  Программно-методическое обеспечение предполагает разработку и внедрение комплекса учебно-методических материалов, интегрированных программ нового поколения разной продолжительности обучения в зависимости от особенностей возраста, интересов, способностей обучающихся на основе туристско-краеведческой, военно-патриотической, культурологической, физкультурно-спортивной, прикладной, исследовательской, экологической деятельности.  Кадровое обеспечение предусматривает:  - подготовку учащихся, молодых квалифицированных специалистов в образовательных учреждениях для организации туристско-краеведческой деятельности;  - поэтапную реализацию системы мер по просвещению, профессиональной подготовке, переподготовке и повышению квалификации педагогических работников различного уровня в системе развития туристско-краеведческой деятельности;  - использование кадрового потенциала учреждений дополнительного образования в области туризма и краеведения в оказании помощи по организации и проведению практикумов, исследований, разработки маршрутов.  Обеспечение межведомственного сотрудничества  Обеспечение межведомственного сотрудничества предусматривает достижение нового уровня взаимодействия в развитии социального партнёрства с:  - учреждениями высшего, среднего и последипломного образования;  - учреждениями культуры;  - спортивными учреждениями;  - государственными и муниципальными образовательными учреждениями дополнительного образования детей Брюховецкого района;  - детскими и молодёжными туристско-спортивными общественными организациями;  - органами местного самоуправления, комитетом по делам молодежи Брюховецкого района. |
| 8 | Обоснование его/её значимости для развития системы образования Краснодарского края | Данный проект по организации туристско-краеведческой деятельности в системе дополнительного образования, разработке маршрутов, включению их в образовательный процесс и развитию внутреннего туризма малой Родины направлен на развитие культурных связей внутри района, на активизацию экскурсионного туризма через изучение культурного, культурно-исторического и туристско-рекреационного потенциала. Проект предполагает развитие экскурсионной деятельности в Брюховецком районе. Приобщение обучающихся образовательных организаций к историческому, культурному и природному наследию предполагается в рамках организации поисково-исследовательской и туристско-краеведческой деятельности по выявлению достопримечательностей и памятных мест и уходу за ними. Для этих целей будут созданы исследовательские отряды. Среди учащихся и педагогов запланирована работа по разработке экскурсионных маршрутов, тематических экскурсий по достопримечательностям и памятным местам (памятникам культуры, природы, истории) муниципального образования. |
| 9 | Новизна (инновационность) | Новизна проекта заключается в том, что он ориентирован на получение обучающимися не только теоретических, но и практических знаний и навыков в сфере экскурсоведения и туризма, а также использование ресурсов региона в формировании всесторонне развитой личности |
| 10 | Практическая значимость | Проект может служить основой для поиска новых педагогических решений для дальнейшей работы по развитию внутреннего туризма малой родины среди учащихся, приобщения детей и молодежи к воспитанию патриотизма средствами туристско-краеведческой деятельности и способствовать созданию условий для возможности посещения, доступности для различных групп населения, особенно для детей и молодежи, родителей с детьми культурных, исторических, природных объектов родного края, своего района. |
| 11 | Механизм реализации инновации |  |
| 11.1 | 1 этап: | Подготовительный |
| 11.1.1 | Сроки | январь - май 2018 года |
| 11.1.2 | Задачи | Мониторинг потребности в реализации проекта, создание нормативно-правовой основы, привлечение к активному участию образовательных организаций и организаций внеотраслевого подчинения |
| 11.1.3. | Полученный результат | 1. Сформированы туристские группы детей с опытом прохождения категорийных походов; 2. заключены договора с социальными партнерами; собрана информация об объектах туристских маршрутов; разработаны технологические карты туристских маршрутов по историческим и памятным местам; подготовлены экскурсоводы по 2 маршрутам; апробированы 3 похода по 2 маршрутам; подготовлен материал для издательства методических пособий; размещена информация на сайте учреждения и сайте районного отдела РГО.   Проведены межрайонные тематические семинары в рамках МЭП по следующим темам:  - Инновации в дополнительном образовании: понятие, направления, необходимость  - Создание системы туристско - краеведческой деятельности на муниципальном уровне  - Познание родного края его истории, традиций и культуры как основа воспитания гражданственности и патриотизма. |
| 11.2 | 2 этап: | Организационно-деятельностный |
| 11.2.1 | Сроки | июнь 2018 года- июнь 2020 года |
| 11.2.2 | Задачи | Определить основные тематические направления и разработать содержание организованного внутреннего туризма с учетом историко-культурного потенциала и природных особенностей малой родины |
| 11.2.3 | Полученный результат | Разработка системы туристско-краеведческой деятельности в районе |
| 11.3 | 3 этап: | Итоговый (аналитический) |
| 11.3.1. | Сроки | июль-декабрь 2020 года |
| 11.3.2 | Задачи | провести научно-обоснованную оценку достижения целей и решения задач, обозначенных в инновационном проекте, обобщить опыт, полученный в результате реализации проекта. |
| 11.3.3 | Конечный результат | Создание благоприятных условий для обучения и воспитания детей на лучших национальных традициях; всестороннее развитие личности ребенка; популяризация экскурсионного туризма в Брюховецком районе; развитие внутреннего туризма, культурных связей малой родины через использование различных форм туристско-краеведческой деятельности в системе дополнительного образования |
| 12 | Перспективы развития инновации | Опыт организации туристско-краеведческой деятельности, разработки маршрутов, может быть использован в дальнейшем с целью расширения направлений туристической деятельности, создания системы учебно-воспитательной и досугово-оздоровительной работы. Создание и формирование традиции проведения на базе Центра профильных педагогических чтений или научно-практических конференций с приглашением специалистов. Организация в Центре работы по подготовке педагогических и инструкторских кадров в сфере детско-юношеского и молодёжного туризма (кадровая подготовка: семинары, курсы повышения квалификации, студенческая педпрактика, возможно – туристские школы и т. п.)  Разработанные в ходе реализации проекта программы, методические рекомендации к экскурсиям и походам, экскурсионные и туристические маршруты, проектные задания, имеют практическую значимость для развития внутреннего туризма малой родины на территории Брюховецкого района. |
| 13 | Предложения по распространению и внедрению инновационного проекта/программы в практику образовательных организаций края | - представление педагогического опыта на семинарах-практикумах, научно-практических конференциях;  - проведение открытых занятий, мастер- классов;  - распространение опыта печатными изданиями и СМИ;  - участие в профессиональных конкурсах. |
| 14 | Перечень научных и (или) учебно-методических разработок по теме | Методические разработки: Народное творчество как средство воспитания любви к родному краю, его традициям и культуры; Познание родного края его истории, традиций и культуры как основа воспитания гражданственности и патриотизма; Направления организации туристско-краеведческой деятельности».  Выступления на семинарах: «Перспективы туристско-краеведческой деятельности в МБУДО ЦДОД «Юность» ст. Новоджерелиевской муниципального образования Брюховецкий район.  Подготовлены статьи: Гражданско-патриотическое воспитание средствами туристско-краеведческой деятельности; Музыкальный туризм – инновационное направление туристской деятельности.  Изданы учебно-методические пособия: «Рекомендации к организации экскурсий в природу», «Использование ресурсов региона в организации туристско-краеведческой работы в образовательном учреждении» |
| 15 | Статус инновационной площадки (при наличии) (да/нет, тема) | Муниципальная экспериментальная площадка по теме: «Туристско-краеведческая деятельность как средство развития внутреннего туризма малой родины». (приказ УОА МО Брюховецкий район от 02.03.2017 г. № 154 «Об итогах проведения муниципального конкурса инновационных проектов образовательных организаций муниципального образования Брюховецкий район») |
| 16 | Ресурсное обеспечение инновации: |  |
| 16.1 | Материальное | Ресурсное обеспечение реализации основных мероприятий проекта осуществляется:  - из средств самих образовательных организаций в рамках ФОТ;  - за счет интеграции ресурсов организаций, включившихся в сетевое взаимодействие на основе туристско-краеведческой деятельности;  - привлеченных средств ЦДОД «Юность». |
| 16.2 | Интеллектуальное | - нормативно - правовое обеспечение, регламентирующее деятельность туристско-краеведческой направленности ( положения, договора, и т.д.);  - учебные пособия, программы дополнительного образования |
| 16.3 | Временное | 3 года |

Представляя заявку на конкурс, гарантируем, что авторы инновационного проекта/программы:

* согласны с условиями участия в данном конкурсе;
* не претендуют на конфиденциальность представленных в заявке материалов и допускают редакторскую правку перед публикацией материалов;
* ****принимают на себя обязательства, что представленная в заявке информация не нарушает прав интеллектуальной собственности третьих лиц.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.В. Кузнецова

*(подпись руководителя)*  *(расшифровка подписи)*

М.П. «\_21\_ » \_\_\_июня\_\_\_\_2017 г