|  |
| --- |
| Министерство образования, науки и молодёжной политики  Краснодарского края  **Муниципальное образование Калининский район**  План работы  краевой инновационной площадки *(КИП-2014)*  на 2016 год  Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение – средняя общеобразовательная школа имени В.И. Фадеева станицы Калининской    по теме:  **«Организация сетевого взаимодействия всех участников образовательного процесса»**  *станица Калининская*  2016 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Юридическое название организации (учреждения) | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение – средняя общеобразовательная школа имени В.И. Фадеева станицы Калининской |
|  | Сокращенное название организации (учреждения) | МАОУ-СОШ №1 им.В.И. Фадеева ст.Калининской |
|  | Юридический адрес, телефон | 353780 Краснодарский край Калининский район  станица Калининская  улица Фадеева, 146  телефон: 8(86163)21-5-71 |
|  | Телефон, факс, е-mail | телефон: 8(86163)21-5-71  факс: 8(86163)21-4-71  е-mail: school1@kalin.kubannet.ru |
|  | ФИО руководителя | Директор школы  Шаплинкина Татьяна Хаметзатовна |
|  | Научный руководитель (если есть). Научная степень, звание | нет |
|  | Авторы представляемого опыта (коллектив авторов) | Шаплинкина Татьяна Хаметзатовна, Назаренко Светлана Владимировна,  Петрик Елена Владимировна,  Науменко Татьяна Петровна |
|  | Наименование инновационного продукта (тема) | Организация сетевого взаимодействия всех участников образовательного процесса |
|  | Основная идея (идеи) деятельности краевой инновационной площадки | Сетевое взаимодействие всех участников образовательного процесса способствует повышению качества образования, дает новые возможности для самореализации, личностного роста и социализации учащихся |
|  | Цель деятельности инновационной площадки | Построение эффективной модели сетевого взаимодействия на основе современных технологий, обеспечивающей высокое качество образования и развитие ключевых компетенций обучающихся |
|  | Задачи деятельности | * Апробация механизмов, методов и форм сетевого взаимодействия между субъектами образовательного процесса. * Разработка совместных сетевых программ по профильному обучению. Расширение спектра профильных, элективных и внеурочных курсов для обучающихся школы посредством сетевого взаимодействия. * Расширение возможностей для участия одаренных детей в разных формах научной, проектной, исследовательской и творческой деятельности школы, центров дистанционного и дополнительного образования детей, ВУЗов. * Расширение условий для обеспечения доступности качественного образования обучающихся с разными потребностями и возможностями, в том числе для одаренных детей и детей с ОВЗ. * Совершенствование технологического обеспечения и учебно-методического комплекса образовательных программ на основе современных информационно-коммуникационных технологий и требований ФГОС |
|  | Нормативно-правовое обеспечение инновационной деятельности | Приказ директора МАОУ -СОШ №1 «О реализации проектов программы «Инновационный поиск-2014» |
|  | Обоснование её значимости для решения задач государственной политики в сфере образования, развития системы образования Краснодарского края | В результате реализации инновационного проекта будет разработан комплект учебно-методических разработок по внедрению сетевого взаимодействия в образовательную среду  МАОУ-СОШ №1 |
|  | Новизна (инновационность) | Новизна проекта в разработке и формировании модели сетевого взаимодействия по принципу холдинга, в формировании новой образовательной среды с высокой интенсивностью различных форм социального и образовательного партнерства учащихся, учителей, родителей и внешних социальных партнеров с использованием потенциала современных средств массовой информации и коммуникации |
|  | Предполагаемая практическая значимость | Муниципальная методическая служба района и Институт развития образования Краснодарского края получат учебно-методические материалы для построения сетевого взаимодействия ОУ района и края |
|  | Задачи деятельности на 2016 год | * Апробация методики организации сетевых проектов на уровне образовательного учреждения, региональном и с привлечением школ РФ. * Разработка методических рекомендаций по организации сетевого образовательного проекта. * Проведение семинаров, круглых столов, мастер-классов по обмену опыта педагогов. |

План работы краевой инновационной площадки на 2016 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Деятельность | Сроки | Ожидаемый результат |
| Диагностическая деятельность | | | |
| 1 | Мониторинг уровня сформированности метапредметных УУД учащихся 1-7 классов | Апрель-май, декабрь 2016г. | Увеличение уровня сформированности метапредметных УУД учащихся 1-7 классов |
| 2 | Мониторинг профориентационной направленности учащихся 8-10 классов | Апрель-май, декабрь 2016г. | Определение спроса учащихся на углубленное изучение отдельных предметов |
| 3 | Мониторинг уровня вовлеченности участников образовательного процесса в сетевое взаимодействие | Май, декабрь 2016г. | Увеличение уровня вовлеченности участников образовательного процесса в сетевое взаимодействие |
| Теоретическая деятельность | | | |
| 1 | Разработка модели построения взаимодействия с ВУЗами, ССУЗами | Май - август 2016г. | Модель построения взаимодействия с ВУЗами, ССУЗами |
| 2 | Разработка алгоритма организации сетевых проектов на уровне образовательного учреждения, региональном и с привлечением школ РФ | Май - август 2016г. | Алгоритм организации сетевых проектов на уровне образовательного учреждения, региональном и с привлечением школ РФ |
| Практическая деятельность | | | |
| 1 | Заключение договоров о сотрудничестве с ВУЗами, ССУЗами, ОО | Май - август 2016г. | Договора о сотрудничестве с ВУЗами, ССУЗами, ОО |
| Методическая деятельность | | | |
| 1 | Мастер-классы в рамках Дня открытых дверей ЦДО базовой школы МАОУ-СОШ №1 | Март 2016г. | Распространение опыта работы |
| 2 | Разработка методических материалов для педагогов по организации сетевых образовательных проектов | Май - август 2016г. | Методические материалы для педагогов по организации сетевых образовательных проектов |
| Трансляционная деятельность | | | |
|  | Размещение статей в газете «Калининец», на сайтах МАОУ-СОШ №1, УО Калининского района, персональных сайтах (блогах) педагогов | Март - декабрь 2016г. | Распространение опыта |
|  | Муниципальный методический семинар «Организация сетевых образовательных проектов» | Ноябрь 2016г. | Распространение опыта, расширение сетевого сотрудничества |
|  | Круглый стол в рамках августовской конференции «Сетевые образовательные проекты: плюсы и минусы» | Август 2016г. | Распространение опыта, расширение сетевого сотрудничества |