Министерство образования, науки и молодёжной политики

Краснодарского края

**План работы**

**краевой инновационной площадки (КИП 2022-2025)**

**на 2024 год**

муниципального бюджетного учреждения дополнительного

образования Центра творчества «Калейдоскоп»

муниципального образования Тимашевский район

**по теме: «Патриотическое воспитание в организации дополнительного образования посредством туристско-краеведческой деятельности»**

ст. Медведовская

2023

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Юридическое название организации (учреждения) | Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Центр творчества «Калейдоскоп» муниципального образования Тимашевский район |
|  | Сокращенное название организации (учреждения) | МБУДО ЦТ «Калейдоскоп» муниципального образования Тимашевский район |
|  | Юридический адрес, телефон | 352720, Краснодарский край, Тимашевский район, ст. Медведовская, ул. Фадеева, 42 |
|  | Телефон, факс, е-mail | 8(86130) 71-6-47  [medvedovskycentr@yandex.ru](mailto:medvedovskycentr@yandex.ru) |
|  | ФИО руководителя | Шульга Евгений Алексеевич |
|  | Научный руководитель (если есть). Научная степень, звание | Нет |
|  | Авторы представляемого опыта (коллектив авторов) | Шульга А.Е.- директор;  Плохая В.С. – заместитель директора по УВР;  Сочнева Т.П. – методист;  Антипова Ю.В. – методист;  Бурдюг Е.А. – методист. |
|  | Наименование инновационного продукта (тема) | «Патриотическое воспитание в организации дополнительного образования посредством туристско-краеведческой деятельности». |
|  | Основная идея (идеи) деятельности краевой инновационной площадки | Создание на базе Центра творчества «Калейдоскоп» модели воспитательной системы, апробирование данной модели через систему мероприятий, направленных на патриотическое воспитание обучающихся средствами туристско-краеведческой деятельности в условиях организации дополнительного образования. |
|  | Цель деятельности инновационной площадки | Создание эффективно функционирующей системы туристско-краеведческой деятельности, способствующей патриотическому воспитанию обучающихся Центра творчества. |
|  | Задачи деятельности | **-** разработка организационно-методической основы и нормативно-правовой базы проекта;  - формирование нормативных правовых условий системной инновационной деятельности в Центре творчества в рамках реализации проекта;  - координация работы педагогического коллектива Центра творчества по реализации проекта;  - внедрение в учебно-воспитательный процесс организации дополнительного образования лучших практик патриотического воспитания подрастающего поколения посредством туристско-краеведческой деятельности;  - разработка методического процесса реализации проекта;  - разработка и включение в образовательно-воспитательную среду инновационного содержания патриотического воспитания средствами детско-юношеского туризма и краеведения;  - повышение профессионального мастерства педагогов по данным направлениям деятельности Центра творчества (мастер-классы, семинары, тематические педсоветы и т.п.);  - организация практико-ориентированной помощи образовательным учреждениям муниципалитета в выстраивании системы патриотического воспитания посредством туристско-краеведческой деятельности (классные руководители, педагоги-организаторы, педагоги дополнительного образования);  - создание инновационного банка методов, форм, технологий, инновационных педагогических практик формирования у обучающихся патриотических компетенций;  − определение диагностического инструментария, критериев оценки уровня сформированности патриотических компетенций обучающихся;  − проведение мониторинга эффективности разработанной системы формирования патриотической компетенции учащихся в условиях туристско-краеведческой деятельности;  − организация и проведение PR-кампании, направленной на информирование общественности о проекте;  − обеспечение диссеминации положительного опыта с целью расширения пространства дополнительного образования по совместной деятельности детей и взрослых посредством туристско-краеведческой деятельности. |
|  | Нормативно-правовое обеспечение инновационной деятельности | **Федерального уровня:**  - [Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»](http://rcro.tomsk.ru/wp-content/uploads/2015/05/Federal-ny-j-zakon-ot-29.12.2012-g.-273-FZ-Ob-obrazovanii-v-Rossijskoj-Federatsii-.rtf) (в редакции от 14.07.2022 г.);  - Национальный проект РФ «Образование», утвержденный Указом президента РФ № 204 от 07.05.2018 г.;  - Федеральный проект «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» национального проекта «Образование»‎ на 2021-2024 гг.;  - Указ Президента Российской Федерации от 29.05.2017 г. № 240 «Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства»;  - Распоряжение Правительства РФ от 23.01.2021 г. № 22-р «Об утверждении плана основных мероприятий, проводимых в рамках Десятилетия детства, на период до 2027 г.»;  - Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 г. № 996-р «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 г.»;  - Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 года (утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 31.03.2022 №678-р).  **Регионального уровня:**  - Закон Краснодарского края от 16.07.2013 года N 2770-КЗ «Об образовании в Краснодарском крае»;  - Закон Краснодарского края от 30.12. 2013 года № 2867-КЗ «О патриотическом и духовно-нравственном воспитании в Краснодарском крае» (в ред. от 06.02 2015 года);  - Стратегия патриотического образования детей и молодежи Краснодарского края (утверждена приказом министерства образования, науки и молодёжной политики Краснодарского края от 30.10.2017 г. №4514);  - Региональный проект «Патриотическое воспитание» (2021-2024 гг.), утвержденный протоколом от 29.01.2021 г. №1;  - Концепция организации воспитания обучающихся в Краснодарском крае на 2021- 2025 годы (приказ министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края от 27.07.2021 года № 2437);  - Распоряжение Главы администрации (губернатора) Краснодарского края №329-р от 11.08.2022 г. «Об утверждении плана работы по реализации Концепции развития дополнительного образования детей до 2030, I этап (2022-2024 года) в Краснодарском крае». |
|  | Обоснование её значимости для решения задач государственной политики в сфере образования, развития системы образования Краснодарского края | Предполагается*,* что результаты реализации инновационного проекта позволят внести вклад в развитие системы дополнительного образования Краснодарского края, так как это позволит:  *-* совершенствовать содержательно - методическую работу по взаимодействию с родителями в воспитании патриотизма у обучающихся средствами туристско-краеведческой деятельности;  *-* повысить мотивацию родителей к сохранению семейных традиций и зарождение новых;  *-* повысить уровень компетентности педагогов и родителей в вопросах патриотического воспитания детей через приобщение к туризму и краеведению.  Проект определяет цели, принципы, задачи и основные направления патриотического воспитания как важного и необходимого элемента государственной политики Краснодарского края по реализации правовых и организационных основ формирования системы патриотического воспитания обучающихся в Краснодарском крае. Проект направлен на решение важных задач региональной образовательной политики:  – создание современных моделей, развитие системы организаций дополнительного образования и инфраструктуры патриотического воспитания посредством туристско-краеведческой деятельности;  – совершенствование кадрового потенциала системы дополнительного образования детей;  – модернизация образовательных программ дополнительного образования детей, направленных на достижение современного качества учебных и личностных результатов;  – распространение успешного опыта реализации современных востребованных образовательных программ дополнительного образования туристско-краеведческой направленности;  – обеспечение взаимодействия образовательных организаций общего и дополнительного образования по реализации общеобразовательных программ и мероприятий, ориентированных на патриотическое воспитание обучающихся. |
|  | Новизна (инновационность) | Новизна проекта состоит в том, что через туристско-краеведческую деятельность будет реализовываться патриотическое образование и воспитание в организации дополнительного образования. *На краевом уровне*инновационность проекта заключается в возможностях внедрения предложенных инновационных преобразований в практику деятельности образовательных организаций других муниципалитетов. |
|  | Предполагаемая практическая значимость | Проект предполагает практическую разработку проблемы патриотического воспитания посредством туристско-краеведческой деятельности, формирование новых и укрепление прежних социальных связей с организациями муниципального образования Тимашевский район, систематизацию и обобщение опыта работы по данной проблеме, и, как следствие, возможность использования данного опыта любой организацией, реализующей программы дополнительно образования в данном направлении. |
|  | Задачи деятельности на 2024 год | - расширение сектора образовательных и воспитательных программ и мероприятий туристско-краеведческой направленности;  - расширение внутреннего внешнего сетевого и социального партнерства по теме инновационного проекта;  - разработка и публикация методических рекомендаций по организации инновационной образовательной деятельности,  - распространение опыта организации и проведения событийных мероприятий проекта. |

**План работы краевой инновационной площадки на 2024 год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Деятельность | Сроки | Ожидаемый результат |
| **Диагностическая деятельность** | | | |
| 1. | Проведение диагностики педагогов, родителей, обучающихся по патриотическому воспитанию. | Январь-февраль 2024 г. | Аналитическая справка. |
| 2. | Проведение мониторинга эффективности работы педагогического коллектива по теме проекта | Декабрь 2024 г. | Выявлен уровень формирования патриотических компетенций |
| **Теоретическая деятельность** | | | |
| 3. | Описание модели эффективной воспитательной системы патриотического воспитания средствами туристско-краеведческой деятельности. | Февраль – ноябрь 2024 г. | Методические рекомендации по реализации модели. |
| 4. | Разработка и корректировка образовательных программ. | В течение года | Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы туристско-краеведческой направленности |
| 5. | Совершенствование и корректировка экскурсионных образовательных маршрутов по памятным местам муниципального образования Тимашевский район. | Декабрь 2024 г. | Паспорта образовательных экскурсионных маршрутов по Тимашевскому району. |
| **Практическая деятельность** | | | |
| 6. | Проведение заседаний рабочей группы по вопросам реализации инновационного проекта. | Ежеквартально | Методические  рекомендации,  корректировка планов  работы. |
| 7. | Расширение сетевого взаимодействия по реализации инновационного проекта. | Январь-декабрь 2024 г. | Заключение договоров и соглашений о сотрудничестве.  Участие в грантовых проектах по туристско-краеведческой направленности |
| 8. | Проведение событийных мероприятий по реализации инновационного проекта:  - межрайонная туристско-краеведческая экспедиция «Тимашевская кругосветка»;  - Туристские слеты и другие мероприятия. | В течение года | Создание системы массовых событийных мероприятий по туристско-краеведческой деятельности |
| **Методическая деятельность** | | | |
| 9. | Осуществление информационно-методической подготовки участников проекта к проведению инновационной деятельности (семинары, мастер-классы, заседания методических объединений, консультации и др.). | Ежемесячно | Методические материалы мероприятий. |
| 10. | Организация практико-ориентированных семинаров для педагогических работников. | В течение года | Методические материалы по итогам мероприятий |
| **Трансляционная деятельность** | | | |
| 11. | Подготовка информации по подведению итогов реализации КИП за 2024 год | Сентябрь 2024 г. | Транслирование опыта работы: отчет, презентация. |
| 12. | Диссеминация опыта реализации КИП-2022. | В течение года | Статьи, выступления, доклады, участие в конференциях, семинарах. |
| 13. | Размещение и освещение хода реализации инновационного проекта на официальном сайте МБУДО ЦТ «Калейдоскоп», страницах социальных сетей. | В течение года | Электронный ресурс в сети Интернет (статьи, фотоотчеты, презентации и др.). |
| 14. | Участие в научно-практических конференциях, семинарах, конкурсах муниципального, краевого, федерального уровней. | В течение года | Демонстрация достижений в профессиональной педагогической деятельности |
| 15. | Методические мероприятия: серия семинаров и открытой педагогической практики для педагогических сообществ. | В течение года | Формирование и обобщение инновационного опыта по теме КИП у педагогов района, края |

Исполняющий обязанности директора

МБУДО ЦТ «Калейдоскоп» Е.А. Шульга