Министерство образования, науки и молодежной политики

Краснодарского края

**ОТЧЕТ**

**о реализации краевой инновационной площадки**

**(КИП 2020)**

**Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования оздоровительно-образовательный центр города Темрюка**

**муниципального образования Темрюкский район**

**2021 гг.**

**ПАСПОРТ ПРОЕКТА**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Юридическое название учреждения | Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования оздоровительно-образовательный центр города Темрюка муниципального образования Темрюкский район |
|  | Учредитель | Администрация муниципального образования Темрюкский район |
|  | Юридический адрес, телефон | 353500, Россия, Краснодарский край, Темрюкский район, г. Темрюк, ул. Советская, 9,  тел. 8 (86148) 5-20-02 |
|  | ФИО руководителя | Гончарова Елена Александровна |
|  | Телефон, факс,  e-mail | Контактный телефон: тел. 8(86148) 5-20-02, 5-45-27  Электронная почта [dooc\_temruk@mail.ru](mailto:dooc_temruk@mail.ru) |
|  | Сайт учреждения | сайт: [http://dooc-temruk.ucoz.ru/](http://dooc-temruk.ucoz.ru/%20) |
|  | Ссылка на раздел на сайте, посвященный проекту | <http://dooc-temruk.ucoz.ru/index/innovacionnaja_ploshhadka/0-200> |

1. **Тема проекта. Цель, задачи, инновационность**

*Тема*: «Индивидуализация образовательно-реабилитационной деятельности учреждений дополнительного образования в работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья».

*Цель*: Создание в МАУДО ООЦ условий, направленных на комплексное развитие детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата.

*Задачи:*

1. Определение структуры комплексной программы «Остров здоровья».
2. Оснащение программы обучающим оборудованием, пособиями, материалами.
3. Обучение педагогов дополнительного образования на курсах повышения квалификации по работе с детьми-инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья.
4. Разработка методических рекомендаций для реализации комплексной программы по направлениям:

* методики обследования детей с нарушениями ОДА;
* программы дополнительного образования для работы с детьми с нарушениями ОДА;
* психолого-педагогическое сопровождение детей с нарушениями ОДА;
* медицинское сопровождение детей с нарушениями ОДА в процессе реализации дополнительного образования.

*Инновационность проекта* заключается в преломлении опыта реабилитации детей-инвалидов для последующего применения в работе с детьми с нарушениями опорно-двигательного аппарата путем совершенствования дополнительных образовательных программ, создания особых пространств и форм для комплексного развития и поддержания здоровья детей с нарушениями ОДА.

1. **Измерение и оценка качества инновации**

В 2021 году МАУДО ООЦ приступило к реализации внедренческого (основного) этапа инновационной деятельности.

Для измерения качества инновационной деятельности разработана диагностическая карта, отражающая пункты плана инновационной деятельности и степень их реализации.

Таблица 1 – Диагностическая карта инновационной деятельности за 2021 год.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Деятельность | Результат, степень выполнения |
| Диагностическая деятельность | | |
|  | Анализ диагностических материалов и методик по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам | Составлена аналитическая справка.  Выполнено на 100 % |
|  | Подбор социологических и психологических методик для определения запросов родителей в воспитании и развитии детей с ОВЗ | Разработаны анкеты. Анкетирование проводится 2 раза в год  Выполнено на 100 %. |
|  | Разработка инструментария для оценки физического и психологического состояния детей с нарушениями ОДА | Составлен диагностический пакет материалов.  Выполнено на 100 % |
|  | Оценка физического и психологического состояния детей с нарушениями ОДА, обучающихся в МАУДО ООЦ | Оценка физического и психологического состояния обучающихся производится 3 раза в год.  Выполнено на 100 % |
| Теоретическая деятельность | | |
|  | Создание творческой инициативной группы по реализации инновационного проекта. | Разработано Положение о творческой группе педагогов для организации инновационной деятельности.  Выполнено на 100 % |
|  | Проектирование деятельности по ведению инновационного проекта | Разработан Перспективный план деятельности краевой инновационной площадки на 2021-2023 гг. Выполнено на 100 % |
|  | Разработка и корректировка дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ, в том числе адаптированных программ для детей с ОВЗ | Обновлено содержание дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ, разработана программа для детей с ОВЗ социально-гуманитарной направленности «Маленький принц».  Выполнено на 100 %. |
|  | Разработка методических материалов по реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ при работе с детьми с ОВЗ | Разработаны планы-конспекты занятий,  мастер-классов, воспитательных мероприятий по отдельным темам программ, рассчитанных на работу с детьми с нарушениями ОДА.  Выполнено на 75 % |
|  | Разработка положения о деятельности «Школы для родителей» для семей, воспитывающих детей с ОВЗ | Разработана программа по работе с семьями, воспитывающими детей с ОВЗ.  Выполнено на 50 % |
| Практическая деятельность | | |
|  | Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ, в том числе адаптированных программ для детей с ОВЗ:  - «Коррекционная гимнастика индивидуальная»;  - «Маленький принц»;  - «Чистый звук» и др. | Реализуются дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы по 4 направленностям, в том числе адаптированные дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы |
|  | Работа консультационной службы «Школа для родителей» для семей, воспитывающих детей с ОВЗ | Ведется работа по программе «Школа для родителей» по работе с семьями,  воспитывающими детей с ОВЗ.  Проводятся родительские собрания и индивидуальная работа.  Выполнено на 100 % |
|  | Промежуточный мониторинг хода реализации инновационного проекта с целью своевременной коррекции и уточнения | Составлена аналитическая справка.  Выполнено на 100 % |
| Методическая деятельность | | |
|  | Проведение заседаний творческой группы по вопросам реализации инновационного проекта | Ведутся протоколы заседаний, составляются аналитические материалы.  Выполнено на 100 % |
|  | Разработка методически обоснованной комплексной программы по работе с детьми с нарушениями ОДА (Проект комплексной программы «Остров здоровья») | Разработан проект Комплексной программы «Остров здоровья», реализация программы с сентября 2022 г.  Выполнено на 100 % |
|  | Разработка методических рекомендаций, посвященных работе с детьми с ОВЗ при реализации программ дополнительного образования | Разработано и подготовлено к печати методическое пособие «Оздоровительная работа с детьми с нарушениями опорно-двигательного аппарата»  Выполнено на 100 % |
|  | Повышение профессионализма и социального статуса педагогов через включение их в разработку и реализацию инновационного проекта. | Педагоги участвуют в работе методических объединений и творческой группы.  2 педагогов по целевому направлению обучаются в магистратуре по специальности «Инновации в общем и профессиональном образовании»  Выполнено на 100 % |
| Трансляционная деятельность | | |
|  | Семинар «Индивидуализация образовательно-реабилитационной деятельности учреждений дополнительного образования в работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья» | Проведена Он-лайн конференция «Индивидуализация образовательно-реабилитационной деятельности в работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья» (через платформу <https://zoom.us> )  Материалы конференции представлены на сайте учреждения  Выполнено на 100 % |
|  | Освещение работы инновационной площадки на сайте МАУДО ООЦ | Сайт МАУДО ООЦ  <http://dooc-temruk.ucoz.ru/>  Выполнено на 100 % |
|  | Публикации педагогов в научно-методических сборниках по проблеме инновационной деятельности | Размещена статья на сайте МАУДО ООЦ ([Могилевская А.Г., Подлеснова Л.Г. Комплексная программа «Остров здоровья» как форма организации психолого-медико-педагогического сопровождения детей, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата](http://dooc-temruk.ucoz.ru/tezisy_mogilevskaja_podlesnova.pdf)) Выполнено на 50 % |
|  | Участие в научных мероприятиях по проблеме инновационной деятельности | Участие в VIII Всероссийском совещании работников сферы дополнительного образования детей с международным участием (он-лайн формат)  100 % |

**Результативность (определённая устойчивость положительных результатов) за отчетный период, краткое описание изданных инновационных продуктов**

Результативность и определенная устойчивость положительных результатов деятельности краевой инновационной площадки на базе МАУДО ООЦ города Темрюка определяется достижением цели и задач, обозначенных на подготовительном этапе проекта и решаемых в течение основного периода инновационной деятельности. На первом этапе инновационной деятельности были достигнуты следующие результаты (см. табл. 2).

Таблица 2 – Результаты инновационной деятельности

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Направление работы | Результаты деятельности КИП за 2021 год |
| 1. | Разработка локальных нормативно-правовых актов, организационно-методической документация по реализации инновационного проекта | Разработанное нормативно-правовое, организационно-методическое обеспечение способствовало систематизации деятельности административного и педагогического персонала МАУДО ООЦ в условиях функционирующей краевой инновационной площадки по теме: «Индивидуализация образовательно-реабилитационной деятельности учреждений дополнительного образования в работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья». |
| 2. | Создание творческой группы по реализации инновационного проекта | Практическая деятельность администрации и педагогов МАУДО ООЦ по разработке, обобщению материалов по теме инновационного проекта, определение плана деятельности, сроков его реализации и оптимальных путей достижения цели и решения поставленных задач. |
| 3. | Разработан и апробирован диагностический инструментарий | Для оценки результативности обучения по программам физкультурно-спортивной направленности:   1. тест для оценки показателей силовой выносливости мышц спины, 2. тест для определения гибкости, 3. тест для оценки показателей силовой выносливости мышц живота, 4. тест на определение ловкости, 5. тест на определение координации.   Для оценки результативности обучения по программам социально-гуманитарной направленности выбраны психологические тесты:  1. Исследование способностей к целостному восприятию формы предметов (Методика Головиной)  2. Диагностика мышления «Складывание пирамидки»  3. Изучение типа памяти и восприятия  4. Диагностика внимания «Отыскивание чисел»  5. Диагностика памяти «Образная память»  6. Диагностика личностной сферы. Тест тревожности Р. Тэммл, М.Дорки, В. Амен. Методика "Выбери нужное лицо". |
| 4. | Разработан и апробирован методический материал по работе с детьми с ОВЗ | Разработано и подготовлено к печати методическое пособие «Оздоровительная работа с детьми с нарушениями опорно-двигательного аппарата», автор Подлеснова Л.Г. (принято в печать 23.12.2021 г.) |
| 5. | Разработка комплексной программы «Остров здоровья» для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата | Разработанный целевой раздел программы представляет собой следующие разделы:  -пояснительная записка;  -цели и задачи освоения программы;  - принципы и подходы к формированию программы;  -планируемые результаты освоения программы |
| 6 | Проведены трансляционные мероприятия, определенные перспективным планом КИП на 2021 | Проведена Он-лайн конференция «Индивидуализация образовательно-реабилитационной деятельности в работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья»  - Создана страница КИП на сайте МАУДО ООЦ, размещаются методические материалы. |
| 11 | Юридически скреплены партнерские союзы с различными организациями муниципалитета, края. | Заключены договора о сетевом взаимодействии со следующими учреждениями:  - МБДОУ ДС ОВ № 2, г. Темрюк,  - МАДОУ ДС КВ №12, г. Темрюк,  - МБОУ СОШ № 4, ст. Курчанская,  - Армавирский государственный педагогический университет. |

За указанный период реализации инновационного проекта были разработаны следующие продукты инновационной деятельности:

- Подлеснова, Л. Г. Оздоровительная работа с детьми с нарушениями опорно-двигательного аппарата: методическое пособие / Л. Г. Подлеснова, А. Г. Могилевская. – Армавир: РИО АГПУ, 2021. – 56 с.

Методическое пособие содержит обоснование занятий коррекционной гимнастикой, программу дополнительного образования и методические рекомендации по ее реализации. Предназначено для педагогов дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности, учителей физической культуры, классных руководителей.

1. **Апробация и диссеминация результатов деятельности КИП в образовательных организациях Краснодарского края на основе сетевого взаимодействия**

За период реализации инновационного проекта апробация и диссеминация результатов деятельности КИП на основе сетевого взаимодействия прошла на различных уровнях (см.табл.3).

Таблица 3. – Апробация и диссеминация результатов деятельности КИП в образовательных организациях

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***№*** | ***Мероприятия*** | ***Кол-во уч-в*** | ***Дата, документ*** |
| 1 | Организация и проведение Он-лайн конференции «Индивидуализация образовательно-реабилитационной деятельности в работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья» | 5 | 14.12.2021 г.  Справка  МКУ ИМЦ |
| 2. | Участие в VIII Всероссийском совещании работников сферы дополнительного образования детей с международным участием (он-лайн формат) | 3 | 7-8.12.2021 г.  Сертификат |
| 3. | Участие в муниципальном этапе краевого профессионального конкурса «Учитель здоровья» (1 участник и 1 победитель муниципального этапа) | 2 | 29.03.2021 г.  Заявка на участие,  Приказ министерства образования, науки и молодежной политики КК от 01.06.21 г. № 1847 |

За 2021 год в период реализации инновационного проекта были произведены следующие публикации:

1. [Могилевская А.Г., Подлеснова Л.Г. Комплексная программа «Остров здоровья» как форма организации психолого-медико-педагогического сопровождения детей, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата](http://dooc-temruk.ucoz.ru/tezisy_mogilevskaja_podlesnova.pdf) - <http://dooc-temruk.ucoz.ru/tezisy_mogilevskaja_podlesnova.pdf>
2. Мастер-класс «Открытка Деду Морозу «Елка» - <http://dooc-temruk.ucoz.ru/pobedi/rita.pdf>
3. Мастер-класс «Новогодняя елка» - <http://dooc-temruk.ucoz.ru/pobedi/sveta.pdf>