Министерство образования, науки и молодёжной политики Краснодарского края

План работы

краевой инновационной площадки (КИП-2016)

на 2018 год

Государственное автономное профессиональное образовательное

учреждение Краснодарского края

«Ленинградский социально-педагогический колледж»

*(полное наименование учреждения)*

по теме: **ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ СТАНОВЛЕНИЕ БУДУЩЕГО ПРЕПОДАВАТЕЛЯ МЛАДШИХ КЛАССОВ КАЗАЧЬЕЙ НАПРАВЛЕННОСТИ В УСЛОВИЯХ КОМПЕТЕНТНОСТНОЙ МОДЕЛИ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ КОЛЛЕДЖА»**

г. Краснодар

2018

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Юридическое название организации (учреждения) | Государственное автономное профессиональное образовательное  учреждение Краснодарского края «Ленинградский социально-педагогический колледж» |
|  | Сокращенное название организации (учреждения) | ГАПОУ КК ЛСПК |
|  | Юридический адрес, телефон | 353740, Краснодарский край, станица Ленинградская, улица Красная, 152  Тел.: (86145) 7-01-40, 7-35-10 |
|  | Телефон, факс, е-mail | Тел.: (86145) 7-01-40, 7-35-10;  Факс: (86145) 7-31-41;  [lpk31@mail.ru](mailto:lpk31@mail.ru);  [www.lpk31.ru](http://www.lpk31.ru) |
|  | ФИО руководителя | Бауэр Владимир Эмилевич - директор, заслуженный учитель России, к.п.н., доцент |
|  | Научный руководитель (если есть). Научная степень, звание | Нет |
|  | Авторы представляемого опыта (коллектив авторов) | 1. Сырова Светлана Александровна – зав. научно-методическим отделом 2. Денисова Наталья Андреевна –зав. воспитательным отделом 3. Евтенко Ирина Николаевна – преподаватель истории и кубановедения |
|  | Наименование инновационного продукта (тема) | Профессиональное становление будущего преподавателя младших классов казачьей направленности в условиях компетентностной модели воспитательной системы колледжа |
|  | Основная идея (идеи)деятельности краевой инновационной площадки | Обоснование и реализация компетентностной модели воспитательной работы в колледже будет способствовать повышению качества подготовки специалиста педагогического профиля и его профессиональной адаптации к функцио­нированию в условиях образования казачьей направленности через:   * создание групп студентов казачьей направленности по специальности Преподавание в начальных классах; * применение современных воспитательных технологий патриотического и духовно-нравственного воспитания будущих учителей казачек; * организацию индивидуальных образовательных траекторий для студентов групп казачьей направленности; * привлечение в систему образования лучших выпускников обще­образовательных организаций через создание колледж-классов педагогической и казачьей направленности. |
|  | Цель деятельности инновационной площадки | Стратегической целью проекта является теоретическое обоснование, разработка и апробация компетентностной модели воспитательной работы колледжа как условия профессионального становления молодого педагога на примере группы студентов казачьей направленности. |
|  | Задачи деятельности | * Теоретико-методологическое обоснование реализации инновационной компетентностной модели воспитательной работы профессионального становления молодого педагога в условиях группы казачьей направленности. * Реализация компетентностной модели воспитательной работы в системе педагогического образования в соответствии с действующим законодательством в области образования казачьей направленности. * Расширение взаимодействия образовательных учреждений различного уровня в организационном, методическом, научном и информационном аспектах на предмет образования казачьей направленности. * Создание современной этнографической воспитательной среды в условиях педагогического колледжа в группах казачьей направленности. |
|  | Нормативно-правовое обеспечение инновационной деятельности | 1. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 г. (Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р). 2. Указ Президента Российской Федерации «О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы» от 1 июня 2012 года № 761. 3. Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования», утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 22 ноября 2012 г. № 2148-р. 4. [Государственная программа Российской Федерации «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016–2020 годы»](http://government.ru/docs/21341/) (утверждена постановлением Правительства от 30 декабря 2015 года №1493). 5. Закон Российской Федерации «Об образовании», принят Государственной Думой 21 декабря 2012 года, одобрен Советом Федерации 26 декабря 2012 года, документ в редакции Федеральных законов от 7.05.13 № 99-ФЗ, от 07.06.13 № 120-ФЗ, от 23.07.13 № 203-ФЗ. 6. Основы государственной молодежной политики РФ на период до 2025 (распоряжение Правительства РФ от 29.11.2014 № 2403-р). 7. Основы государственной культурной политики (указ Президента РФ от 24 12.2014 № 808). 8. Федеральная целевая программа «Молодёжь России». 9. Стратегия развития государственной политики Российской Федерации в отношении российского казачества до 2020 года (утв. Президентом РФ 15.09.2012 N Пр-2789). 10. Распоряжение президента Российской Федерации от 9 апреля 1997 года № 118-пр «О создании общеобразовательных учреждений – кадетских школ (школ интернатов). 11. Постановление правительства Российской Федерации от 15 ноября 1997 года № 1427 «Об утверждении типового положения о кадетской школе (кадетской школе-интернате). 12. приказ «Об утверждении стратегии патриотического образования детей и молодежи краснодарского края» от 30 октября 2017 года № 4514 13. Постановление главы администрации Краснодарского края от 18 ноября 2002 года № 1307 «О деятельности военно-патриотических центров обучения казачьей молодежи основам военной службы». 14. Постановление главы администрации Краснодарского края от 11 августа 2004 года № 799 «Об утверждении положения об образовании казачьих классов ОУ на территории Краснодарского края». 15. Постановление Законодательного Собрания Краснодарского края от 25 декабря 2013 г. № 808-П «О ходе реализации Закона Краснодарского края «О государственной политике в сфере сохранения и развития традиционной народной культуры в Краснодарском крае». 16. Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 14 октября 2013 г. № 1175 «Об утверждении государственной программы Краснодарского края «Развитие культуры». 17. Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 2 октября 2013 г. № 1107 «О государственной программе Краснодарского края «Казачество Кубани». 18. Приказ министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края от 30 октября 2017 г. N 4514 «Об утверждении стратегии патриотического образования детей и молодежи Краснодарского края». 19. Соглашение от 25 апреля 2005 года «О сотруднические департамента по делам казачества, военным вопросам и воспитанию допризывной молодёжи администрации краснодарского края и департамента образования и науки Краснодарского края в решении задач повышения эффективности работы в учреждениях казачьей направленности, в казачьих классах. 20. Письмо ДОН от 25 июля 2006 года № 02-01/1017 «О содержании образования в казачьих классах». 21. Письмо ДОН от 31 августа 2007 года № 47-1703/07-14 «О классах и группах казачьей направленности. |
|  | Обоснование её значимости для решения задач государственной политики в сфере образования, развития системы образования Краснодарского края | В рамках региона реализация проекта обеспечит возможность, с одной стороны, повысить конкурентоспособность специалистов сферы образования, с другой стороны, возможность трансляции механизма создания казачьих групп в педагогических колледжах Краснодарского края. |
|  | Новизна (инновационность) | Заключается в том, что в проекте предложена инновационная компетентностная модель воспитательной, которая предусматривает формирование общекультурных и личностных компетенции у будущих учителей начальных классов в условиях групп казачьей направленности через:   * развитие института наставничества (сотрудничество с духовенством и казачеством) для формирования внутренней позиции молодого педагога; * осуществление предпрофильной подготовки казачьей направленности в условиях сотрудничества с муниципальными школами в рамках колледж-классов казачьей направленности. |
|  | Предполагаемая практическая значимость | Заключается в том, что реализации проекта даст основание для расширения материально-технической базы колледжа в соответствии с современными требованиями к технологиям и средствам обучения, что, в свою очередь, позволит более эффективно готовить специалистов педагогического профиля и повышать уровень квалификации уже занятых в сфере образования. В ходе реализации проекта будет создано интегрированное воспитательно - образовательное пространство, которое позволит ГАПОУ КК ЛСПК подготовить конкурентоспособного специалиста, образовательным организациям района и края получить кадры, адаптированные к инновационным процессам в образовании. |
|  | Задачи деятельности на 2018 год | * Создание условий реализации компетентностной модели воспитательной работы в колледже как условия профессионального становления молодого педагога. * Реализация компетентностной модели как условия профессионального становления молодого педагога. |

**План работы краевой инновационной площадки на 2018 год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Деятельность | Сроки | Ожидаемый результат |
| 1. Диагностическая деятельность | | | |
| 1.1 | Анализ организационно - методических условий, материально-технической базы, необходимых для реализации целей и задач деятельности КИП. | сентябрь-октябрь | Аналитическая справка по результатам текущего анализа условий реализации компетентностной модели воспитательной работы в колледже как условия профессионального становления молодого педагога (организационно-методические условия, материально-техническая база). |
| 1.2 | Анализ качества реализации основных направлений воспитательной работы в группах казачьей направленности. | Июнь, декабрь | Повышение качества мероприятий по основным направлениям воспитательной работы разного уровня в условиях групп казачьей направленности (общеколледжный, муниципальный, краевой, российский). Привлечение студентов для участия в деятельности спортивных и военно-патриотических клубов, секций, кружков. |
| 1.3 | Диагностика социально-психологической адаптации студентов I курса (набор 2017 - 2018 уч.г.) казачьей направленности. | Январь | Выявление предупреждение основных проблем социально – педагогической адаптации студентов в условиях групп казачьей направленности и определение путей их решения; внесение коррективов в организацию воспитательного процесса. |
| 1.4 | Исследование сформированности ценностных ориентаций будущих педагогов, студентов групп казачьей направленности в условиях компетентностной модели воспитательной системы колледжа. (Диагностические материалы, методические материалы: «Личностный опросник ОТКЛЭ» (Н.И. Рейнвальд), «Размышляем о жизненном опыте» (тест Н.Е. Щурковой), «Ценностные ориентации» (ЦО) М. Рокича.). | Май, ноябрь | Сформированность ценностных ориентаций будущих педагогов, студентов групп казачьей направленности. |
| 1. Теоретическая деятельность | | | |
| 2.1 | Обновление нормативно-правовой документации в рамках реализации КИП:   * Положение «О группах казачьей направленности». * Планы воспитательной работы в группах казачьей направленности. | Январь, сентябрь | Обновленная нормативно-правовая база для реализации КИП. |
| 2.2 | Разработка системы показателей (индикаторов) определения эффективности реализации компетентностной модели воспитательной работы в казачьих группах, способствующей профессиональному становлению будущих преподавателей младших классов казачьей направленности. |  | Оформление индивидуальных карт профессионального становления учителя казачьей направленности (формирование и систематизация диагностического комплекса методик мониторингов, позволяющих оценить сформированность дополнительных профессиональных компетенций студентов казачьих групп по годам обучения с 1 по 4 курс). |
| 2.3 | Перспективное планирование деятельности. | Ноябрь-декабрь | Планы воспитательной работы в группах казачьей направленности по направлениям.  Разработка перспективного плана работы КИП на 2019 г. |
| 1. Практическая деятельность | | | |
| 3.1 | Организация сотрудничества с духовенством и Уманским районным казачьим обществом в станице Ленинградской на предмет реализации специализированного внеурочного курса в рамках дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ кружков «Основы православия в казачьей среде», «Кубанские казачки» в условиях в условиях компетентностной  модели воспитательной системы в группах казачьей направленности. | В течение года | Активизация воспитательной работы: духовно-нравственного, военно-спортивного и патриотического воспитания студентов, будущих преподавателей классов казачьей направленности на основе традиций и культуры кубанского казачества. |
| 3.2 | Организация на базе колледжа кружка по самообороне и фланкировке шашкой «Ай, да казачки!» (в рамках внеурочной деятельности). | Январь | Повышение уровня подготовки студентов в рамках реализации военно-спортивной подготовки. |
| 3.3 | Реализация сетевого взаимодействия в рамках КИП с МБОУ НОШ № 40 МО Ленинградский район, Уманским районным казачьим обществом и храмом Трех Святителей станицы Ленинградской. | В течение года | Система взаимодействия социальных партнеров.  Участие студентов колледжа в организации и проведении совместных мероприятий с обучающимися классов казачьей направленности МБОУ НОШ № 40, с представителями духовенства и казачества.  Развитие сотрудничества ГАПОУ КК ЛСПК по вопросам организации деятельности групп казачьей направленности с казачьими обществами Кубанского казачьего войска, духовенством, социальными партнерами. |
| 3.4 | Проведение на базе колледжа спортивных соревнований, среди девушек-казачек Ейского казачьего отдела Кубанского казачьего войска. | Март | Сотрудничество с Ейским казачьим отделом Кубанского казачьего войска. |
| 3.5 | Участие групп казачьей направленности в торжественном параде Кубанского казачьего войска, посвященного 27-й годовщине принятия закона о реабилитации репрессированных народов, в том числе и казачества. | Апрель | Развитие сотрудничества ГАПОУ КК ЛСПК по вопросам организации деятельности групп казачьей направленности с казачьими обществами Кубанского казачьего войска. |
| 3.6 | Участие студенток – казачек в проведении торжественного парада, приуроченного к празднованию Дня кубанского казачества и 322-годовщины образования Кубанского казачьего войска. | Октябрь |
| 3.7 | Проведение спортивно-развлекательного мероприятия «А ну-ка, казачки!» среди студенток групп казачьей направленности колледжа, приуроченного к празднованию Дня Матери-казачки. | Декабрь | Активизация воспитательной работы: духовно-нравственного и патриотического воспитания студентов, будущих преподавателей классов казачьей направленности на основе традиций и культуры кубанского казачества. |
| 3.8 | Совершенствование условий реализации компетентностной модели воспитательной работы в колледже как условия профессионального становления молодого педагога на примере студентов групп казачьей направленности. | В течение года | Наличие необходимых учебно-материальных, информационно-коммуникационных, кадровых, инфраструктурных, технологических ресурсов колледжа. |
| 1. Методическая деятельность | | | |
| 4.1 | Разработка и обновление методических материалов, пособий по реализации внеурочного курса в рамках дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ кружков «Основы православия в казачьей среде», «Кубанские казачки», «Ай, да казачки!». | В течение года | Методические пособия, обеспечивающие реализацию темы КИП. |
| 4.2 | Разработка и оформление индивидуальных карт профессионального становления будущего учителя казачьей направленности. | В течение года | Методические пособия, обеспечивающие реализацию темы КИП. Определение эффективности реализации компетентностной модели воспитательной работы в казачьих группах, способствующей профессиональному становлению будущих преподавателей младших классов казачьей направленности. |
| 4.3 | Выступление на МО классных руководителей об опыте участия в XXVI Международных Рождественских образовательных чтений «Нравственное воспитание и будущее России» (г. Москва). | Март | Обобщение опыта работы в рамках темы КИП. |
| 4.4 | Выступление на педагогическом совете об опыте организации воспитательной работы в группах казачьей направленности. | 29 января | Обобщение опыта работы в рамках темы КИП. |
| 4.5 | Обеспечение информационной открытости деятельности в рамках темы КИП: размещение информационных материалов об организации воспитательной работы в группах казачьей направленности на официальном сайте колледжа и в сети Интернет; публикации статей в районных и краевых СМИ. | В течение года | Обобщение опыта работы в рамках темы КИП. |
| 1. Трансляционная деятельность | | | |
| 5.1 | Проведение круглого стола по теме: «Казачье образование –  Как национальная идея становления Союза казачьей молодежи Кубани» (в рамках деловой программы III регионального чемпионата  «Молодые профессионалы» (Worldskills Russia)  Краснодарского края по компетенции преподавание в младших классах) на базе ГАПОУ КК ЛСПК). | 10 января | Распространение опыта работы колледжа по теме КИП. |
| 5.2 | Проведение круглого стола по теме: ««Взаимодействие колледжа с социальными партнерами по вопросам трудоустройства выпускников педагогических специальностей на примере групп казачьей направленности» (в рамках деловой программы III регионального чемпионата  «Молодые профессионалы» (Worldskills Russia)  Краснодарского края по компетенции преподавание в младших классах) на базе ГАПОУ КК ЛСПК). | 12 января | Организация сетевого взаимодействия ГАПОУ КК ЛСПК по вопросам деятельности групп казачьей направленности с социальными партнерами.  Распространение опыта работы колледжа по теме КИП. |
| 5.3 | Проведение на базе колледжа Координационного совета Союза казачьей молодежи Кубани МО Ленинградский район (с участием председателя СКМК Краснодарского края А.А. Агибалова). | 24 января |
| 5.4 | Участие преподавателей колледжа, классных руководителей групп казачьей направленности в проведении XXVI Международных Рождественских образовательных чтений «Нравственное воспитание и будущее России» (г. Москва). | 23-26 января | Совершенствование системы подготовки специалистов по работе с обучающимися групп казачьей направленности; сертификат участия. |
| 5.5 | Участие групп казачьей направленности в проведении духовно-образовательных конференций, семинаров Ейской епархии. | В течение года | Обмен опытом в рамках духовно-нравственного воспитания молодежи, сотрудничество с духовенством. |
| 5.6 | Проведение краевого семинара-практикума  «Реализация казачьего образования в условиях педагогического колледжа как инновационное направление профессионального становления молодых педагогов (на примере групп казачьей направленности ГАПОУ КК ЛСПК)». | Март | Распространение опыта работы колледжа по теме КИП. |

*1* - название подразделов плана достаточно условны. Просим сохранить данную структуру, так как это позволит нам создать единый план работы КИП на год и выкладывать ежемесячный план трансляции опыта на сайт.

*Диагностическая деятельность2* - психолого-педагогические исследования, мониторинг, анализ образовательной среды, условий и т.п.

*Теоретическая деятельность3* - разработка моделей, систем, алгоритмов и т.п.

*Практическая деятельность4* - проведение мероприятий в рамках реализации проекта (программы).

*Методическая деятельность5* - разработка методических материалов, проведение семинаров, мастер-классов и т.п. для педколлектива.

*Трансляционная деятельность6* - публикации, методические рекомендации, участие в конференциях, проведение семинаров, проведение конференций и др. с целью передачи инновационного опыта образовательному сообществу.