Инновационный проект

МБОУ-СОШ №6 ст. Старовеличковской Калининского района

- Тема

«Развитие творческих способностей и научно-технического потенциала обучающихся сельской школы средствами образовательных возможностей JuniorSkills и интернет – сервисов на сайте http://ВсероссийскийТехнопарк. РФ/.»»

  - Обоснование проекта. Актуальность для развития системы образования, соответствие ведущим инновационным направлениям развития образования Краснодарского края

Развитие современного общества неразрывно связано с научно-техническим прогрессом. Информационно-коммуникационные и инженерные технологии становятся неотъемлемой частью образовательной деятельности, значительно повышающей ее эффективность и максимально способствующей всестороннему развитию интеллектуальной, эмоциональной и личностной сфер обучающихся. Таким образом, формируется благоприятная среда для развития инновационного направления технического творчества . Идея развития творческих способностей и совершенствование технической подготовки подрастающего поколения приобретает государственное значение.

Концепция новых государственных образовательных стандартов сформулирована с акцентом на развитие творческого потенциала обучающихся и формирование познавательных способностей в траектории собственного развития личности. Техническое творчество становится важным элементом и средством работы по формированию самоопределения детей и молодежи, развития их творческих способностей и обеспечивает формирование технического и инженерного мышления.

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования дал импульс нашей образовательной организации на создание условий для развития технического творчества учащихся, связанное с hi-tech инженерией и программированием.

В соответствии с общей стратегией модернизации системы образования, а также Федеральной целевой программой развития образования на 2011-2015 годы и приоритетным национальным проектом «Образование» должно быть обеспечено достижение ориентиров национальной образовательной инициативы «Наша новая школа». «Главным результатом модернизации образования должны стать соответствие школьного образования целям опережающего развития общества. Уже в школе дети должны получать возможность раскрыть свои способности, подготовиться к жизни в высокотехнологичном конкурентном мире».

Задача построения в стране новой инновационной экономики и достижения технологического уровня, запланированного Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации до 2020 года и долгосрочным прогнозом научно-технологического развития Российской Федерации до 2025 года, не может быть решена без радикального совершенствования системы дополнительного образования детей технической направленности.

В модели «Российского образования до 2020 года для экономики, основанной на знаниях, образование рассматривается как обеспечивающий

ресурс экономики и стратегический ориентир в ее инновационном развитии.

Качественный скачок в развитии новых технологий повлек за собой потребность общества в людях, способных нестандартно решать новые проблемы, вносить новое содержание во все сферы жизнедеятельности. Важными приоритетами социально-экономической политики сегодня становятся привлечение молодежи в техническую сферу профессиональной

деятельности и повышение престижа научно-технических профессий. В современных условиях техническое творчество - это основа инновационной деятельности. Творчество – это специфичная для человека деятельность, порождающая нечто качественно новое и отличающееся неповторимостью, оригинальностью и уникальностью. Поэтому процесс развития технического творчества является важнейшей составляющей современной системы образования. Усвоение основ технического творчества, творческого труда поможет будущим специалистам повысить профессиональную и социальную активность, а это, в свою очередь, приведет к сознательному профессиональному самоопределению по профессиям технической сферы, повышению производительности, качества труда, ускорению развития научно – технической сферы производства. Важным фактором экономического роста Краснодарского края является обеспеченность экономики края инженерно-техническими кадрами и рабочей силой, отвечающей современным квалификационным требованиям. Предприятия и организации края также нуждаются в постепенном обновлении инженерно-технического персонала. Особую роль в связи с этим в системе образования играет техническое творчество детей и учащейся молодежи. Развитие системы технического творчества детей и молодежи, адаптированной к современному уровню развития науки, техники и технологий, учитывающей приоритеты социально-экономической политики Краснодарского края и рассчитанной на все социально-возрастные категории детей и молодежи является одной из приоритетных задач системы регионального образования.

  - Нормативно-правовое обеспечение

Инновационный проект «Развитие творческих способностей и научно-технического потенциала обучающихся сельской школы средствами образовательных возможностей JuniorSkills и интернет – сервисов на сайте http://ВсероссийскийТехнопарк. РФ/.»» опирается на следующие нормативно-правовые документы:

Федеральные законы

- Конституция Российской Федерации (глава 2).

- Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

- Закон Краснодарского края от 16.07.2013г. №2770-КЗ «Об образовании в Краснодарском крае».

Концепции

- Концепция Федеральной целевой программы развития образования на 2016 – 2020 годы.

- Концепция общенациональной системы выявления и развития молодых талантов.

- Концепция модернизации Российского образования на период до 2020 года.

- Концепция развития дополнительного образования детей на период до 2020 года.

- Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года.

- Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года.

- Стратегия развития воспитания в Российской Федерации  на период до 2025 года.

Локальные акты

1.Приказ по школе от 23.12.16 №235 о создании рабочей группы по разработке проекта«Развитие творческих способностей и научно-технического потенциала обучающихся средствами образовательных возможностей JuniorSkills и интернет – сервисов на сайте http://ВсероссийскийТехнопарк. РФ/.»»

2. Приказ по школе от 26.01.17 №15 реализации  проекта «Развитие творческих способностей и научно-технического потенциала обучающихся средствами образовательных возможностей JuniorSkills и интернет – сервисов на сайте http://ВсероссийскийТехнопарк. РФ/.»»

3. договор с ООО «Межреспубликанской базой Модернизации», по организации и сопровождению мероприятий: конкурсов, выставок, экскурсий, а так же предоставлению интернет – сервисов на сайте http://ВсероссийскийТехнопарк. РФ/.

4.Приказ по школе №128 от20 марта 2017 г. о подготовке команды для участия в соревнованиях JuniorSkills в номинации «Инженерный дизайн»

5. Авторская программа кружка «Инженерный дизайн» Уразаева Ю.А. утверждённая педсоветом МБОУ-СОШ №6 протокол №4 от

  - Проблема, решаемая в ходе инновационной деятельности. Степень теоретической и практической проработанности проблемы.

1.3.1Проблема,  решаемая в ходе инновационной деятельности, состоит в создании новой эффективной образовательной среды оптимально использующей ресурсы сельской школы, образовательные возможности JuniorSkills и интернет – сервисов на сайте http://ВсероссийскийТехнопарк. РФ/.  для развития инженерно-технического творчества учащихся сельской школы.

1.3.2 Степень теоретической проработанности проблемы.

Проблема развития технического творчества учащихся проработана глубоко в трудах по педагогической и инженерной психологии (А.Г. Асмолов, Д.Б. Богоявленская, П.Я. Гальперин, Б.М. Кедров, A.B. Кудрявцев, А.Н. Леонтьев, Ю.В. Пономарев, Н.Ю. Синягина, Д.И. Фельдштейн.), в работах по методике организации технического творчества учащихся в школах, профессиональных училищах, внешкольных учреждениях (П.Н. Андрианов, О.Н. Воронов, А.Ю. Кононова, A.A. Коц, О.Л. Краснов, И.В. Кротов, Е.Т. Максач, В.И. Минаков, В.И. Новоселов, Г.А. Полтавец, B.C. Рожков и др.).
Ряда советских и российских ученых, доказали, что раннее включение учащихся в посильную для их возраста творческую техническую деятельность является важным условием всестороннего развития личности (О.Н. Воронов, П.Р. Атутов, Ю.К. Бабанский, Л.К. Балясная, B.C. Брусов, Б.И. Бухалов, Ю.К. Васильев, Ю.А. Власов, В.Н. Давыдов, В.И. Казаренков, В.И. Качнев, Т.В. Кудрявцев, В.Н. Лазарев, Л.П. Носкова, В. Оконь, В.А. Поляков, В.Г. Разумовский, М.И. Рожков, В.А. Сухомлинский, Ю.Ф. Тимофеева, В.В. Шапкин, А.Ф.).

1.3.3Степень практической проработанности проблемы.

На основе анализа состояния научно-технического творчества в Краснодарском крае приведённого в «концепции развития научно-технического творчества учащихся Краснодарского края» следует, что техническое творчество развивается на базе 264  школ края, количество обучающихся, занимающихся техническим творчеством за последние пять лет  увеличилось более чем на 2 000 воспитанников. Наряду с развитием традиционных видов технического творчества в учреждениях дополнительного образования  активно развиваются и новые направления, актуальные для современных детей и молодежи. В последнее время в связи с массовой компьютеризацией общества получили развитие такие  направления  технического  творчества  как  программирование, информатика  и  информационные технологии,  компьютерный  дизайн, компьютерная   графика,   медиадизайн,   проектно-исследовательская деятельность. В концепции отмечено, что техническое творчество требует  значительных  ритмичных  финансовых  вложений,  дорогостоящего оборудования  и  инструментов,  специализированных  помещений, и поэтому, техническое  творчество  в крае оказалось  сегодня  в  очень  сложном положении – многие  из  перечисленных  направлений  развиваются  в образовательных учреждениях усилиями отдельных педагогов-энтузиастов.

Всероссийский технопарк начал свою деятельность только в 2016 году, поэтому практика взаимодействия с ОУ ещё не наработана.

Предлагаемый проект позволит создать условия в нашей школе для развития технического творчества учащихся без больших финансовых вливаний.

- Цель. Объект инновационной деятельности. Предмет инновационной деятельности. Гипотеза. Задачи

2.1 Цель проекта:

Совершенствование образовательной среды МБОУ-СОШ №6 направленной на развитие творческих способностей и научно-технического потенциала обучающихся.

2.2Объект инновационной деятельности:

взаимодействие педагогической системы школы,  движения JuniorSkills и интернет – сервисов на сайт. РФ

  - Предмет инновационной деятельности:

педагогические условия, обеспечивающие эффективность  развития творческих способностей и научно-технического потенциала обучающихся

2.4 Гипотеза

Эффективность развития творческих способностей и научно-технического потенциала обучающихся может быть обеспечена: созданием организационно - педагогических условий развития технического творчества в сельской  школе с использованием возможностей движения JuniorSkills и интернет – сервисов на сайте http://ВсероссийскийТехнопарк. РФ

2.5  Задачи проекта:

- Подготовить материально-технические и организационно-педагогические условия для разработки инновационного проекта

- Организовать работу по институализации проекта

- Создать организационные и педагогические условия для работы кружка «Инженерный дизайн»

- Мотивировать учащихся и их родителей на занятия техническим творчеством

- Организовать взаимодействие с движением JuniorSkills

- Организовать работу по использованию интернет – сервисов на сайте http://ВсероссийскийТехнопарк. РФ

- Обобщить результаты инновационного проекта

- Теоретические и методологические основания проекта

Теоретико-методологической основой исследования являются:

теория познания; идеи системного и деятельностного подходов, личностно-ориентированного обучения; психологическая теория деятельности; теория развивающего обучения, теория поэтапного формирования умственных действий.

Под техническим творчеством мы понимаем ориентировочно-исследовательскую деятельность, проявляющуюся в стремлении выйти за пределы конкретной технической задачи, направленную на развитие нестандартного мышления в области конструирования новых структур изделий.  Модель технического творчества учащегося представляет собой интегрированную среду из трех видов культур: технической, технологической и личностной.

Техническая культура:

 Способность к свертыванию, в технике - это достижение большего количества функций меньшим числом элементов;

 Способность к переносу - применение опыта, приобретённого при решении одной задачи, к решению другой;

 Способность к «сцеплению» - лёгкость объединения новых сведений с прежним «багажом»;

 «боковое мышление» (французский психолог Сурье писал: «Чтобы творить - надо думать около»);

 Способность к сближению понятий — легкость ассоциирования отдаленных понятий, соблюдение смыслового расстояния между ними;

 гибкость мышления — способность вовремя отказаться от неудачного варианта;

 спонтанная гибкость — способность быстро и легко переключаться с одного класса явлений на другой, далекий по содержанию;

 лёгкость генерирования идей — чем больше, тем легче выбрать подходящую;

 наблюдательность — способность подмечать малозаметные особенности конструкции, отдаленные аналогии;

 пространственное воображение — способность мысленно оперировать пространственными образами.

Личностная культура

 независимость, неконформность оценок и суждений (открытость ума – готовность поверить своим и чужим фантазиям, восприимчивость к новому и необычному);

 восприимчивость к новому и необычному;

 конструктивная активность в неопределённых ситуациях;

 развитое эстетическое чувство;

 эмпатия (осознанное сопереживание текущему эмоциональному состоянию другого человека без потери ощущения внешнего происхождения этого переживания) и коммуникативность.

Технологическая культура

 чертёжная грамотность;

 знание основ дизайна;

Методы исследования:

- теоретические: анализ литературы, экспертный анализ инновационного педагогического опыта, моделирование;

- эмпирические: анкетирование, интервьюирование, тестирование, педагогический эксперимент.

4. Обоснование идеи инновации и механизма реализации инновационного проекта

Основная идея инновационного проекта – это создание новой эффективной педагогической  среды, оптимально использующей ресурсы МБОУ-СОШ №6, движения JuniorSkills и интернет – сервисов на сайте http://ВсероссийскийТехнопарк. РФ для развития научно-технического творчества учащихся сельской школы

Механизм реализации инновации:

- создание организационных условий для реализации проекта;

- мотивация учащихся и их родителей на занятия техническим творчеством

- создание организационных и педагогических условий для работы кружка «Инженерный дизайн»

- организация взаимодействия с движением JuniorSkills  ;

- организация работы по использованию интернет – сервисов на сайте http://ВсероссийскийТехнопарк. РФ

- обобщение результатов инновационного проекта.

5. Обоснование новизны инновационной деятельности

Новизна инновационной деятельности состоит в создании модели интеграции возможностей сельской школы, движения , движения JuniorSkills и интернет – сервисов на сайте http://ВсероссийскийТехнопарк. РФ для развития научно-технического творчества учащихся.

6. проектируемые этапы инновационного процесса

| № | задача | Наименование мероприятия | сроки | Полученный(ожидаемый результат) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Этап 1. : исследовательско–подготовительный(Декабрь2016 – март 2017г.) |  |  |  |  |
| 1 | . Подготовить материально-технические и организационно-педагогические условия для разработки инновационного проекта | Анализ инновационной деятельности школы | декабрь 2016 | Выявление проблемы, ее актуальности и выбор возможных путей для ее решения |
|  |  | Создание рабочей группы по разработке проекта | декабрь 2016 | Формирование команды по разработке проекта и распределение обязанностей между ее членами |
|  |  | Сбор и систематизация теоретического материала по выявленной проблеме | декабрь2016 – март 2017 | Создание нормативной базы, изучение методик и определение степени новизны проекта |
|  |  | Заключение договора с ООО «Межреспубликанской базой Модернизации», по организации и сопровождению мероприятий: конкурсов, выставок, экскурсий, а так же предоставлению интернет – сервисов на сайте http://ВсероссийскийТехнопарк. РФ/. | Декабрь 2016 | Заключённый договор с ООО «Межреспубликанской базой Модернизации», |
|  |  | Изучение методов диагностики и проведение мониторинговых исследований | январь 2017 | Определение критериев и показателей оценки результативности и эффективности проекта |
|  |  | Участие членов рабочей группы по разработке проекта в обучающих семинарах, вебинарах по обмену опытом внедрения инженерного дизайна в других образовательных организациях | Январь 2017-март 2017 | Изучение опыта внедрения инженерного дизайна в других образовательных организациях |
|  |  | Проведение анкетирования обучающихся и их родителей с целью определения мотивации к занятиям инженерным дизайном | январь 2017 | Определение количества детей и родителей, заинтересованных занятиями по инновационным программам. Составление списков участников проекта. |
|  |  | Проведение заседаний рабочей группы по рассмотрению оптимальных форм внедрения инженерного дизайна в образовательное пространство на уровне основного общего образования | Январь-февраль 2017 | Выбор оптимальной формы внедрения инженерного дизайна в МБОУ СОШ №6 |
|  |  | разработка проекта по теме «развитие творческих способностей и научно-технического потенциала обучающихся средствами образовательных возможностей движения JuniorSkills и интернет – сервисов на сайте http://ВсероссийскийТехнопарк. РФ/.» | январь 2017 | Представление проекта педагогической общественности на районном фестивале «Инновационный поиск» |
|  | Организовать работу по институализации проекта | Создание страницы на официальном сайте МБОУ СОШ №6 Инновационный проект школы - «развитие творческих способностей и научно-технического потенциала обучающихся средствами образовательных возможностей движения JuniorSkills и интернет – сервисов на сайте http://ВсероссийскийТехнопарк. РФ/.» | август 2017 | Размещение информации об инновационном проекте на официальном сайте школы |
|  |  | Утверждение проекта на педагогическом совете и на Совете школы | Февраль 2017 | Включение в инновационный проект педагогической и родительской общественности |
|  |  | Издание приказа о реализации в МБОУ_СОШ №6 проекта«развитие творческих способностей и научно-технического потенциала обучающихся средствами образовательных возможностей движения JuniorSkills и интернет – сервисов на сайте http://ВсероссийскийТехнопарк. РФ/.» | Февраль 2017 | приказ о реализации в МБОУ_СОШ №6 проекта«развитие творческих способностей и научно-технического потенциала обучающихся средствами образовательных возможностей движения JuniorSkills и интернет – сервисов на сайте http://ВсероссийскийТехнопарк. РФ/.» |
| этап 2: практический (март 2017 – август2018) |  |  |  |  |
|  | создать организационные и педагогические условия для работы кружка «Инженерный дизайн» | Разработка авторской программы кружка «инженерный-дизайн» и её рецензирование. | Май 2017- август 2017 | Утверждение рабочей программы кружка «инженерный-дизайн» и рецензия на неё. |
|  |  | Организация занятий внеурочной деятельности по программе инженерный дизайн в 5-9 классах в рамках реализации ФГОС ООО | сентябрь 2017 - май 2018 | Систематические занятия по внеурочной деятельности |
|  |  | Корректировка рабочей программы кружка «Инженерный дизайн» | август 2018 | Утверждение рабочей программы «Инженерный дизайн» с учетом внесенных изменений и дополнений |
|  | Мотивировать учащихся и их родителей на занятия техническим творчеством | Определение степени готовности обучающихся 5, 6, 7 классов к занятиям техническим творчеством с привлечением педагога-психолога | сентябрь 2017 | Распределение обучающихся по группам с учетом их индивидуальных особенностей |
|  |  | Разработка индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся. | октябрь 2017 | Утверждение индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся |
|  |  | Корректировка индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся. | ноябрь 20167 март 2018 | Повышение заинтересованности обучающихся к самосовершенствованию |
|  |  | Выбор тем для проектной и научно-исследовательской деятельности обучающихся | октябрь 2017- ноябрь 2017 | Вовлечение обучающихся в проектную деятельность |
|  |  | Презентация научно-исследовательских работ на заседаниях НОШ «Первые шаги в науку» | февраль 2017 – март 2017 февраль 2018 – март 2018 | Развитие творческих способностей и научно- технического потенциала |
|  |  | Организация и проведение школьного конкурса «мои первые шаги в инженерном дизайне» | апрель 2017, апрель 2018 | Повышение интереса обучающихся к образовательной инженерному дизайну |
|  |  | Организация и проведение выставки научно-исследовательских работ обучающихся | май 2017,2018 | Повышение интереса обучающихся к техническому творчеству |
|  |  | Организация и проведение фестиваля научных и творческих идей «До чего дошел прогресс!» | апрель 2018 |  |
|  | Организовать взаимодействие с движением JuniorSkills | Приобрести программу «Компас - 3D» | Февраль 2017 | Наличие программы |
|  |  | Ознакомится с конкурсными заданиями и критериями оценки на соревнования JuniorSkills по компетенции инженерный дизайн | Февраль 2017 | Подготовка к региональным соревнованиям JuniorSkills |
|  |  | Ознакомиться с техническим описанием компетенции «Инженерный дизайн» | Февраль 2017 | Подготовка к региональным соревнованиям JuniorSkills |
|  |  | Организовать команду для участия в соревнованиях Организовать работу по подготовке команды | Февраль 2017 | Подготовка к региональным соревнованиям JuniorSkills |
|  |  | Искать спонсоров, готовых оплатить участие команды в соревнованиях | Январь 2018 | Участие команды в соревнованиях JuniorSkills |
|  |  | Организация сетевого взаимодействия с Государственным бюджетным профессиональным образовательным учреждением Краснодарского края «Армавирский юридический техникум», который является региональным координатором компетенции инженерный дизайн движения JuniorSkills | Февраль 2017 – август 2018 | Наличие квалифицированного руководства в реализации проекта |
|  | организовать работу по использованию интернет – сервисов на сайте http://ВсероссийскийТехнопарк. РФ | изучение и использование всех возможностей интернет – сервисов на сайте http://ВсероссийскийТехнопарк.РФ/. | Март 2017 -август 2018 | Приобщение школьников к техническому творчеству |
|  |  | Участие в викторинах и конкурсах технопарка | Сентябрь 2017-август 2018 | Повышение интереса обучающихся к техническому творчеству |
|  |  | Организация виртуальных экскурсий учащихся на сайте Технопарк | январь 2017- май 2018 | Популяризация научной деятельности и специальностей научно-технической направленности |
|  | Мониторинг хода реализации проекта | Проведение заседаний рабочей группы по рассмотрению результатов работы по проекту за 2017-2018 учебный год | май 2018 | Анализ реализации практического этапа проекта |
|  |  | Обобщение наработанного материала за время реализации проекта | август 2018 | Оформление отчета о реализации проекта |
| 3 этап: рефлексивно-обобщающий (Август 2018-ноябрь 2018) |  |  |  |  |
|  | обобщение результатов инновационного проекта | Отчет рабочей группы об итогах практического этапа реализации проекта | сентябрь 2018 | Оценка деятельности рабочей группы, членами педагогического коллектива школы |
|  |  | Мониторинг результативности и эффективности реализации проекта по заявленным критериям и показателям | сентябрь 2018- октябрь 2018 | Сопоставление полученных результатов проекта заявленным критериям и показателям |
|  |  | определение перспективы внедрения кружков технической направленности в школу начальной ступени. | октябрь 2018 | Возможность внедрения технического творчества в начальной школе |
|  |  | Повышение квалификации технической направленности педагогов | сентябрь 2018 – октябрь 2018 | Приобретение педагогическими работниками новых знаний в сфере технического творчества |
|  |  | Представление информации о результатах инновационного проекта | сентябрь 2018 – октябрь 2018 | Размещение информации о результатах проекта на официальном сайте МОУ СОШ №6 |
|  |  | Выступления о ходе реализации инновационного проекта на районных и краевыхпедагогических конференциях работников системы образования | ноябрь 2018 | Представление информации педагогической общественности |
|  |  | публикации в сети Интернет и в методических изданиях. | ноябрь 2018 | Ознакомление общественности с итогами реализации инновационного проекта |
|  |  | Проведение районного семинара по теме проекта | декабрь 2018 | Обмен опытом |

7. Критерии и показатели оценки эффективности инновационной деятельности. Диагностические методики и методы, позволяющие определить эффективность проекта

| ##### Критерии | Показатели | Диагностические средства |
| --- | --- | --- |
| 1 Охват обучающихся, вовлеченных в исследовательскую работу и научно-техническое творчество. | Динамика процента обучающихся, вовлеченных в исследовательскую работу и научно-техническое творчество от общего числа учащихся школы | Мониторинг «Охват обучающихся, вовлеченных в исследовательскую работу и научно-техническое творчество за 3 года инновационной деятельности» |
| 2. Развитие интеллектуальной сферы ребёнка | обученность учащихся | - статистический анализ успеваемости учащихся. |
| 3. Создание комфортной среды для субъектов педагогической системы системы. | - удовлетворённость учащихся, родителей, учителей жизнедеятельностью в школе. | - методика Андреева «Изучение удовлетворённости педагогов, учащихся и их родителей школьной жизнью» |
| 4.Результативность участия Количество участников олимпиад, конкурсов, конференций различных уровней | Процент победителей и призёров от общего числа участников | Статистический анализ участия в олимпиадах, конкурсах, конференциях различных уровней |
| 5. Эффективность работы с сайтом http://ВсероссийскийТехнопарк. РФ | количество и качество участий в мероприятиях организованных на сайте http://ВсероссийскийТехнопарк. РФ | Наблюдение, Анализ УВР |
| 6.Эффективность вовлечения учащихся в движение JuniorSkills | количество и качество участий в мероприятиях организованных движением JuniorSkills | Статистический отчёт, Анализ УВР |

8.Проектируемые результаты и инновационные продукты

Реализация проекта обеспечит:

- создание условий в образовательной организации для развития творческих способностей и научно-технического потенциала обучающихся;

- внедрение курса инженерный дизайн в образовательное пространство школы;

- рост образовательных и творческих достижений обучающихся;

- осуществление обучающимися осознанного и самостоятельного выбора профессий инженерно-технических специальностей;

- развитие учительского потенциала и повышение профессиональной компетентности педагогов.

Инновационные продукты:

- Учебная Программа кружка «Инженерный дизайн»

- Статья «Опыт работы на сайте http://ВсероссийскийТехнопарк. РФ»

- Статья «модель интеграции возможностей сельской школы,  движения JuniorSkills и интернет – сервисов на сайте http://ВсероссийскийТехнопарк. РФ для развития научно-технического творчества учащихся сельской школы».

9. Практическая значимость и перспективы развития инновации

Направленность действий, представленных в данном проекте, позволит:

- внедрить в рамках внеурочной деятельности 5-9 классов модуль по техническому творчеству учащихся отвечающий требованиям ФГОС ООО;

- использовать в практической деятельности педагогов края разработанные методические материалы;

- заинтересовать участников образовательных отношений в освоении новых способов развития научно-технического творчества обучающихся.

10 Обоснование наличия необходимых ресурсов для выполнения задач инновационного проекта

10.1. Кадровое обеспечение проекта

| Кадровое обеспечение проекта № п/п | ФИО сотрудника | Должность, образование, ученая степень | Функционал специалиста в проекте организации-заявителя (руководитель, разработчик, эксперт и т.д.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ерошенко Ирина Викторовна | Директор,учитель физики, высшее | Руководитель |
| 2. | Уразаев Юрий Александрович | Учитель информатики высшее | Исполнитель и разработчик |
| 3. | Перепелица Ольга Григорьевна | Заместитель директора, высшее | Администратор |
| 4. | Георгияди Елена Романовна | Учитель математики высшее | Исполнитель и разработчик |
| 5. | Синицина Вера Антоновна | Учитель математики и физики высшее | Исполнитель и разработчик |
| 6 | Ерошенко Дмитрий Алексеевич | Учитель биологии и химии высшее | Исполнитель и разработчик |

10.2. Материально-техническое обеспечение проекта

| № п/п | Наименование имеющегося оборудования для реализации проекта | Количество (ед.) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Компьютерный класс 8 компьютеров | 1 |
| 2. | Программа «Компас 3D» | 1 |
| 3. | Возможности технопарка | Лицензия неограничена |

10.3.Финансовое обеспечение проекта

| Финансовое обеспечение проекта № п/п | Направления | Год | Источники финансирования | Объемы финансирования (тыс.руб.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Укрепление материально-технической базы приобретение лицензии | 2016 | Фермерские средства | 19 |  |
| 2. | Оплата проезда на соревнования | 2016-2018 | Средства спонсоров | 10 |  |
| 3. | Стимулирующие выплаты сотрудникам, участвующим в реализации проекта | 2016-2018 | Госстандарт | 40 |  |
| 4 | Приобретение программы Компас - 3D | 2017 | Госстандарт | 2 |  |
| 4. | Иные расходы и приобретения | 2016-2018 | Средства спонсоров | 50 |  |
| ИТОГО по проекту |  |  |  |  | 119 |

11. материалы в рамках проекта находятся в стадии разработки и пока не издавались

12. Предложения по распространению и внедрению результатов проекта в массовую практику и обеспечению устойчивости проекта после окончания его реализации

| Предложения по распространению результатов проекта и обеспечению устойчивости № п/п | Предложения | Механизмы реализации |
| --- | --- | --- |
| 1. | Обмен опытом между образовательными организациями | Организация и проведение семинаров, мастер-классов, круглых столов |
| 2. | Подготовка публикаций, методических разработок, рабочих программ по инженерному дизайну | Выпуск брошюры, публикации в сети Интернет и методических изданиях |
| 3. | Популяризация научно-технического творчества | Организация и проведение фестивалей, выставок, творческих конкурсов |
| 4. | Поддержка творческой инициативы обучающихся и педагогов | Поощрения, премирование, стимулирующие выплаты |
| 5. | Создание нового проекта как логического продолжения предыдущего | Разработка нового проекта |