|  |
| --- |
| **2. Этап. Основной (10.08.2019 - 31.08.2020)** |
| 2.1 | Осуществление комплексной диагностики обучающихся для разработки коррекционных программ, индивидуальных учебных планов и СИПР | Проведение педагогического, логопедического, психологического обследования, а также медицинских осмотров обучающихся.Обсуждение результатов на ПМПк  | На протяжении всего этапа | Отражение результатов комплексного обследования детей в индивидуальных диагностических картах |
| 2.2 | Программное обеспечение реализации  | Разработка и реализация раздела АООП по коррекционной работе с учетом задач проектной деятельности, а также рабочих программ коррекционных курсов, индивидуальных учебных планов и СИПР | На протяжении всего этапа | Подготовленные программы  |
| 2.3 | Организационно-методическое обеспечение учебной и внеурочной деятельности с учетом задач по реализации направлений комплексной многоуровневой коррекции  | Проведение педагогического совета и заседаний методических объединений по вопросам проектной деятельности | На протяжении всего этапа | Методическая помощь педагогам в подготовке и проведении уроков и воспитательных мероприятий |
| 2.4 | Разработка рекомендаций для родителей по воспитанию детей и закреплению сформированных в коррекционной работе навыков  | Разработка буклетов, рекомендаций для родителей | до31.12.2019 г | Распространение среди родителей буклетов ипредставление методических рекомендаций на сайте образовательной организации  |
| 2.7 | Создание условий для реализации направлений коррекционной работы | Приобретение оборудования, материалов для реализации направлений коррекционной работы  | с начала периода по 31.11.2019г | Обновление материально-технического, а также методического обеспечения коррекционно-развивающей работы с учетом задач проектной деятельности |
| 2.9 | Формирование методической копилки по использованию диагностического и коррекционного инструментария | Формирование электронного ресурса по коррекционным технологиям, использующимся для реализации направлений комплексной многоуровневой коррекции | до30.12.2020 г | Электронный методический ресурс для педагогических работников по направлениям коррекционной работы |
| 3 Этап. Аналитический (31.08.2020 г.– 31.12.2020 г.) |