ЗАЯВКА

на участие в форуме образовательных организаций Краснодарского

края «Инновационный поиск»

(инновационный проект (программа))

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  | 1.Сведения о заявителе |  |
|  | 1.1 Полное наименование образовательной организации | **Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования город Краснодар «Центр развития ребёнка - детский сад № 46»** |
|  | 1.2 Юридический адрес образовательной организации | **Российская Федерация, Краснодарский край, город Краснодар, ул. Бульварное Кольцо, 24;** |
|  | 1.3 ФИО руководителя образовательной организации | **Алла Иосифовна Горбунова** |
|  | 1.4 Номер телефона, факса образовательной организации | **тел/факс (861)261-35-67,** |
|  | 1.5 Адрес электронной почты и официального  сайта образовательной организации | **e-mail: centre 46 @ mail.ru; detsad46@kubannet.ru**  **сайт:**[**http://ds46.centerstart.ru**](http://ds46.centerstart.ru/) |
|  | 2. Опыт проектной деятельности организации  за последние 5 лет | Проект «Интерактивное портфолио воспитанников МБДОУ МО г. Краснодар «Центр – детский сад № 46» как средство сотрудничества семьи и ДОУ». |
|  | 2.1 Опыт реализации федеральных проектов (название, срок реализации, виды выполняемых работ) |  |
|  | 2.2 Опыт реализации региональных проектов  (название, срок реализации, виды выполняемых  работ) |  |
|  | 2.3 Опыт реализации муниципальных проектов (название, срок реализации, виды выполняемых работ) |  |
|  | 2.4 Статус инновационной площадки (при наличии)  (да/нет, тема) |  |
| ФИП |  |
| МИП | «Интерактивное портфолио воспитанников МБДОУ МО г. Краснодар «Центр – детский сад № 46» как средство сотрудничества семьи и ДОУ». |
| Иное (указать) |  |
|  | 3. Сведения о проекте (программе) организации |  |
|  | 3.1 Наименование проекта (программы) |  |
|  | 3.2 Перечень задач государственной (региональной)  политики в сфере образования, на решение которых направлена реализация проекта(программы) (необходимо указать реквизиты  нормативного акта, в соответствии с  которым указывается перечень задач) | ***Цель проекта:***   1. Совершенствование модели взаимодействия детского сада и семьи через развитие системы интерактивного портфолио воспитанников МБДОУ:   ***Задачи 2 этапа проекта:***   * обеспечение общения в режиме on-line (skype) между педагогами и родителями; * создание банка данных развития и достижений ребенка-дошкольника в виде персональных интерактивных портфолио; * автоматизация создания периодических отчетов педагогов об образовательно-воспитательном процессе.   Стратегия развития проекта определена Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, национальной образовательной инициативой "Наша новая школа", Федеральной целевой программой развития образования на период 2011- 2015 гг., Государственной программой Российской Федерации "Развитие образования" на 2013-2020 годы, федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации",  другими программными и руководящими документами Государственного Совета Российской Федерации и Совета при Президенте Российской Федерации по науке, технологиям и образованию. |
|  | 3.3 Краткое обоснование актуальности и инновационности  проекта (программы) | ***Актуальность данного проекта*** обосновывается существующими нормативными документами. Важность внедрения информационного-коммуникационных технологий (ИКТ) в систему образования нашла отражение во многих документах, которые приняты правительством Российской Федерации (ФГОС ДОп 1.2. в требованиях к кадровому обеспечению). |
|  | 3.4 Срок реализации проекта (программы) | 2012-2015 годы |
|  | 3.5 Краткое описание ожидаемых результатов  реализации проекта (программы) (в том числе для региональной (муниципальной) системы образования) | Инновационная работа МБДОУ находится в стадии апробации и распространения опыта инновационной деятельности.  На данный момент:  1) создана творческая группа, участвующая в создании и функционировании интерактивного портфолио;  2) создана электронная система интерактивных портфолио, которая функционирует в рамках эксперимента уже год;  3) организована консультационная поддержка родителей дошкольников, участвующих в инновационном проекте;  4) осуществляется своевременное информирование родителей по вопросам развития их детей, информирование родителей о прохождении программ по различным образовательным областям, о родительских собраниях, успехах и достижениях ребенка, культурных мероприятиях ДОУ.  Разработаны следующие продукты инновационной деятельности:  -положение об интерактивном портфолио;  -методические консультации для педагогов по работе в системе «Интерактивное портфолио»;  -памятка для родителей по работе в системе «Интерактивное портфолио»;  -методические пособия: «Психолого-педагогическое сопровождение ребенка-дошкольника»; «Игровые методы развития речи детей дошкольного возраста», имеющие положительные рецензии ККИДППО.  Продукт инновационной деятельности получил распространение в системе дошкольного образования города Краснодара и края на семинарах и практических конференциях. |
|  | 3.6 Перспективы развития проекта (программы) | **Система Интерактивного портфолио** представляет собой информационный портал, на котором отображаются достижения, успехи, индивидуальное развитие каждого воспитанника группы. Детский сад, использующий данную систему и любой, кто имеет доступ к ней (воспитатели, специалисты, родители) могут получить всю необходимую информацию, связанную с процессом обучения и воспитания ребенка, последние новости образовательного учреждения и важные сообщения для родителей. Использование Интерактивного портфолио предоставляет возможность оперативного получения самой свежей информации, немедленного оповещения и доставки важных сообщений. Работа с системой максимально проста и удобна как для педагогов ДОУ, так и для родителей детей.  Планируется введение Интерактивного портфолио и в других группах. |
|  | 3.7 Основные подходы к оценке эффективности  реализации проекта (программы) |  |
|  | 3.8 Основные потребители результатов проекта  (программы) | ***Пользователи:* родители ребенка, педагоги, специалисты –** получают реквизиты доступа к Интерактивному портфолио в следующем порядке: педагоги, специалисты, администрация получают реквизиты доступа у системного администратора. Родители воспитанников получают реквизиты доступа у воспитателя. |
|  | 3.9 Организации-соискатели проекта (программы)  (при их наличии) |  |
|  | 3.10 Заявляемая номинация |  |
| Федеральный государственный стандарт: от  теории к практике | да |
| Эффективная школа – школа ответственного  будущего |  |
| Инновационные подходы к содержанию и  реализации воспитания в Кубанских образовательных  организациях |  |
|  | «Открытая школа»: переход от философии  «Школа для Всех» к философии «Школа для  Каждого» |  |
| «Кадровый потенциал»: дополнение принципа  «ответственности |
|  | 3.11 Сфера использования проекта (программы) |  |
| Управление образовательным учреждением |  |
| Образовательный процесс | да |
| Методическое сопровождение |  |
|  | 4. Ресурсное обеспечение проекта (программы) |  |
|  | 4.1 Кадровое обеспечение проекта (программы) | ***Воспитатели* Каменева Ирина Александровна, Токарева Людмила Владимировна –** своевременно заполняют и следят за актуальностью данных о ребенке, ведут переписку и общаются в режиме on-line (программное обеспечение Skype) с родителями в соответствии с инструкцией.  ***Специалисты* (Зюнина Наталья Михайловна, педагог-психолог; Середа Ольга Валерьевна, учитель-логопед; Баринова Ирина Алексеевна, педагог дополнительного образования по ИЗО; Светлакова Ирина Николаевна, педагог дополнительного образования по хореографии; Ежова Жозефина Ивановна, музыкальный руководитель) –** аккуратно и своевременно заполняют свои рубрики, помещают индивидуальные консультации на страницы детей, ведут переписку и общаются в режиме on-line (программное обеспечение Skype) с родителями в соответствии с инструкцией. |
|  | 4.1.1 ФИО сотрудника, ответственного за реализацию проекта (программы), ученая степень, ученое звание (при наличии) (далее сотрудник) | ***Руководитель*Александрова Жанна Павловна,** доцент кафедры экономики и финансов КубГТУ, **–** осуществляет руководство проектом, готовит документы по проекту: «Положение об интерактивном портфолио», проект «Интерактивное портфолио».  ***Заведующий МБДОУ* Горбунова Алла Иосифовна –** осуществляют периодический контроль над ведением Интерактивного портфолио**.**  ***Системный администратор*Ткачева Елена Петровна, старший воспитатель –** устанавливает ПО, необходимое для работы интерактивного портфолио, и обеспечивает надлежащее функционирование созданной программно-аппаратной среды;  ***Заместитель заведующего по ВМР,* Барончукова Татьяна Ивановна –**осуществляет периодический контроль над ведением Интерактивного портфолио, оказывает методическую и практическую помощь в ведении Интерактивного портфолио. |
|  | 4.1.2 Наименование проектов (программ), выполняемых при участии сотрудника в течение  последних 5 лет |  |
|  | 4.1.3 Функции сотрудника при реализации проекта  (программы) |  |
|  | 4.2 Нормативно-правовое обеспечение проекта  (программы) |  |
|  | 4.2.1 Наименование нормативно-правового акта, в соответствии с которым осуществляется реализация проекта (программы) |  |
|  | 4.2.2 Краткое обоснование включения нормативно-правового акта в нормативное-правовое  обеспечение проекта (программы) |  |
|  | 4.3 Финансовое обеспечение проекта (программы) |  |
|  | 4.3.1 Источники и объемы финансирования |  |

5. Механизм реализации проекта (программы)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование задачи | Наименование  мероприятия | Срок реализации | Ожидаемый ко  нечный результат  реализации про  екта (программы) |
| ***1 этап проекта– организационный***  срокреализации 2012-2013год | | | | |
| 1. | Разработка нормативно-правовой базы работы системы интерактивного портфолио. |  | Ноябрь 2012года | Нормативно-правая база |
| 2. | Создание творческих групп из высококвалифицированных и активных специалистов для работы по проекту. | Заседание творческой группы | Декабрь 2012года | Приказ о создании творческой группы |
| 3. | Разработка структуры внедрения и использования интерактивного портфолио в воспитательно-образовательном процессе МБДОУ. |  | Декабрь 2012года | создана электронная система интерактивных портфолио, которая функционирует в рамках эксперимента |
| 4. | Компьютерная разработка системы интерактивного портфолио. |  | Декабрь 2012года |  |
| …. |  |  |  |  |
| ***2 этап проектавнедренческий***  срок реализации 2013-2014 год | | | | |
| 1. | обеспечение общения в режиме on-line (skype) между педагогами и родителями; | Заседание творческой группы педагогов МБДОУ | Сентябрь 2013года | График и регистрация общенияon-line (skype) |
| 2. | создание банка данных развития и достижений ребенка-дошкольника в виде персональных интерактивных портфолио; | Конференция Мастер-класс  «Варианты реализации проектов МИП за 2 год работы»(в рамках инновационной деятельности) | Ноябрь 2013- февраль 2014 | Персональные  Интерактивные  Портфолио воспитанников |
| 3. | Распространение опыта инновационной работы на мероприятиях края | Круглый стол:  «Современные подходы к проектированию образовательного процесса в ДОУ»  Методический сборник «Инновационные процессы в деятельности ДОУ города КраснодараПубликации на сайтах:  -http:// festival.1september.ru/  -http:// pedsovet.org/  -http:// maaam.ru/  -http:// moi-detsad.ru/ | Апрель-май 2014 | «Современные подходы к проектированию образовательного процесса в ДОУ» в рамках сотрудничества с ДОУ-партнерамиСтатья «Интерактивное портфолио воспитанников как средство повышения педагогической компетенции |
| …. |  |  |  |  |
| ***3 этап проекта – результативный***  срок реализации 2014-2015 год | | | | |
| 1. | Анализ результатов реализации проекта в ДОУ, корректировка содержания, подведение итогов. | Подготовка новых педагогов к работе в системе «Интерактивное портфолио» | Сентябрь 2014 года | Мастер-класс по наполнению материалами системы «Интерактивное портфолио» |
| 2. | Обобщение опыта работы педагогов в рамках проекта. | Взаимодействие с родителями по наполнению материалами системы «Интерактивное портфолио» | Сентябрь – ноябрь 2014 года | Интервьюирование, «Круглый стол по наполнению материалами системы «Интерактивное портфолио» |
| 3. | Трансляция педагогического опыта на городских и краевых мероприятиях. | Конференция Мастер-класс  «Варианты реализации проектов МИП за 2, 3 годы работы»  (в рамках инновационной деятельности) | Ноябрь 2014года  - март 2015год |  |
|  | Анализ результатов проекта за 3-й год реализации | -Анкетирование родителей;  -мониторинг достижения детьми планируемых результатов освоения программы «Детство»;  -анализ результатов контрольной и экспериментальной группы;  -отчеты всех участников творческой группы проектировщиков. |  | -Анкеты родителей;  -аналитическая справка результатов контрольной и экспериментальной группы;  -отчеты всех участников творческой группы проектировщиков. |
| …. |  |  |  |  |

Представляя заявку на конкурс, гарантируем, что авторы инновационного продукта:

-согласны с условиями участия в данном Форуме;

-не претендуют на конфиденциальность представленных в заявке материалов и допускают редакторскую правку перед публикацией материалов;

-принимают на себя обязательства, что представленная в заявке информация не нарушает прав интеллектуальной собственности третьих лиц.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Е.П.Ткачева

подпись автора/овинновационного опыта

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Т.И.Барончукова

подпись автора/ов инновационного опыта

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Н.М.Зюнина

подпись автора/ов инновационного опыта

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ И.А.Баринова

подпись автора/ов инновационного опыта

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ И.А.Каменева

подпись автора/ов инновационного опыта

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Л.В.Токарева

подпись автора/ов инновационного опыта

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.И.Горбунова

подпись заведующего МБДОУ МО

г.Краснодар «Центр-детскийсад№46»

М.П.

«\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2014 г.