**ОТЧЕТ**

**о реализации проекта краевой инновационной площадки**

**муниципальное казённое учреждение**

**«Информационно-методический центр муниципального образования Выселковский район»**

 **(Первый этап 2022 г.)**

**I. Паспортная информация**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Юридическое название учреждения | муниципальное казённое учреждение «Информационно-методический центр муниципального образования Выселковский район» |
|  | Учредитель | Управление образования администрации муниципального образования Выселковский район |
|  | Юридический адрес, телефон | 353780 Краснодарский край, Выселковский район, ст. Выселки, ул. Ленина, 37,  |
|  | ФИО руководителя | Верзунова Ольга Александровна |
|  | Телефон, факс, e-mail | +7 (86157) 7-33-96, +7 918 460-72-55verzunova.711@mail.ru |
|  | Сайт учреждения | <https://imc.viselki.ru/index.php> |
|  | Ссылка на раздел на сайте, посвященный проекту | <https://imc.viselki.ru/index.php/innovatsionnye-ploshchadki/kip-mku-imts> |

**II. Отчет**

*Тема проекта:* Совершенствование инновационной инфраструктуры межмуниципального взаимодействия.

*Цель проекта:* Внедрение инновационной деятельности в образовательное пространство Выселковского района и участников межсетевого взаимодействия.

*Задачи проекта:*

* разработка и публикация методических рекомендаций по организации инновационной образовательной деятельности,
* разработка дорожной карты мероприятий проекта,
* организация муниципальных и межсетевых методических вебинаров,
* оказание методической помощи при разработке образовательных инновационных проектов, их курирование;
* организация конкурсных мероприятий проекта;
* организация межсетевого взаимодействия с партнерами проекта;
* организация межмуниципальных мероприятий по тематике проекта.

*Инновационность* состоит в следующем.

В предлагаемом проекте, опираясь на российский педагогический опыт, мы разработали систему методических вебинаров, в которых обозначили систему конкретных методических и управленческих действий, обеспечивающих эффективную подготовку и включение педагогического коллектива образовательного учреждения в инновационный процесс. С этих позиций мы вправе говорить о технологических основах перевода общеобразовательных учреждений в режим развития. Здесь речь пойдет не столько о содержательной стороне того или иного инновационного процесса, так как она будет, разумеется, сугубо индивидуальной в любом конкретном случае, сколько об организационных основах инновационного процесса.

Через разработанную систему методических вебинаров внедряется инновационная деятельность в образовательное пространство Выселковского района и участников межмуниципального сетевого пространства. Разрабатывается система конкурсного движения инновационной деятельности образовательных организаций муниципального района с дальнейшим выходом на краевой уровень.

**2. Измерение и оценка качества инновации**

Для определения степени эффективности инновационного проекта, определены критерии и показатели (индикаторы) инновационной деятельности, основных ее компонентов. Обработка полученных данных и анализ дают возможность оценить эффективность проделанной работы дошкольного учреждения, увидеть динамику и оценить промежуточные результаты деятельности.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Индикаторы инновационной деятельности** | **Показатели эффективности функционирования инновационной площадки** | **Инструменты** | **Отчет о выполнении** |
| Локальныеакты,регламентирующиедеятельностьКИП в МКУ ИМЦ Выселковского района | Наличие локальных актов по организации инновационной деятельности в образовательном пространстве Выселковского района (I направление проекта): приказы, положения, договор о сетевом взаимодействии и сотрудничестве. Своевременное оформление и обновление нормативной базы. | Разработанный пакет документов | Разработаны и утверждены локальные акты: - приказ и положение о муниципальная образовательная конференция ««Инновационная деятельность в системе Выселковского МР: результаты и новые решения в контексте национального проекта «Образование»; <https://imc.viselki.ru/index.php/innovatsionnye-ploshchadki/kip-mku-imts/130-konferentsiya/prikaz-polozhenie-o-konferentsii>- соглашение о сетевом взаимодействии и сотрудничестве с организациями края. <https://imc.viselki.ru/index.php/innovatsionnye-ploshchadki/kip-mku-imts/137-setevye-partnery-kip-mku-imc> |
| Методический инструментарий внедрения инновационной деятельности в образовательное пространство образовательной организации | Проведение методических вебинаров с использованием методического инструментария | [Методическая разработка педагогический совет](https://drive.google.com/file/d/1jS0km6iMUZkQL3L0RoFc-bQiGQ9LNWen/view?usp=sharing)[Методические рекомендации Технологические основы](https://drive.google.com/file/d/1HdyiErLKhsxe4rkzjzRn__PlHdaB6gS5/view?usp=sharing)[Брошюра КИП сетевое](https://drive.google.com/file/d/1Bg3ayl-RWioDhcm3ipwxO49idbOsinCA/view?usp=sharing)[Брошюра Основы управления - руководителям](https://drive.google.com/file/d/12CRB_wkMO77yhuIq4E4DCmeHQkTWOot7/view?usp=sharing)[Брошюра Основы инновационной деятельности](https://drive.google.com/file/d/1NSxSOeiCnqnKRw_FfZeQcyxUdI3pFydh/view?usp=sharing)[Диагностика ИМЦ](https://drive.google.com/file/d/1_h4_SfEEwioS3gZWummZlDyUPM_JNC69) | Из запланированных пунктов плана работы краевой инновационной площадки на 2022 г. -реализованы все. Вебинар 1 - [Начальные этапы перевода ОО в режим развития](https://drive.google.com/file/d/1bqrHVhJ0A-qOYbCEqM81mhRjaW_hYnDe)Вебинар 2 - [Основа ИД - директора](https://drive.google.com/file/d/1jkQQz9CgZVFnZpH95i-m52i5kQgeVpnt)Вебинар 3 - [ОСНОВНЫЕ этапы перевода ОО в режим развития](https://drive.google.com/file/d/1ebBgUN3DgfdiO8degjxK9YGnj-JqCYLM)[Диагностический материал](https://imc.viselki.ru/index.php/innovatsionnye-ploshchadki/kip-mku-imts/119-diagnosticheskij-material/148-diagnosticheskij-material) |
| Муниципальная образовательная конференция  | Участие в конференции 12 образовательных организаций | [Выставка](https://imc.viselki.ru/index.php/innovatsionnye-ploshchadki/kip-mku-imts/129-konferentsiya/vystavka)[Фото](https://imc.viselki.ru/index.php/innovatsionnye-ploshchadki/kip-mku-imts/131-konferentsiya/photo-konferenc-2022-imc) | [Итоги конференции](https://imc.viselki.ru/index.php/innovatsionnye-ploshchadki/kip-mku-imts/128-konferentsiya/itogi-konferentsii) |
| Профессиональные компетенциипедагогов | Рост профессиональных компетенций педагогических работников в рамках темы инновационного проекта. | 1. Участие в муниципальных методических вебинарах;

Обучение на ДПП ПК "Подготовка экспертов по инновационной деятельности в образовании" ГБОУ ИРО Краснодарского края | Количество педагогов, представителей ОО, принявших участие в муниципальных методических вебинарах – 60%;Количество педагогов, представителей ОО, зачисленных на обучение ДПП ПК "Подготовка экспертов по инновационной деятельности в образовании" ГБОУ ИРО Краснодарского края – 100%. |
| Сетевоевзаимодействие | Количественная характеристика заключенных соглашений о сетевом взаимодействии и сотрудничестве | Участие в вебинарах в качестве зрителя, наблюдателя проекта.Планирование совместной деятельности (II направление проекта)на 2022-23 уч.год | [ИТОГОВОЕ СОВЕЩАНИЕ 1 этап. Круглый стол](https://imc.viselki.ru/index.php/innovatsionnye-ploshchadki/kip-mku-imts/121-itogovoe-soveshchanie-1-etapa-s-setevymi-partnerami-proekta/157-itogovoe-soveshchanie-1-etap-kruglyj-stol)[Для потенциальных партнеров](https://imc.viselki.ru/index.php/innovatsionnye-ploshchadki/kip-mku-imts/123-dlya-potentsialnykh-partnerov) |

1. **Результативность (определенная устойчивость положительных результатов) за отчетный период, краткое описание изданных инновационных продуктов.**

В соответствии с планом работы краевой инновационной площадки в 2021 году были получены следующие результаты.

Разработан пакет методических материалов по внедрению инновационной деятельности в образовательное пространство образовательной организации. В него входят:

* методическая разработка пед.совета «Проблемное поле, как основа программы развития образовательной организации» <https://drive.google.com/file/d/1jS0km6iMUZkQL3L0RoFc-bQiGQ9LNWen/view>,
* методические рекомендации «Технологические основы перевода образовательной организации в режим развития» - <https://drive.google.com/file/d/1HdyiErLKhsxe4rkzjzRn__PlHdaB6gS5/view>
* «Организационные основы инновационного процесса» - <https://drive.google.com/file/d/1NSxSOeiCnqnKRw_FfZeQcyxUdI3pFydh/vie>
* «Основа технологии управления инновационной деятельностью» - для руководителей - <https://drive.google.com/file/d/12CRB_wkMO77yhuIq4E4DCmeHQkTWOot7/view>
* Брошюра «Краевая инновационная площадка «Совершенствование инновационной инфраструктуры межмуниципального взаимодействия» - <https://drive.google.com/file/d/1Bg3ayl-RWioDhcm3ipwxO49idbOsinCA/view>
* Методическая презентация **«**[Начальные этапы перевода ОО в режим развития](https://drive.google.com/file/d/1bqrHVhJ0A-qOYbCEqM81mhRjaW_hYnDe)**» -** <https://drive.google.com/file/d/1bqrHVhJ0A-qOYbCEqM81mhRjaW_hYnDe/edit>
* Методическая презентация **«**[Основные этапы перевода ОО в режим развития](https://drive.google.com/file/d/1bqrHVhJ0A-qOYbCEqM81mhRjaW_hYnDe)**» -** <https://drive.google.com/file/d/1ebBgUN3DgfdiO8degjxK9YGnj-JqCYLM/edit>
* Методическая презентация «Основа технологии управления инновационной деятельностью» - <https://drive.google.com/file/d/1jkQQz9CgZVFnZpH95i-m52i5kQgeVpnt/edit>
* Диагностический материал «Тест – опросник инновационной готовности педагога» - <https://drive.google.com/file/d/1_h4_SfEEwioS3gZWummZlDyUPM_JNC69/edit>
* Карта инновационной активности педагога - <https://drive.google.com/file/d/1-ZBzxearN-d5_NzB_mG6KHhntCSdi5qy/edit>
* Приказ и положение муниципальная образовательная конференция ««Инновационная деятельность в системе Выселковского МР: результаты и новые решения в контексте национального проекта «Образование» - <https://imc.viselki.ru/index.php/innovatsionnye-ploshchadki/kip-mku-imts/130-konferentsiya/prikaz-polozhenie-o-konferentsii>
* Итоговое совещание с партнерами проекта - <https://imc.viselki.ru/index.php/innovatsionnye-ploshchadki/kip-mku-imts/121-itogovoe-soveshchanie-1-etapa-s-setevymi-partnerami-proekta>
* Письмо – предложение потенциальным участникам проекта - <https://drive.google.com/file/d/1AEyja42c_dktYe1HWQty8bhNLQzALYS6/view>
1. **Апробация и диссеминация результатов деятельности КИП в образовательных организациях Краснодарского края на основе сетевого взаимодействия.**

Тиражирование методических продуктов происходило:

* через систему методических вебинаров и совещаний, которые состоялись в октябре и ноябре 2021г., в которых принимали участие 28 образовательных организаций нашего района и от 18 до 22 образовательных организаций сетевых партнеров, которые были на данном этапе зрителями.
* разработан электронный образовательный ресурс «Сообщество педагогов Кубани «Инновационное движение» на портале социальной сети работников образования ns-портал - <https://nsportal.ru/user/1412586/page/kraevaya-innovatsionnaya-ploshchadka-mku-imts-vyselkovskogo-rayona>. Здесь размещены все методические продукты авторов нашего проекта, а также отражена вся работа над проектом и инновационное движение образовательных организаций нашего района. Ресурс еще молодой и будет развиваться.

Результатом диссеминации проекта является муниципальная образовательная конференция, которая состоялась 31 марта этого года. В нашей конференции приняли участие 12 образовательных организаций. Виртуальная выставка участников конференции:

* Виртуальная выставка участников конференции:
1. Проекты - <https://imc.viselki.ru/index.php/innovatsionnye-ploshchadki/kip-mku-imts/132-konferentsiya/vystavka/proekti-imc-2022>
2. Презентации - <https://imc.viselki.ru/index.php/innovatsionnye-ploshchadki/kip-mku-imts/133-konferentsiya/vystavka/presentacii-imc-2022>

Мы считаем, что благодаря нашей работе образовательные организации показали уже хорошие результаты нововведений.

С нового учебного года наши сетевые партнеры будут являться активными участниками проекта, и вся вышеописанная работа будет строиться на их муниципальных площадках. Через взаимодействие с территориальными методическими службами мы будем внедрять в образовательные организации наши методические разработки по технологии инновационной деятельности. Побуждая тем самым педагогические коллективы к поиску новых форм, средств и методов работы.