Министерство образования, науки и молодёжной политики

Краснодарского края

План работы

краевой инновационной площадки (КИП-2018)

на 2019 год

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида станицы Ленинградской муниципального образования Ленинградский район

*(полное наименование учреждения)*

по теме: «**Создание развивающей среды на основе**

**технологии В. Воскобовича как условие успешного развития**

**креативных способностей дошкольников»**

ст. Ленинградская

2019

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Юридическое название организации (учреждения) | муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида станицы Ленинградской муниципального образования Ленинградский район |
|  | Сокращенное название организации (учреждения) | МБДОУ детский сад комбинированного вида № 1 |
|  | Юридический адрес, телефон | 353740, Российская Федерация, Краснодарский край, Ленинградский район, станица Ленинградская, ул. Ленина, дом 49 |
|  | Телефон, факс, е-mail | 8 (861-45) 3 – 04 – 85  e-mail: [len.dou1@mail.ru](mailto:len.dou1@mail.ru) |
|  | ФИО руководителя | Давыдова Людмила Вячеславовна |
|  | Научный руководитель (если есть). Научная степень, звание | Вакуленко Любовь Сергеевна, кандидат пед. наук, доцент; руководитель методического отдела ООО «Развивающие игры Воскобовича» г. Санкт-Петербург |
|  | Авторы представляемого опыта (коллектив авторов) | Л.В. Давыдова, заведующий;  Е.А. Гогитидзе, старший воспитатель;  И.Ю. Поповкина, учитель-логопед;  Е.А. Королько, воспитатель;  Л.Ю. Криворучко, воспитатель;  Т.Н. Доброскок, воспитатель;  Н.А. Прихидько, воспитатель. |
|  | Наименование инновационного продукта (тема) | Создание развивающей предметно-пространственной среды на основе  технологии В. Воскобовича как условие успешного развития креативных способностей дошкольников. |
|  | Основная идея (идеи) деятельности краевой инновационной площадки | В основу разработки проекта была положена идея создания системы обеспечивающей успешное развитие креативных способностей дошкольников через различные виды детской деятельности посредством дополнения развивающей предметно-пространственной среды методическими комплексами и игровыми модулями технологии интеллектуально-творческого развития детей дошкольного возраста Вячеслава Воскобовича. |
|  | Цель деятельности инновационной площадки | Создание условий для успешного креативного развития дошкольников средствами организации развивающей предметно-пространственной среды на основе игровой технологии интеллектуально-творческого развития детей дошкольного возраста Вячеслава Воскобовича.  Апробации модели развивающей предметно-пространственной среды развития ребенка оснащённой игровыми модулями Вячеслава Воскобовича. |
|  | Задачи деятельности | 1. Создать и сформировать развивающую предметно-пространственную среду пространственно - развивающей игровой деятельности, направленной на развитие креативных способностей детей 3-7 (8) лет;  2. Внедрить систему инновационных развивающих игр в воспитательный процесс, направленный на развитие творческих способностей детей;  3. Ввести в систему применение в разных формах работы игровую развивающую технологию В.В. Воскобовича с постепенным усложнением образовательного материала и её использованием в различных конфигурациях деятельности;  4. Повысить профессиональную компетентность воспитателей через использование инновационной игровой технологии В.В. Воскобовича при организации работы с детьми дошкольного возраста;  5. Распространить опыт работы по созданию развивающей предметно-пространственной среды пространственно - развивающей игровой деятельности с использованием целостной системы технологии В.В. Воскобовича. |
|  | Нормативно-правовое обеспечение инновационной деятельности | Закон Российской Федерации «Об образовании» № 273 – ФЗ от 29.12.2012 (ст. 3, 12, 64);  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 10.10.2013 № 1155 «Об утверждении и введе-нии в действие федерального государственного образова-тельного стандарта дошкольного образования»;  Концепция долгосрочного социально-экономического развития РФ на период до 2020 года (Утверждена распоря-жением Правительства Российской Федерации 17 ноября2008 года № 1662-р);  Указ президента РФ о «Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы» от 01.06.2012 г. № 761;  Приказ Министерства образования РФ от 26.06.2000 No1917 «Об экспертизе настольных, компьютерных и иных игр, игрушек и игровых сооружений для детей»;  Приложение 3 к письму Минобразования России от 17 мая 1995 года № 61/19-12 «О психолого-педагогической ценности игр и игрушек» (методические указания для работ-ников дошкольных образовательных учреждений);  Письмо Минобразования РФ от 15.03.2004 № 03-51-46ин/14-03 «О направлении Примерных требований к содержанию развивающей среды детей дошкольного возраста, воспитывающихся в семье»;  Постановление главы губернатора Краснодарского края «О региональной стратегии действий в интересах детей в Краснодарском крае на 2013-2017 годы» от 19.11.2013 г. № 1339;  Закон Краснодарского края «Об образовании в Краснодарском крае» от 16 июля 2013 г. № 2770;  Основная образовательная программа МБДОУ детский сад комбинированного вида № 1. |
|  | Обоснование её значимости для решения задач государственной политики в сфере образования, развития системы образования Краснодарского края | В последние время, в Российской педагогики и психологии, всё чаще декларируется принцип гуманизации ввоспитании, обучении и развитии каждого малыша, оставляя главным направление на становление личности, возможностей и талантов. В создавшихся аспектах возросли запросы к таким качествам личности как открытость новому опыту, творческое отношение к реальности, креативность. В Конвенции о правах детей сформулирована важность уникальности формирующейся личности. Образовавшееся в последнее время противоречие между социальным заказом общества на творческую личность и недостаточной разработанностью практическихприложений становления интеллектуально-творческой личности, активизирует рост интереса к проблеме и инициирует подъем внимания к задаче креативности в детском возрасте.  Выявленные противоречия о потребности улучшения концепции творчества, формирующегося лучше всего в период игр, привели к заключению о потребности создания развивающей предметно-пространственной среды на основе игровой технологии Вячеслава Вадимовича Воскобовича – авторской системы развивающих игр для детей дошкольного возраста, которые обеспечат чувство независимости, подвластности предметов, взаимоотношений, действий, позволяющей наиболее полно реализовывать себя «здесь и теперь», достичь состояния эмоционального комфорта, стать причастным к детскому сообществу, построенному на свободном общении на равных.  Значимость программы заключается в возможности построения данной модели в практики работы других детских садов и внесении вклада в повышение качества дошкольного образования Краснодарского края. |
|  | Новизна (инновационность) | Новизна программы заключается в:  1. Внедрении в практику работы коллектива дошкольного образовательного учреждения модели образовательного пространства по развитию креативных способностей посредством технологии В. Воскобовича;  2. Отборе и апробации к имеющимся реалиям педагогической практики современных образовательных технологий и разнообразных форм и методов образовательной работы;  3. Разработке концепции проектирования творческой развивающей предметно-пространственной среды развития дошкольников, которая может быть использована как стратегия и практика деятельности педагогических коллективов по изменению педагогической действительности в контексте личностно-ориентированного, креативного подхода;  4. Создании и внедрении в практику модели развивающей предметно-пространственной среды, интегрирующей технологию Вячеслава Воскобовича и инновационные технологии, обеспечивающую оптимальные условия развития и саморазвития личности ребенка;  5. Разработке и внедрении в практику эпизод-технологии как типа организации занятий «от ребенка».  Подобный опыт в Краснодарском крае нигде не описан, отсутствуют методические и практические рекомендации по его внедрению. |
|  | Предполагаемая практическая значимость | Практическая значимость проекта заключается в формировании творческих и креативных способностей дошкольников через использование в практике работы педагогов ДОО игровой технологии В. Воскобовича и дополнение развивающей предметно-пространственной среды авторскими игровыми модулями, в том числе дополнение моделью развивающего обучения детей дошкольного возраста с поэтапным использованием и постепенным усложнением образовательного материала - «Сказочные лабиринты игры» (форма взаимодействия взрослого и детей через игры и сказки) и развивающим настенным панно «Фиолетовый лес». |
|  | Задачи деятельности на 2019 год | Разработка методического обеспечения для реализации проекта, пополнение РППС игровыми комплектами и модулями В. Воскобовича.  Проведение инновационной деятельности. *Апробация* проекта.  Отслеживание процесса, результатов, корректировка нововведений.  Разработка авторских игровых занятий на основе дидактического материала В. Воскобовича.  Распространение опыта работы по инновационной деятельности. |

**План работы краевой инновационной площадки на 2019 год1**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Деятельность | Сроки | Ожидаемый результат |
| Диагностическая деятельность2 | | | |
| 1 | Анализ созданных условий для реализации проекта.  Анализ уровня компетентности педагогов по вопросам создания РППС оснащённой методическими комплексами интеллектуально-творческого развития. | Январь - март | Аналитическая справка  Диагностические показатели |
| 2 | Мониторинг модернизации РППС с целью отслеживания эффективности использования игровой технологии. |
| 3 | Начальная и межэтапная диагностика развития креативных способностей детей. | Февраль  Ноябрь | Диагностические показатели |
| Теоретическая деятельность3 | | | |
| 1 | Разработка нормативных документов, Положения о РППС.  Составление успешной концепции управления планом, включающим мониторинг и коррекцию деятельности, механизмы оценки результативности проекта. | В течение года | Положение о РППС  Поэтапный план  Усовершенствование  модели развивающей предметно-пространственной среды развития ребенка, представляющей взаимосвязанные элементы игровых модулей Воскобовича по развитию креативных способностей дошкольников в рамках различных видов деятельности |
| 2 | Дополнение модели развивающей предметно-пространственной среды развития ребенка, представляющей взаимосвязанные элементы игровых модулей Воскобовича. | В течение года |
| 3 | Разработка системы работы по развитию креативных способностей дошкольников в рамках различных видов деятельности, раскрывающих структурно-содержательные, операционно-технологические и организационно-деятельностные основы образования. | Август |
| Практическая деятельность4 | | | |
| 1 | Апробация: игровой технологии интеллектуально-творческого развития детей дошкольного возраста Вячеслава Воскобовича, технологии развивающего обучения детей дошкольного возраста с поэтапным включением и постепенным усложнением образовательного материала. | В течение года | Методические пособия  Видео-сюжеты, фотоотчёт |
| 2 | Дополнение модели развивающей предметно-пространственной среды развития ребенка, оснащённой игровыми модулями В. Воскобовича и представляющей взаимосвязанные элементы игровых модулей. | В течение года | Усовершенствованная модель |
| 3 | Реализация программы интеллектуально-творческого развития дошкольников. | В течение года | Программа игровых ситуаций |
| Методическая деятельность5 | | | |
| 1 | Педагогическая гостиная «Особенности реализации игровой технологии интеллектуально-творческого развития детей раннего и дошкольного возраста». | Февраль | Видео-материалы  Повышение психолого-педагогической компетенции педагогов  Методические материалы  Презентации семинаров  Программы семинаров  Публикации в электронных и печатных сборниках |
| 2 | Разработка авторских эпизод-технологий, как комплексность способов, приемов и форм взаимодействия с ребенком на основе его субъективного чувственно-эмоционального восприятия окружающей среды. | В течение года |
| 3 | Семинар-практикум «Организация образовательного игрового пространства, через обновление развивающей предметно-пространственной среды». | Сентябрь |
| 4 | Практический семинар «Универсальные, предметные и конструктивные средства игровой технологии интеллектуально-творческого развития. Использование панно «Фиолетовый лес» с модульными элементами» | Ноябрь |
| 5 | Участие в педагогических мероприятия Ленинградского района и Краснодарского края. | В течение года |
| Трансляционная деятельность6 | | | |
| 1 | Представление модели РППС дополненной игровыми модулями В.Воскобовича на VI Международной научно-практической конференции (с публикацией). | Март | Диссимиляция опыта работы  Презентации,  статьи,  постеры  Составление аналитических отчётов на основе публикуемых в средствах массовой информации материалов |
| 2 | Представление проекта на VII Всероссийской научно-практической конференции «Развивающие игры Воскобовича в работе с детьми дошкольного и младшего школьного возраста». | Июнь |
| 3 | Издательская деятельность участников образовательного процесса. | В течение года |
| 4 | Публикация в сборнике Всероссийской научно-практической конференции. | Декабрь |
| 5 | Публикации в научно-методических сборниках, профессиональных изданиях, размещение материалов на сайтах и в сетевых сообществах. | В течение года |

*1* - название подразделов плана достаточно условны.

*Диагностическая деятельность2* - психолого-педагогические исследования, мониторинг, анализ образовательной среды, условий и т.п.

*Теоретическая деятельность3* - разработка моделей, систем, алгоритмов и т.п.

*Практическая деятельность4* - проведение мероприятий в рамках реализации проекта (программы).

*Методическая деятельность5* - разработка методических материалов, проведение семинаров, мастер-классов и т.п. для педколлектива.

*Трансляционная деятельность6* - публикации, методические рекомендации, участие в конференциях, проведение семинаров, проведение конференций и др. с целью передачи инновационного опыта образовательному сообществу.