|  |
| --- |
| Министерство образования, науки и молодёжной политики Краснодарского краяМуниципальное образование город КраснодарПлан работы  краевой инновационной площадки *(КИП-****2015)****)* на 2018годМуниципальное автономное общеобразовательное учреждение муниципального образования город Краснодар средняя общеобразовательная школа № 96по теме:  « Зелёная школа Кубани» как среда успешного формирования экологической компетентности и социализации учащихся в рамках сетевого взаимодействия».г. Краснодар2018 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Юридическое название организации (учреждения) | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение муниципального образования город Краснодар средняя общеобразовательная школа № 96 |
|  | Сокращенное название организации (учреждения) | МАОУ СОШ № 96 |
|  | Юридический адрес, телефон |  Кореновская ул., д. 35,  Краснодар, 350005, тел.(861) 212-59-39 |
|  | Телефон, факс, е-mail |  тел./факс (861) 212-59-39e-mail: school96@kubannet.ru |
|  | ФИО руководителя | Подносова Татьяна Борисовна |
|  | Научный руководитель (если есть). Научная степень, звание | - |
|  | Авторы представляемого опыта (коллектив авторов) | Подносова Татьяна Борисовна, директор муниципального автономного общеобразовательного учреждения муниципального образования город Краснодар средней общеобразовательной школы № 96Носенко Елена Петровна, заместитель директора по УВР муниципального автономного общеобразовательного учреждения муниципального образования город Краснодар средней общеобразовательной школы № 96 |
|  | Наименование инновационного продукта (тема) | «Зелёная школа Кубани» как среда успешного формирования экологической компетентности и социализации учащихся в рамках сетевого взаимодействия.  |
|  | Основная идея (идеи) деятельности краевой инновационной площадки | Создание новой деятельностной образовательной среды образовательной организации с участниками сетевого взаимодействия по формированию экологических компетентностей и модели сетевого взаимодействия с образовательными организациями Краснодарского края всех муниципальных образований, создание сети «Зеленые школы Кубани». |
|  | Цель деятельности инновационной площадки | Формирование экологических компетенций и социализация учащихся в условиях реализации ФГОС в рамках сетевого взаимодействия с образовательными организациями Краснодарского края |
|  | Задачи деятельности |  **В урочной деятельности** в соответствии с основной образовательной программой школы обеспечивается: * введение в учебный план курсов по выбору и элективных курсов экологической направленности;
* развитие научно-исследовательской деятельности учащихся в области экологии посредством участия в краевых, всероссийских и международных исследовательских проектах, творческих конкурсах, конференциях и форумах, исследовательских экспедициях.

**В рамках внеурочной деятельности** в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами и основной образовательной программой школы:* формирование экологической компетенции всех участников образовательного процесса;
* создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации всех участников образовательного процесса в практической природоохранной деятельности;
* развитие системы информационно-методического обеспечения всех участников образовательного процесса и граждан микрорайона по вопросам экологического образования;
* введение в учебный план разнообразных форм организации внеурочной деятельности по экологическому образованию и социализации.

 **Во внеклассной деятельности*** Развитие деятельности школьной экологической общественной организации (ШЭО).

 **В рамках сетевого взаимодействия** с образовательными организациями и учреждениями Краснодарского края:* создание сети «Зелёных школ Кубани» в муниципальных образованиях Краснодарского края ;
* расширение сетевого взаимодействия с социальными партнёрами через активное вовлечение в природоохранную деятельность;
* привлечение широких масс населения к участию в природоохранных акциях и решению важных экологических проблем в микрорайоне, городе и крае;
 |
|  | Нормативно-правовое обеспечение инновационной деятельности | * Закон РФ «Об образовании»;
* Закон Краснодарского края «Об экологическом образовании, просвещении и формировании экологической культуры населения Краснодарского края»
* Федеральная целевая программа развития образования на 2011- 2015 годы;
* Концепция Федеральной целевой программы развития образования на 2016-2020 годы;
* Приоритетный национальный проект «Образование»;
* Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа»;
* Федеральные государственные образовательные стандарты дошкольного образования, начального общего образования, основного общего образования, среднего общего образования
 |
|  | Обоснование её значимости для решения задач государственной политики в сфере образования, развития системы образования Краснодарского края | Накопленный школой опыт по реализации данного проекта позволит разработать и реализовать модель сетевого взаимодействия, транслировать опыт в систему образования Краснодарского края, эффективно внедрять в практику создание детских общественных организаций, развивать волонтёрскую деятельность и повышать социальную активность учащихся, проводить на базе системообразующей образовательной организации семинары, круглые столы, мастер-классы и конференции с педагогами сетевых образовательных организаций Краснодарского края по экологическому образованию, публиковать результаты работы, расширяя информационное поле проекта. В результате в крае будет создана сеть «Зелёных школ Кубани», образующая экологическое сообщество образовательных организаций. |
|  | Новизна (инновационность) | Новизна проекта в разработке и формировании модели сетевого взаимодействия по принципу холдинга, в формировании новой образовательной среды с высокой интенсивностью различных форм социального и образовательного партнерства учащихся, учителей, родителей и внешних социальных партнёров с использованием потенциала современных средств массовой информации и коммуникации. |
|  | Предполагаемая практическая значимость | В соответствии с ФГОС **начального образования*** формирование и расширение у обучающихся опыта позитивного взаимодействия окружающим миром, воспитанию основ экологической культуры;

В соответствии с ФГОС **основного общего образования**,* формирование у обучающихся экологической грамотности, навыков здорового и безопасного для человека и окружающей среды здорового образа жизни;

В соответствии с ФГОС **основного среднего образования**:* формирование у обучающихся основ экологического мышления, развития опыта природоохранной деятельности, безопасного для человека и окружающей среды, здорового образа жизни.

 * Создание инновационной модели успешного формирования экологической компетенции и социализации учащихся в рамках сетевого взаимодействия;
* накопление успешного опыта в реализации индивидуальных и групповых социальных проектов;

приобретение экологических знаний и умелое их применение в природоохранной деятельности; |
|  | Задачи деятельности на 2018 год | * Реализация системы экологического образования

 * максимальное вовлечение учащихся ОО в проектно-исследовательскую деятельность; самостоятельное выполнение учащимися социально-ориентированных проектов;
* организация и проведение городских и

 краевых методических семинаров и мастер-классов, конференций; проектов* освещение этапов реализации проекта в СМИ;
* подготовка к изданию методических материалов по итогам реализации проекта;
* организация полноценной досуговой деятельности учащихся;

 развитие социальной интернет-сети |

План работы краевой инновационной площадки на 2018 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Деятельность | Сроки | Ожидаемый результат |
| Диагностическая деятельность |
| 1 | Проведение мониторинговых психолого- педагогических исследований среди участников проекта | февраль | Аналитическая справка по итогам мониторинговых исследований |
| Теоретическая деятельность |
| 1. | Разработка плана тематических семинаров - практикумов | февраль |  План тематических семинаров-практикумов  |
| 2. | Разработка программы лагеря дневного пребывания «Зелёный дом» | февраль | Программа лагеря дневного пребывания «Зелёный дом» |
| Практическая деятельность |
|  | Участие в VIII открытом Краснодарском фестивале педагогических инициатив «Новые идеи — новой школе» | февраль | Материалы участия в фестивале |
| 2. | Защита индивидуальных социально-ориентированных проектов  | март-апрель | Проведение защиты проектов в рамках научно-практической конференции. Протоколы. Проекты, презентации учащихся.  |
| 3. | Создание системы экологического образования | В течение года | Методические материалы  |
| 4. | Заключение договоров о сотрудничестве МАОУ СОШ № 96 с образовательными организациями края | В течение года | Подписание соглашений о сотрудничестве с ОО в рамках сетевого взаимодействия |
| 5. | Реализация программ тематических профильных смен | Июнь, июль | Организация и проведение тематических профильных смен « Экологический десант», « Я исследователь».  |
| 6. | Организация и проведение краевого слёта волонтёрских экологических отрядов | сентябрь | Совместное участие волонтёрских отрядов сетевого сообщества в краевом слёте  |
| 7. | Мастер- классы «Формы проектной деятельности по экологическому воспитанию» | февраль | Организация выставок, расширение зоны сетевого взаимодействия  |
| 8. | Организация и проведение единых дней действия, акций и мероприятий, конкурсов | В течение года |  Совместное участие МАОУ СОШ № 96 и ОО  |
| 9. | Организация и проведение Всероссийских экологических уроков | В течение года | Методические рекомендации к уроку |
| 10. | Реализация социального проекта «ЭКОДВОР» | В течение года | Подписание соглашений о сотрудничестве с ОО в рамках сетевого взаимодействия |
| Методическая деятельность |
| 1. | Проведение организационных совещаний, круглых столов, семинаров в рамках инновационной деятельности | В течение года | Методическая и организационная поддержка инновационной деятельности |
| 2. | Методическое обеспечение организации и проведение социально-экологических акций | В течение года | Методические рекомендации |
| 3. | Формирование сети «Зелёные школы Кубани» | В течение года | Список ОО и внешних партнёров образующих сетевое сообщество |
| Трансляционная деятельность |
| 1. | Развитие социальной интернет-сети | В течение года | Страница в социальных сетях «Зелёные школы Кубани» |
| 2. | Публикации в сборниках, в сетевых сообществах педагогов,  | В течение года | Публикация статей |
| 3. | Проведение краевого семинара для заместителей директоров по УМР и ВР | октябрь | Организация сетевого взаимодействия, трансляция опыта |
| 4. | Участие во Всероссийских эко-уроках | апрель, октябрь | Организация сетевого взаимодействия, трансляция опыта |
| 5. | Подготовка информации для ТВ  | В течение года | Трансляция опыта по ТВ |