|  |
| --- |
| Министерство образования, науки и молодёжной политики  Краснодарского края  Муниципальное образование город Краснодар  План работы  краевой инновационной площадки *(КИП-****2015)****)*  на 2018год  Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение муниципального образования город Краснодар средняя общеобразовательная школа № 96  по теме:  « Зелёная школа Кубани» как среда успешного формирования экологической компетентности и социализации учащихся в рамках сетевого взаимодействия».    г. Краснодар  2018 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Юридическое название организации (учреждения) | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение муниципального образования город Краснодар средняя общеобразовательная школа № 96 |
|  | Сокращенное название организации (учреждения) | МАОУ СОШ № 96 |
|  | Юридический адрес, телефон | Кореновская ул., д. 35,  Краснодар, 350005, тел.(861) 212-59-39 |
|  | Телефон, факс, е-mail | тел./факс (861) 212-59-39  e-mail: school96@kubannet.ru |
|  | ФИО руководителя | Подносова Татьяна Борисовна |
|  | Научный руководитель (если есть). Научная степень, звание | - |
|  | Авторы представляемого опыта (коллектив авторов) | Подносова Татьяна Борисовна, директор муниципального автономного общеобразовательного учреждения муниципального образования город Краснодар средней общеобразовательной школы № 96  Носенко Елена Петровна, заместитель директора по УВР муниципального автономного общеобразовательного учреждения муниципального образования город Краснодар средней общеобразовательной школы № 96 |
|  | Наименование инновационного продукта (тема) | «Зелёная школа Кубани» как среда успешного формирования экологической компетентности и социализации учащихся в рамках сетевого взаимодействия. |
|  | Основная идея (идеи) деятельности краевой инновационной площадки | Создание новой деятельностной образовательной среды образовательной организации с участниками сетевого взаимодействия по формированию экологических компетентностей и модели сетевого взаимодействия с образовательными организациями Краснодарского края всех муниципальных образований, создание сети «Зеленые школы Кубани». |
|  | Цель деятельности инновационной площадки | Формирование экологических компетенций и социализация учащихся в условиях реализации ФГОС в рамках сетевого взаимодействия с образовательными организациями Краснодарского края |
|  | Задачи деятельности | **В урочной деятельности** в соответствии с основной образовательной программой школы обеспечивается:   * введение в учебный план курсов по выбору и элективных курсов экологической направленности; * развитие научно-исследовательской деятельности учащихся в области экологии посредством участия в краевых, всероссийских и международных исследовательских проектах, творческих конкурсах, конференциях и форумах, исследовательских экспедициях.   **В рамках внеурочной деятельности** в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами и основной образовательной программой школы:   * формирование экологической компетенции всех участников образовательного процесса; * создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации всех участников образовательного процесса в практической природоохранной деятельности; * развитие системы информационно-методического обеспечения всех участников образовательного процесса и граждан микрорайона по вопросам экологического образования; * введение в учебный план разнообразных форм организации внеурочной деятельности по экологическому образованию и социализации.   **Во внеклассной деятельности**   * Развитие деятельности школьной экологической общественной организации (ШЭО).   **В рамках сетевого взаимодействия** с образовательными организациями и учреждениями Краснодарского края:   * создание сети «Зелёных школ Кубани» в муниципальных образованиях Краснодарского края ; * расширение сетевого взаимодействия с социальными партнёрами через активное вовлечение в природоохранную деятельность; * привлечение широких масс населения к участию в природоохранных акциях и решению важных экологических проблем в микрорайоне, городе и крае; |
|  | Нормативно-правовое обеспечение инновационной деятельности | * Закон РФ «Об образовании»; * Закон Краснодарского края «Об экологическом образовании, просвещении и формировании экологической культуры населения Краснодарского края» * Федеральная целевая программа развития образования на 2011- 2015 годы; * Концепция Федеральной целевой программы развития образования на 2016-2020 годы; * Приоритетный национальный проект «Образование»; * Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа»; * Федеральные государственные образовательные стандарты дошкольного образования, начального общего образования, основного общего образования, среднего общего образования |
|  | Обоснование её значимости для решения задач государственной политики в сфере образования, развития системы образования Краснодарского края | Накопленный школой опыт по реализации данного проекта позволит разработать и реализовать модель сетевого взаимодействия, транслировать опыт в систему образования Краснодарского края, эффективно внедрять в практику создание детских общественных организаций, развивать волонтёрскую деятельность и повышать социальную активность учащихся, проводить на базе системообразующей образовательной организации семинары, круглые столы, мастер-классы и конференции с педагогами сетевых образовательных организаций Краснодарского края по экологическому образованию, публиковать результаты работы, расширяя информационное поле проекта. В результате в крае будет создана сеть «Зелёных школ Кубани», образующая экологическое сообщество образовательных организаций. |
|  | Новизна (инновационность) | Новизна проекта в разработке и формировании модели сетевого взаимодействия по принципу холдинга, в формировании новой образовательной среды с высокой интенсивностью различных форм социального и образовательного партнерства учащихся, учителей, родителей и внешних социальных партнёров с использованием потенциала современных средств массовой информации и коммуникации. |
|  | Предполагаемая практическая значимость | В соответствии с ФГОС **начального образования**   * формирование и расширение у обучающихся опыта позитивного взаимодействия окружающим миром, воспитанию основ экологической культуры;   В соответствии с ФГОС **основного общего образования**,   * формирование у обучающихся экологической грамотности, навыков здорового и безопасного для человека и окружающей среды здорового образа жизни;   В соответствии с ФГОС **основного среднего образования**:   * формирование у обучающихся основ экологического мышления, развития опыта природоохранной деятельности, безопасного для человека и окружающей среды, здорового образа жизни.      * Создание инновационной модели успешного формирования экологической компетенции и социализации учащихся в рамках сетевого взаимодействия; * накопление успешного опыта в реализации индивидуальных и групповых социальных проектов;   приобретение экологических знаний и умелое их применение в природоохранной деятельности; |
|  | Задачи деятельности на 2018 год | * Реализация системы экологического образования      * максимальное вовлечение учащихся ОО в проектно-исследовательскую деятельность; самостоятельное выполнение учащимися социально-ориентированных проектов; * организация и проведение городских и   краевых методических семинаров и  мастер-классов, конференций; проектов   * освещение этапов реализации проекта в СМИ; * подготовка к изданию методических материалов по итогам реализации проекта; * организация полноценной досуговой деятельности учащихся;   развитие социальной интернет-сети |

План работы краевой инновационной площадки на 2018 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Деятельность | Сроки | Ожидаемый результат |
| Диагностическая деятельность | | | |
| 1 | Проведение мониторинговых психолого- педагогических исследований среди участников проекта | февраль | Аналитическая справка по итогам мониторинговых исследований |
| Теоретическая деятельность | | | |
| 1. | Разработка плана тематических семинаров - практикумов | февраль | План тематических семинаров-практикумов |
| 2. | Разработка программы лагеря дневного пребывания «Зелёный дом» | февраль | Программа лагеря дневного пребывания «Зелёный дом» |
| Практическая деятельность | | | |
|  | Участие в VIII открытом Краснодарском фестивале педагогических инициатив «Новые идеи — новой школе» | февраль | Материалы участия в фестивале |
| 2. | Защита индивидуальных социально-ориентированных проектов | март-апрель | Проведение защиты проектов в рамках научно-практической конференции. Протоколы. Проекты, презентации учащихся. |
| 3. | Создание системы экологического образования | В течение года | Методические материалы |
| 4. | Заключение договоров о сотрудничестве МАОУ СОШ № 96 с образовательными организациями края | В течение года | Подписание соглашений о сотрудничестве с ОО в рамках сетевого взаимодействия |
| 5. | Реализация программ тематических профильных смен | Июнь, июль | Организация и проведение тематических профильных смен « Экологический десант», « Я исследователь». |
| 6. | Организация и проведение краевого слёта волонтёрских экологических отрядов | сентябрь | Совместное участие волонтёрских отрядов сетевого сообщества в краевом слёте |
| 7. | Мастер- классы «Формы проектной деятельности по экологическому воспитанию» | февраль | Организация выставок, расширение зоны сетевого взаимодействия |
| 8. | Организация и проведение единых дней действия, акций и мероприятий, конкурсов | В течение года | Совместное участие МАОУ СОШ № 96 и ОО |
| 9. | Организация и проведение Всероссийских экологических уроков | В течение года | Методические рекомендации к уроку |
| 10. | Реализация социального проекта «ЭКОДВОР» | В течение года | Подписание соглашений о сотрудничестве с ОО в рамках сетевого взаимодействия |
| Методическая деятельность | | | |
| 1. | Проведение организационных совещаний, круглых столов, семинаров в рамках инновационной деятельности | В течение года | Методическая и организационная поддержка инновационной деятельности |
| 2. | Методическое обеспечение организации и проведение социально-экологических акций | В течение года | Методические рекомендации |
| 3. | Формирование сети «Зелёные школы Кубани» | В течение года | Список ОО и внешних партнёров образующих сетевое сообщество |
| Трансляционная деятельность | | | |
| 1. | Развитие социальной интернет-сети | В течение года | Страница в социальных сетях «Зелёные школы Кубани» |
| 2. | Публикации в сборниках, в сетевых сообществах педагогов, | В течение года | Публикация статей |
| 3. | Проведение краевого семинара для заместителей директоров по УМР и ВР | октябрь | Организация сетевого взаимодействия, трансляция опыта |
| 4. | Участие во Всероссийских эко-уроках | апрель, октябрь | Организация сетевого взаимодействия, трансляция опыта |
| 5. | Подготовка информации для ТВ | В течение года | Трансляция опыта по ТВ |