Министерство образования, науки и молодёжной политики Краснодарского края

План работы

краевой инновационной площадки (КИП-2020)

на 2020 год

**Муниципальное казенное учреждение**

**Управление образование**

**муниципального образования г. Новороссийск**

по теме*:* **Создание центров самоопределения учащихся в условиях организации работы образовательных технопарков**

г.Новороссийск

2020

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Юридическое название организации (учреждения) | Муниципальное казенное учреждение Управление образование муниципального образования г. Новороссийск |
|  | Сокращенное название организации (учреждения) | МКУ УО |
|  | Юридический адрес, телефон | 353900, Краснодарский край,  г. Новороссийск, ул. Бирюзова, д.6 |
|  | Телефон, факс, е-mail | тел. рабочий (88617)645707  сот. (8988)3236070\,  e-mail: [еlena\_sereda@yndeх.ru](mailto:еlena_sereda@yndeх.ru) elena\_mazurova@list.ru |
|  | ФИО руководителя | Середа Елена Иосифовна |
|  | Научный руководитель (если есть). Научная степень, звание |  |
|  | Авторы представляемого опыта (коллектив авторов) | Середа Елена Иосифовна, начальник управления образования муниципального образования  г. Новороссийск,  Мазурова Елена Васильевна, главный специалист управления образования» |
|  | Наименование инновационного продукта (тема) | Создание центров самоопределения учащихся в условиях организации работы образовательных технопарков |
|  | Основная идея (идеи) деятельности краевой инновационной площадки | Изменение существующего подхода к  проведению профориентационной работы в муниципалитете, ориентированной на развитие и удовлетворение запросов всех субъектов в соответствии с их образовательными потребностями через создание муниципальной модели профориентационной работы.  Создание центров самоопределения учащихся в условиях организации работы образовательных технопарков. |
|  | Цель деятельности инновационной площадки | Развитие муниципальной системы профориентационной работы в МО г.Новороссийск, создание центров самоопределения учащихся в условиях организации работы образовательных технопарков. |
|  | Задачи деятельности | 1.Открыть 7 центров профориентационной работы на базе образовательных организаций: СОШ №29, СОШ №10,СОШ №17, СОШ №34, гимназии №4, гимназии №5, гимназии № 6.  2. Выделить помещение для открытия IT-центра по профориентации на базе ИРЦ «Школьник -2» по адресу : г.Новороссийск, ул. Карла Маркса, д.23.  3.Осуществлять единую политику по профподготовке обучающихся в муниципальной системе образования.  4. Создать сетевое взаимодействие, субъектов профориентационной работы для аккумуляции идей и объединения возможностей; дополнительные возможности личностного и профессионального роста для всех субъектов.  5**.** Создать систему мониторинга какресурсного обеспечения за ходом проведения профориентационной работы (фиксация и анализ), позволяющего осуществлять непрерывное диагностико-прогностическое управление за состоянием, развитием профориентационной работы в городе. |
|  | Нормативно-правовое обеспечение инновационной деятельности | 1.Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  2.Закон Краснодарского края от 16 июля 2013 года № 2770-КЗ «Об образовании в Краснодарском крае»,  3. Федеральная целевая программа развития образования на 2016-2020 годы, утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2015 года № 497 «О Федеральной целевой программе развития образования на 2016-2020 годы».  4.Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования на 2018 - 2025 годы», утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.12.2017г № 1642),  5.Государственная Программа Краснодарского края «Развитие образования в Краснодарском крае на 2018 - 2025 годы», утвержденная постановлением администрации (губернатора) Краснодарского края  от 05.10.2015г. № 939.  6. Постановления Министерства труда и социального развития Российской Федерации от 27.09.1996 № 1 «Об утверждении Положения о профессиональной ориентации и психологической поддержке населения в Российской Федерации»;  7. Приказ Министерства образования Российской федерации и Министерства труда и социального развития Российской Федерации от 04.10.1999 № 462/175 «О мерах по эффективному функционированию системы содействия трудоустройству выпускников профессиональных образовательных учреждений и адаптации их к рынку труда». |
|  | Обоснование её значимости для решения задач государственной политики в сфере образования, развития системы образования Краснодарского края | Модель «Развитие муниципальной системы профориентационной работы» может быть использована другими муниципалитетами и поможет осуществлять единую политику по профориентации обучающихся в муниципальной системе образования» |
|  | Новизна (инновационность) | Новый подход к организации профориентационной работы в муниципалитете.  Создание системы мониторинга для оценки результативности проведения профориентационной работы и быстрого реагирования на возникающие проблемы и принятие управленческих решений.  Создание центров самоопределения учащихся в условиях организации работы образовательных технопарков |
|  | Предполагаемая практическая значимость | В результате реализации проекта снизится неудовлетворенность выпускников выбранной профессией, доля обучающихся ошибочно выбравших профессию, сократится численность вакантных мест на рынке труда.  Реализация проекта даст следующий экономический эффект:  - повышение эффективности бюджетных вложений в образование за счёт сокращения отсева.  - инвестирование средств в экономику в виде подготовленных и мотивированных специалистов за счёт того, что остались работать по профессии.  Данный проект может быть использован в муниципалитете любого региона с учетом его возможностей и особенностей. |
|  | Задачи деятельности  на 20209 год | -Открыть 7 Центров профориентационной работы на базе образовательных организаций СОШ №29, гимназии №4, гимназии №5, гимназии №6, СОШ №10, СОШ №17, СОШ №34.  - Открыть 5 лабораторий на базе «Морского кванториума» при ГМУ:  - морской квантум:  - Роботоквантум;  - нейроквантум;  - Биоквантум:  - IT- квантум  **-** Выделить помещения для открытия IT-центра по профориентации на базе ИРЦ «Школьник -2» по адресу: г.Новороссийск, ул. Карла Маркса, д.23.  Повысить уровень профессиональной компетентности всех участников проекта.  Получение объективной картины проводимой работы по профориентации на муниципальном уровне, активизация возможностей всех субъектов, планирование мероприятий, стимулирующих развитие профориентации в системе сетевого взаимодействия. |

**План работы краевой инновационной площадки на 2020 год**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | | | Деятельность | Сроки | | Ожидаемый результат |
| **Диагностическая деятельность2** | | | | | | |
| 1 | | | Анализ проведения профориентационной работы на уровне муниципальной системы образования и изучение опыта по данной проблеме в различных муниципалитетах края и страны. | | январь, февраль | Определены затруднения в работе над проектом. Проанализированы кадровые, информационные, организационные возможности профессиональной компетентности всех участников проекта для координации действий. |
| 2 | | | Анализ качества проведения профориентационной работы в образовательных организациях, СПО, ВПО. | | январь, февраль | Аналитическая справка, мониторинги |
| 3 | | | Диагностика основных затруднений руководителей общеобразовательных организаций по введению профориентационной работы в образовательных организациях. | | октябрь | Диагностические материалы |
| 4 | | | Анализ проведения профориентационной работы в МО г.Новороссийск в рамках инновационной площадки. | | август | Аналитические материалы по проблеме инновационной деятельности |
| **Теоретическая деятельность3** | | | | | | |
| 1 | | | Заключение соглашений о сотрудничестве по профориентационной работы со всеми участниками проекта. | | февраль | Модель соглашения |
| 2 | | | Расширение сети межведомственного взаимодействия и межмуниципального партнерства с участниками проекта с СПО, ВПО города и края | | апрель | Сеть эффективного партнерства |
| 3 | | | Разработка плана мероприятий по развитию профориентационного и профильного образования в образовательных организациях МО г. Новороссийск на 2020-2021 учебный год. | | сентябрь | План мероприятий по развитию профориентационного и профильного образования в образовательных организациях МО г. Новороссийск на 2020- 2021 учебный год. |
| **Практическая деятельность4** | | | | | | |
|  | Внедрение в практику муниципальной модели профориентационной работы со всеми участниками проекта. | | | | октябрь 2020г. -  апрель 2021г. | Реализация сетевого взаимодействия на уровне муниципалитета ОО, СПО, ВПО, предприятия и организации города. |
| 1 | Внесение корректировок в состав координационного совета при администрации г.Новороссийска по вопросам профориентационной работы и внедрению проекта, в рамках КИП. | | | | август -сентябрь 2020г. | Создан координационный совет при администрации города по внедрению проекта. |
| 2 | Взаимодействие с СПО, ВПО, предприятиями города по организации проведения профориентационной работы школьников. | | | | октябрь 2020г. -  апрель 2021г. | План мероприятий по организации проведения профориентационной работы образовательных организации с СПО, ВПО, предприятиями г.Новороссийска |
| 3 | Проведение семинаров, круглых столов для директоров и заместителей директоров совместно с СПО, ВПО по вопросам профориентационной работы школьников. | | | | февраль – май  сентябрь-декабрь | Повышение уровня профессиональной компетентности всех объектов проекта |
| 4 | Проведение III фестиваля науки и техники «Морской кванториум» | | | | апрель 2021г. | Повышение интереса к проектной деятельности, профессионального мастерства педагогов через организацию и проведение обмена опытом по проектной деятельности |
| 5 | Поведение конкурсов «Инженерный марафон» на базе «Морского кванториума» | | | | ноябрь 2020г  - апрель  2021 г. | Выставка творческих работ учащихся и студентов по итогам конкурсов на II фестивале науки и техники |
| 6 | Методическая поддержка ОО в управлении профориентационной деятельностью. | | | | март, ноябрь  2021г. | Комплекс мер поддержки профориентационной работы. |
| 7 | Развитие движения JuniorSkills. Подготовка команд МО г.Новороссийск -2020 по компетенциям: г.Новороссийска» по компетенциям: «Мультимедийная журналистика» - СОШ №40, гимназия №7, НСПК;  - «Прототипирование» - ТЭЛ, СОШ №33; НКРП  - «Ландшафтный дизайн» – СОШ №24  - «Агрономия»- СОШ № 24,  - «Сетевое и системное администрирование» - ИРЦ «Школьник-2» ;  -«Кровельные работы по металлу» - ЦДТ;  -«Электромонтажные работы» - СОШ № 12. | | | | ноябрь- декабрь | Создание условий для подготовки команд для участия в чемпионате Кк, в рамках движения JuniorSkills. |
| 7 | Проведение V Регионального чемпионата КК «Молодые профессионалы», в рамках движения WoldSkills Russia) - на базе СПО г.Новороссийска по компетенциям:  “Технология композитов» - на базе НСПК;  « Экспедирование грузов», «Системное администрирования» на базе НСЭК; | | | | январь –февраль 2021г. | Организация посещения площадок на базе СПО учащимися 9, 10 классов, в рамках профориентационной работы |
| 8 | Проведение V Регионального чемпионата JuniorSkills Краснодарского края на базе СПО г.Новороссийска по компетенциям: «Мультимедийная журналистика» - на базе НСПК;  «Прототипирование» на базе НКРП; | | | | январь  2021г. | Организация посещения площадок на базе СПО учащимися 8,9 классов, в рамках профориентационной работы |
| 10 | Проведение круглого стола по итогам проведения Региональных чемпионатов Кк в рамках движений WoldSkills Russia- и JuniorSkills. Участие школьников и студентов в чемпионатах. | | | | март 2021г. | Динамика количества участников, победителей |
| 11 | Проведение семинара для специалистов управления образования МО Краснодарского края на базе Центра «Признание» НСПК. | | | | август  2021г. | Распространение опыта работы по профориентационной работе и сетевому взаимодействию |
| 12 | Расширение спектра направлений профподготовки учащихся на базе Центров профориентационной работы (МТЛ, ИРЦ»Школьник-2»,Дворца творчества, НКСП). | | | | в течение учебного года | Увеличение количества участников, охваченных профориентационной работы |
| 13 | Открытие лабораторий центров самоопределения учащихся в условиях организации работы образовательных технопарков на базе образовательных организаций, учреждений дополнительного образования | | | | август – сентябрь 2021г. | Открытие центра самоопределения учащихся в условиях организации работы образовательных технопарков на базе образовательных организаций, МУДОД. |
| 14 | Создание условий для открытия центра самоопределения учащихся в условиях организации работы образовательных технопарков на базе ВПР  (Новороссийский морской университет | | | | декабрь 2021г. | Открытие центра самоопределения учащихся в условиях организации работы образовательных технопарков на базе ВПР  (Новороссийский морской университет) |
| 15 | Открытие «IT-центра» на базе ИРЦ «Школьник-2», оснащение лабораторий:  - IT- технологии  - робототехники  - мультимедиа  - дизайна | | | | октябрь | Создание «IT-центра» на базе ИРЦ «Школьник-2», оснащение лабораторий:  - IT- технологии  - робототехники  - мультимедиа  - дизайна |
| 16 | Создание Центра «Ракурс» на базе Дворца творчества, оснащение лабораторий:  - прямого цифрового производства и быстрого прототипирования;  - микроэлектроники,  - робототехники;  - медиатехнологий | | | | октябрь 2020г | Организация профориентационной работы на базе Центра «Ракурс» лабораторий :  - прямого цифрового производства и быстрого прототипирования;  - микроэлектроники,  - робототехники;  - медиатехнологий |
| 17 | Оснащение лаборатории «Автоквантум» современным оборудованием на базе Центра детского творчества, | | | | сентябрь | Организация профориентационной работы на базе лаборатории «Автоквантум» на базе Центра детского творчества |
| 18 | Функционирование 5 лабораторий на базе «Морского кванториума» при ГМУ:  - морской квантум:  - роботоквантум;  - нейроквантум;  - биоквантум:  - IT- квантум | | | | октябрь 2020г.  - апрель 2021г. | Организация профориентационной работы на базе 5 лабораторий «Морского кванториума» |
| 19 | Открытие 7 Центров профориентационной работы на базе образовательных организаций:  СОШ №29, гимназии №4, гимназии №5, гимназии №6, СОШ №10, СОШ №17, СОШ №34. | | | | в течение 2020- 2021 учебного года | Организация профориентационной работы на базе Центров профориентационной работы в ОО:  СОШ №29, гимназии №4, гимназии №5, гимназии №6, СОШ №10, СОШ №17, СОШ №34. |
| 20 | **-** Выделение помещения для открытия IT-центра по профориентации на базе ИРЦ «Школьник -2» по адресу: г.Новороссийск, ул. Карла Маркса, д.23 | | | | в течение 2020- 2021 учебного года | Открытия IT-центра по профориентации на базе ИРЦ «Школьник -2» по адресу: г.Новороссийск, ул. Карла Маркса, д.23 |
| 21 | Организация работы дискуссионной площадки «Создание центров самоопределения учащихся в условиях организации работы образовательных технопарков" самоопределения учащихся в условиях организации работы образовательных технопарков | | | | август 2021г. | Аудит работы КИП, определение соответствия результата инновационной деятельности заявленной цели. |
| 22 | Экспертиза работы инновационной площадки | | | | февраль 2021г. | Корректировка деятельности КИП. |
| **Методическая деятельность5** | | | | | | |
| 1 | Обучающие семинары для заместителей директоров ОО по вопросам управления профориентационной работой в ОО. | | | | август 2020г., ноябрь 2020г. | Материалы семинаров |
| 2 | Оказание консультативной помощи ОО по вопросам организации и проведения профориентационной работы. | | | | в течение учебного года (каждый вторник) | График консультаций |
| **Трансляционная деятельность6** | | | | | | |
| 1 | | Рассмотрение вопроса о реализации КИП по профориентационной работе на коллегии управления образования, координационном совете администрации города. | | | январь | Материалы коллегии |
| 2 | | Публикации в научно- методических сборниках, журналах, официальных сайтах УО,ОО, СПО. | | | июнь | Материалы статей |
| 3 | | Промежуточный отчет о деятельности КИП в августовских  мероприятиях педобщественности. | | | август | Отчет.  Презентация |
| 4 | | Подготовка отчета о деятельности КИП в 2020 году. | | | декабрь | Отчет  Презентация |



Начальник управления образования Е.И. Середа