Министерство образования, науки и молодежной политики

Краснодарского края

План работы

Краевой инновационной площадки (КИП-2018)

на 2019 год

Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение

детский сад комбинированного вида №67 г. Сочи

*(полное наименование учреждения)*

по теме: «Разработка содержания и создание условий для реализации программы «Юный турист» в системе физического развития дошкольников»

г. Сочи

2019

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Юридическое название организации(учреждения) | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида №67 г. Сочи  |
|  | Сокращенное название организации (учреждения) | МДОУ детский сад комбинированного вида №67  |
|  | Юридический адрес, телефон | 354054, Краснодарский край, город Сочи, ул. Ясногорская, 8. Тел. 8(862) 267-29-91 |
|  | Телефон, факс, е-mail | Телефон/факс 8(862) 267-29-91, e-mail: dou67@edu.sochi.ru  |
|  | ФИО руководителя | Староверова Татьяна Ивановна |
|  | Научный руководитель | Белоусова Татьяна Николаевна, кандидат педагогических наук, начальник отдела сопровождения инновационных проектов управления по образованию и науке администрации города Сочи |
|  | Авторы представляемого опыта | Староверова Т.И., заведующий; Деркачева О.С., заместитель заведующего по воспитательно-методической работе;Сарян А.А., заместитель заведующего по научно-методической работе. |
|  | Наименование инновационного продукта | 1. Парциальная программа «Юный турист»2. Технологические карты организации образовательной деятельности в туристических центрах «Приключения на каждый день».3. Интерактивный ресурс «Виртуальная карта Большого Сочи».  |
|  | Основная идея предлагаемого инновационного проекта | В проекте заложена идея формирования культуры здорового образа жизни у воспитанников и их родителей посредством туристской деятельности. |
|  | Цель внедрения инновационного проекта | Разработка содержания и создание условий для реализации программы «Юный турист» как регионального компонента ООП ДО |
|  | Задачи внедрения инновационного проекта | 1. Разработать содержание программы «Юный турист» и начать ее реализацию.2. Создать развивающую предметно-пространственную среду для реализации программы на территории детского сада.3. Повысить профессиональные компетенции педагогических кадров в области применения современных образовательных технологий.4. Апробировать модель педагогического сотрудничества с семьями воспитанников при реализации программы «Юный турист».5. Выстроить сетевое взаимодействие с ДОО, организациями общего образования и дополнительного образования с привлечением ресурсов социальных партнеров |
|  | Нормативно-правовое обеспечение инновационного проекта | 1. Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ (редакция от 23.07.2013)2. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (Приказ Минобрнауки РФ от 17.10.2013г. №1155 «Об утверждении федерального государственного стандарта дошкольного образования»)3. Федеральной целевая программа развития отрасли образования на 2016-2020 годы (Постановление правительства РФ от 27.04. 2016 г. № 360)4. «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года». (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. N 996-р). 5. Государственная программа Краснодарского края «Развитие образования». (Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 5 октября 2015 г. N 939. С изменениями и дополнениями от 30 декабря 2016 г.)6. Муниципальная программа «Дети Сочи» на 2016-2021 годы. (Постановление администрации города Сочи от 21.10.2015г. № 3003)7. Устав муниципального дошкольного образовательного учреждения детского сада комбинированного вида №67 г. Сочи8. Положение о совете муниципального дошкольного образовательного учреждения детского сада комбинированного вида №67 г. Сочи9. Основная образовательная программа дошкольного образования муниципального дошкольного образовательного учреждения детского сада комбинированного вида №67 г. Сочи |
|  | Обоснование его значимости для развития системы образования г. Сочи, Краснодарского края | В соответствии с Федеральной целевой программой развития образования на 2016-2020 годы значимость проекта подчеркивается в части «создания условий, обеспечивающих развитие мотивации и способностей подрастающих поколений в познании, творчестве, труде и спорте, формирование активной гражданской позиции, культуры здорового образа жизни». Тема проекта определяется задачами, сформированными государственной программой Краснодарского края «Развитие образования» в части «развития современных механизмов, содержания и технологий дошкольного, общего и дополнительного образования» и «реализации мер по популяризации среди детей ... творческой и спортивной деятельности».Проект отвечает задачам муниципальной программы «Дети Сочи» на 2016-2021 годы  |
|  | Новизна (инновационность) | Использование потенциала туристской деятельности в повышении качества образования.(Реализация проекта позволит решить задачи взаимодействия с родителями, оборудования современной игровой среды; совершенствовать механизмы управления ДОО в инновационном режиме, повысить эффективность сетевого взаимодействия.)  |
|  | Предполагаемая практическая значимость | * Доступный детский туризм;
* готовые к тиражированию методические продукты;
* региональный компонент ООП ДО;
* возможность использования алгоритмов создания развивающей среды;
* доступность виртуального продукта широкому кругу родительской общественности;
* выбор приемлемых вариантов для включения регионального содержания в собственные программы.
 |
|  | Задачи деятельности на 2019 год | - Оценка качества инновационной деятельности, определение степени эффективности проекта;- доработать содержание программы «Юный турист», - начать работу по созданию методических продуктов для реализации программы;- повысить педагогические компетенции педагогов в области применения туризма как технологии физического развития дошкольников;- реализовать мероприятия по оснащению туристских центров на территории детского сада;- диссеминация и трансляция практического опыта. |

**План работы краевой инновационной площадки на 2019 год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Деятельность | Сроки | Ожидаемый результат |
| Диагностическая деятельность  |
| 1. | Мониторинг степени эффективности инновационной деятельности по реализации проекта в рамках самообследования ДОО за 2018 г. | Март-апрель | Отчет о результатах самообследования. Определение проблемных сторон и положительной динамики с возможной корректировкой дорожной карты |
| 2. | Диагностика уровня реализации программы «Юный турист» по показателям физического развития дошкольников.  | Май  | Диагностические карты, анализ показателей.Оценка эффективности технологии организации туристской деятельности в образовательной области «Физическое развитие» |
| 3. | Анализ развивающей предметно-пространственной среды, созданной в рамках проекта.Определение возможности использования оборудования в образовательной деятельности, проектирование дальнейшего оснащения | Декабрь  | Карты оценки (системы внутренней оценки качества Шкалы ECERS-R)Проект-экспликация территории. |
| 4. | Мониторинг оценки внешней активности ДОО | Ноябрь | Анализ показателей развития сетевого взаимодействия (увеличение количества участников). Организация и участие в сетевых мероприятиях |
| Теоретическая деятельность  |
|  | Составление нормативных документов, регулирующих функционирование учреждения в инновационном режиме.  | Январь - март | Приказ о создании рабочей группыПриказы, положения, планы  |
|  | Проектирование оснащения развивающей предметно-пространственной среды в рамках проекта | Ферваль-март | ПроектСмета  |
|  | Проработка нормативных составляющих физической нагрузки в туристских центрах в соответствии с возрастными показателями дошкольников 5-6, 6-7 лет. | Март-июнь | Таблица нормативов физической нагрузки в развитии основных видов движений  |
|  | Изучение возможностей использования интернет-приложений для создания Виртуальной карты путешествий. | Апрель-май | Интернет-платформа, определение приемлемого варианта проектирования карты  |
| Практическая деятельность  |
|  | Организация образовательной деятельности с детьми (3-е физкультурное занятие на свеем воздухе) | В течение года | Планирование |
|  | Приобретение оборудования и устройство физкультурно-игровых объектов. | В течение года | Центры туристской активности, оснащение дошкольных групп предметным материалом для организации туристской деятельности  |
|  | Реализация цикла выездных мероприятий с семьями воспитанников через туристское движение «Мама, папа, я – туристская семья!»;«Семейный подряд – в туристский отряд!» | В течение года | План мероприятийФотоотчет |
|  | Реализация цикла мероприятий для сетевого сообщества: квест-игра «Синяя птица», «День здоровья с Забивакой», «Квестик-2019». | В течение года | План мероприятий ФотоотчетОтзывы, комментарии |
| Методическая деятельность  |
|  | Доработка содержания программы «Юный турист»  | В течение года | Программа «Юный турист» |
|  | Разработка технологических карт организации образовательной деятельности в туристических центрах «Приключения на каждый день». | В течение года | Технологические карты |
|  | Сборник дидактических игр «Веселый рюкзачок». | В течение года  | Сборник дидактических игр |
|  | Проведение цикла мастер-классов для педагогов по организации деятельности с детьми в туристских центрах активности  | В течение года | Мастер-классы, Материалы работыфотоотчет |
|  | Разработка картотеки экскурсий для создания Виртуальной карты «Путешествуем вместе» | Январь - август | Картотека «Путешествуем вместе» |
| Трансляционная деятельность  |
|  | Информационно-методический семинар «Разработка содержания и создание условий для реализации программы «Юный турист» | Февраль | Приказ Договоры о сотрудничестве Пост-релизПривлечение сетевых партнеров к участию в реализации проекта |
|  | Публикации опыта работы педагогов в журналах РИНЦ | В течение года | Публикации |
|  | Краевой семинар «Организация туристской деятельности с дошкольниками». | Июнь | Информационное письмоПриказПост-релизФотоотчет |
|  | Презентация опыта работы на фестивале «Образование – 2019» | Август | Программа фестиваляМатериалы опыта |
|  | Лаборатория туриста: «Использование квест-технологии в работе с дошкольниками». III городская квест-игра «В поисках Синей птицы»  | Октябрь | ПриказПост-релизФотоотчет |
|  | Популяризация детского туризма на площадках сетевого сообщества Instagram: #ютурсочи, #путешествуемвместе, #dou67sochi.  | В течение года | Фотоотчет, Хэштеги #ютурсочи, #путешествуемвместе, #dou67sochi. |