Министерство образования, науки и молодежной политики

Краснодарского края

План работы

Краевой инновационной площадки (КИП-2018)

на 2019 год

Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение

детский сад комбинированного вида №67 г. Сочи

*(полное наименование учреждения)*

по теме: «Разработка содержания и создание условий для реализации программы «Юный турист» в системе физического развития дошкольников»

г. Сочи

2019

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Юридическое название организации  (учреждения) | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида №67 г. Сочи |
|  | Сокращенное название организации (учреждения) | МДОУ детский сад комбинированного вида №67 |
|  | Юридический адрес, телефон | 354054, Краснодарский край, город Сочи, ул. Ясногорская, 8. Тел. 8(862) 267-29-91 |
|  | Телефон, факс, е-mail | Телефон/факс 8(862) 267-29-91,  e-mail: [dou67@edu.sochi.ru](mailto:dou67@edu.sochi.ru) |
|  | ФИО руководителя | Староверова Татьяна Ивановна |
|  | Научный руководитель | Белоусова Татьяна Николаевна, кандидат педагогических наук, начальник отдела сопровождения инновационных проектов управления по образованию и науке администрации города Сочи |
|  | Авторы представляемого опыта | Староверова Т.И., заведующий;  Деркачева О.С., заместитель заведующего по воспитательно-методической работе;  Сарян А.А., заместитель заведующего по научно-методической работе. |
|  | Наименование инновационного продукта | 1. Парциальная программа «Юный турист»  2. Технологические карты организации образовательной деятельности в туристических центрах «Приключения на каждый день».  3. Интерактивный ресурс «Виртуальная карта Большого Сочи». |
|  | Основная идея предлагаемого инновационного проекта | В проекте заложена идея формирования культуры здорового образа жизни у воспитанников и их родителей посредством туристской деятельности. |
|  | Цель внедрения инновационного проекта | Разработка содержания и создание условий для реализации программы «Юный турист» как регионального компонента ООП ДО |
|  | Задачи внедрения инновационного проекта | 1. Разработать содержание программы «Юный турист» и начать ее реализацию.  2. Создать развивающую предметно-пространственную среду для реализации программы на территории детского сада.  3. Повысить профессиональные компетенции педагогических кадров в области применения современных образовательных технологий.  4. Апробировать модель педагогического сотрудничества с семьями воспитанников при реализации программы «Юный турист».  5. Выстроить сетевое взаимодействие с ДОО, организациями общего образования и дополнительного образования с привлечением ресурсов социальных партнеров |
|  | Нормативно-правовое обеспечение инновационного проекта | 1. Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ (редакция от 23.07.2013)  2. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (Приказ Минобрнауки РФ от 17.10.2013г. №1155 «Об утверждении федерального государственного стандарта дошкольного образования»)  3. Федеральной целевая программа развития отрасли образования на 2016-2020 годы (Постановление правительства РФ от 27.04. 2016 г. № 360)  4. «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года». (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. N 996-р).  5. Государственная программа Краснодарского края «Развитие образования». (Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 5 октября 2015 г. N 939. С изменениями и дополнениями от 30 декабря 2016 г.)  6. Муниципальная программа «Дети Сочи» на 2016-2021 годы. (Постановление администрации города Сочи от 21.10.2015г. № 3003)  7. Устав муниципального дошкольного образовательного учреждения детского сада комбинированного вида №67 г. Сочи  8. Положение о совете муниципального дошкольного образовательного учреждения детского сада комбинированного вида №67 г. Сочи  9. Основная образовательная программа дошкольного образования муниципального дошкольного образовательного учреждения детского сада комбинированного вида №67 г. Сочи |
|  | Обоснование его значимости для развития системы образования г. Сочи, Краснодарского края | В соответствии с Федеральной целевой программой развития образования на 2016-2020 годы значимость проекта подчеркивается в части «создания условий, обеспечивающих развитие мотивации и способностей подрастающих поколений в познании, творчестве, труде и спорте, формирование активной гражданской позиции, культуры здорового образа жизни».  Тема проекта определяется задачами, сформированными государственной программой Краснодарского края «Развитие образования» в части «развития современных механизмов, содержания и технологий дошкольного, общего и дополнительного образования» и «реализации мер по популяризации среди детей ... творческой и спортивной деятельности».  Проект отвечает задачам муниципальной программы «Дети Сочи» на 2016-2021 годы |
|  | Новизна (инновационность) | Использование потенциала туристской деятельности в повышении качества образования.  (Реализация проекта позволит решить задачи взаимодействия с родителями, оборудования современной игровой среды; совершенствовать механизмы управления ДОО в инновационном режиме, повысить эффективность сетевого взаимодействия.) |
|  | Предполагаемая практическая значимость | * Доступный детский туризм; * готовые к тиражированию методические продукты; * региональный компонент ООП ДО; * возможность использования алгоритмов создания развивающей среды; * доступность виртуального продукта широкому кругу родительской общественности; * выбор приемлемых вариантов для включения регионального содержания в собственные программы. |
|  | Задачи деятельности на 2019 год | - Оценка качества инновационной деятельности, определение степени эффективности проекта;  - доработать содержание программы «Юный турист»,  - начать работу по созданию методических продуктов для реализации программы;  - повысить педагогические компетенции педагогов в области применения туризма как технологии физического развития дошкольников;  - реализовать мероприятия по оснащению туристских центров на территории детского сада;  - диссеминация и трансляция практического опыта. |

**План работы краевой инновационной площадки на 2019 год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Деятельность | Сроки | Ожидаемый результат |
| Диагностическая деятельность | | | |
| 1. | Мониторинг степени эффективности инновационной деятельности по реализации проекта в рамках самообследования ДОО за 2018 г. | Март-апрель | Отчет о результатах самообследования.  Определение проблемных сторон и положительной динамики с возможной корректировкой дорожной карты |
| 2. | Диагностика уровня реализации программы «Юный турист» по показателям физического развития дошкольников. | Май | Диагностические карты, анализ показателей.  Оценка эффективности технологии организации туристской деятельности в образовательной области «Физическое развитие» |
| 3. | Анализ развивающей предметно-пространственной среды, созданной в рамках проекта.  Определение возможности использования оборудования в образовательной деятельности, проектирование дальнейшего оснащения | Декабрь | Карты оценки (системы внутренней оценки качества Шкалы ECERS-R)  Проект-экспликация территории. |
| 4. | Мониторинг оценки внешней активности ДОО | Ноябрь | Анализ показателей развития сетевого взаимодействия (увеличение количества участников). Организация и участие в сетевых мероприятиях |
| Теоретическая деятельность | | | |
|  | Составление нормативных документов, регулирующих функционирование учреждения в инновационном режиме. | Январь - март | Приказ о создании рабочей группы  Приказы, положения, планы |
|  | Проектирование оснащения развивающей предметно-пространственной среды в рамках проекта | Ферваль-март | Проект  Смета |
|  | Проработка нормативных составляющих физической нагрузки в туристских центрах в соответствии с возрастными показателями дошкольников 5-6, 6-7 лет. | Март-июнь | Таблица нормативов физической нагрузки в развитии основных видов движений |
|  | Изучение возможностей использования интернет-приложений для создания Виртуальной карты путешествий. | Апрель-май | Интернет-платформа, определение приемлемого варианта проектирования карты |
| Практическая деятельность | | | |
|  | Организация образовательной деятельности с детьми (3-е физкультурное занятие на свеем воздухе) | В течение года | Планирование |
|  | Приобретение оборудования и устройство физкультурно-игровых объектов. | В течение года | Центры туристской активности, оснащение дошкольных групп предметным материалом для организации туристской деятельности |
|  | Реализация цикла выездных мероприятий с семьями воспитанников через туристское движение «Мама, папа, я – туристская семья!»;  «Семейный подряд – в туристский отряд!» | В течение года | План мероприятий  Фотоотчет |
|  | Реализация цикла мероприятий для сетевого сообщества: квест-игра «Синяя птица», «День здоровья с Забивакой», «Квестик-2019». | В течение года | План мероприятий  Фотоотчет  Отзывы, комментарии |
| Методическая деятельность | | | |
|  | Доработка содержания программы «Юный турист» | В течение года | Программа «Юный турист» |
|  | Разработка технологических карт организации образовательной деятельности в туристических центрах «Приключения на каждый день». | В течение года | Технологические карты |
|  | Сборник дидактических игр «Веселый рюкзачок». | В течение года | Сборник дидактических игр |
|  | Проведение цикла мастер-классов для педагогов по организации деятельности с детьми в туристских центрах активности | В течение года | Мастер-классы,  Материалы работы  фотоотчет |
|  | Разработка картотеки экскурсий для создания Виртуальной карты «Путешествуем вместе» | Январь - август | Картотека «Путешествуем вместе» |
| Трансляционная деятельность | | | |
|  | Информационно-методический семинар «Разработка содержания и создание условий для реализации программы «Юный турист» | Февраль | Приказ  Договоры о сотрудничестве  Пост-релиз  Привлечение сетевых партнеров к участию в реализации проекта |
|  | Публикации опыта работы педагогов в журналах РИНЦ | В течение года | Публикации |
|  | Краевой семинар «Организация туристской деятельности с дошкольниками». | Июнь | Информационное письмо  Приказ  Пост-релиз  Фотоотчет |
|  | Презентация опыта работы на фестивале «Образование – 2019» | Август | Программа фестиваля  Материалы опыта |
|  | Лаборатория туриста: «Использование квест-технологии в работе с дошкольниками». III городская квест-игра «В поисках Синей птицы» | Октябрь | Приказ  Пост-релиз  Фотоотчет |
|  | Популяризация детского туризма на площадках сетевого сообщества Instagram: #ютурсочи, #путешествуемвместе, #dou67sochi. | В течение года | Фотоотчет,  Хэштеги #ютурсочи, #путешествуемвместе, #dou67sochi. |