Министерство образования, науки и молодёжной политики

Краснодарского края

Муниципальное образование МО г.-к. Геленджик

ОТЧЁТ

о реализации проекта

краевой инновационной площадки *(КИП-****2021)****)*

за 2022 год

 по теме:

«Инновационная модель центра профессионального обучения старшеклассников сельской школы»

**I.Паспортная информация**

*1.* ***Юридическое название учреждения (организации)***

МАОУ средняя общеобразовательная школа № 17 имени Эдуарда Есаяна МО г.-к. Геленджик.

*2.* ***Учредитель***

Администрациямуниципального образования г.-к. Геленджик

*3****. Юридический адрес***

353485, Краснодарский край, Геленджик г., Архипо-Осиповка с., Красных Партизан ул., 2.

*4.* ***ФИО руководителя***

Батищева Елена Вячеславовна

*5****. Телефон, факс, e-mail***

8(86141) 60-555, school17@gel.kubannet.ru

***6. Сайт учреждения***

## http:*//*[gel-school-17.ru](https://gel-school-17.ru/)

***7. Активная ссылка на раздел на сайте, посвященная проекту, где размещены изданные инновационные продукты в формате чтения*** http:*//*[gel-school-17.ru](https://gel-school-17.ru/)/innovaczionnya-deyatelnost/

**8*.******Официальные статусы организации в сфере образования, имевшиеся ранее и действующие на данный момент***

Краевая инновационная площадка «Инновационная модель центра профессионального обучения старшеклассников сельской школы», приказ министерства образования, науки и молодёжной политики Краснодарского края от 05.02.2021 г.№313 «О присвоении статуса краевых инновационных площадок», муниципальная инновационная площадка «Организация работы учебно-производственного центра профессионального обучения старшеклассников», приказ управления образованием МО г.-к. Геленджик от 17.12.2020г. г. № 673 «Об итогах городского экспертного совета при управлении образования администрации муниципального образования город – курорт Геленджик».

***II. Отчет***

**1. Тема проекта. Цель и задачи**

**Тема проекта:** Инновационная модель центра профессионального обучения старшеклассников сельской школы**.**

**Цель:** разработка и диссеминация модели центра профессионального обучения, обеспечивающей ориентацию старшеклассников на профессии, востребованные в Краснодарском крае, и позволяющей учащимся получить данные профессии параллельно с освоением основной образовательной программы ООО и СОО.

**В ходе реализации проекта в 2022 году успешно решены следующие задачи:**

- апробация инновационной модели центра профессионального обучения обучающихся сельской местности;

- апробация программы обучения по профессии «Швея», расширение диапазона образовательных услуг в соответствии с запросами детей и родителей,

- обеспечение необходимых условий для личностного развития, профессионального самоопределения и творческого труда детей;

- усовершенствование диагностического инструментария, направленного на выявление запросов обучающихся и их родителей, а также анкет для выявления склонностей к той или иной профессии,

- обучение педагогических кадров для работы в центре (Артюхова Марина Алексеевна, Шуленина Ирина Владимировна),

- разработка сценариев и проведение мероприятий, в том числе классных часов, по теме КИП,

- созание буклетов по освещению возможностей получения профессии на этапе школьного обучения - проведение презентаций отдельных профессий на выставке библиотеке и сайте школы,

- создание и пополнение банка профессий - создание системы обмена информацией между участниками образовательного процесса и социальными партнерами

- подготовка информационного сборника материалов по деятельности центра профессионального обучения.

**2. Измерение и оценка качества инновации.**

В период реализации инновационного проекта «Инновационная модель центра профессионального обучения старшеклассников сельской школы» для оценки качества инновации использовались методы психодиагностики. Так, на первом этапе внедрения модели центра профессионального обучения была осуществлена входная и выходная диагностика запросов обучающихся, их родителей, педагогов школы, то есть всех участников инновационной программы. На втором этапе была также была проведена входная диагностика, с помощью которой было проведено мониторинговое исследование обучающихся 9-11 классов.

Банк психодиагностических методик, направленных на диагностику обучающихся разных возрастных групп на этапе ранней профилизации, предпрофильной подготовки и профильного обучения, на этапе профессиональных проб и обучения, был опубликован в методических рекомендациях «Методические рекомендации по диагностике профессионального самоопределения и ориентации в условиях массовой школы». В настоящих методических рекомендациях представлен инструментарий для диагностики профессионального самоопределения и профессиональных ориентаций обучающихся в рамках реализации краевого инновационного проекта «Инновационная модель центра профессионального обучения старшеклассников сельской школы».

Также по итогам реализации КИП были разработаны некоторые ЛНА: положение о Центре, форма заявления родителей, договор и др, программы обучения школьников, которые были опубликованы в методических рекомендациях «Методические рекомендации по органиации деятельности центра профессионального обучения: опыт краевой инновационной площадки». Данные рекомендации носят практико-ориентированный характер и позволяют педагогам образовательных организаций организовать на базе школ центры профессионального обучения, в рамках которых обучающиеся смогут не только познакомиться с профессиями, наиболее востребованными в их МО, но и обучиться им одновременно с освоением школьной программы. Методические рекомендации по организации деятельности центра профессионального обучения адресованы педагогам школ, осуществляющим инновационную деятельность в области профессионального определения обучающихся и находящимися в поиске наиболее эффективных инновационных практик работы с ними.

Список опубликованных работ по результатам реализации КИП находится в приложении 1.

**3. Содержание инновационной деятельности в отчетный период**

За отчетный период 2022 г. была апробирована инновационная модель Центра профессионального обучения старшеклассников сельской школы, а также были созданы условия для реализации программ профессионального обучения. Так, с целью профессионального обучения была апрбирована программа по профессии: «Швея», в рамках реализации которой прошли обучение 7 обучающихся 8-9 классов и 5 обучающихся 10-11 классов.

Разработаны программы по профессиям «Визажист», «Ланшафтный дизайнер. Для организации обучения по данным профессиям профессиональную переподготовку прошел педагог МАОУ СОШ №17 имени Эдуарда Есаяна Артюхова Марина Алексеевна.

За отчетный 2022 год созданы специальные условия для организации профессионального обучения в среде общеобразовательной школы, включающие в себя:

- подготовку информационных буклетов для обучающихся 8-11-х классов.

- заключены договоры о сотрудничестве с социальными партнерами школы, включенными в процесс профессиональной ориентации школьников

- обновлено оформление помещения Центра профессионального обучения, приобретены специальные учебные пособия и материалы, специальные технические средства обучения коллективного и индивидуального пользования.

- обучение специалистов школы, повышение их квалификации, необходимой для обучения по профессии «Швея».

Программа профессиональной подготовки по профессии швея 2 разряда и учебный план разработаны на основе требований профессиональной характеристики профессии швея 2 разряда с учетом государственного образовательного стандарта начального профессионального образования по профессии «Оператор швейного оборудования: швея». Подготовка обучающихся осуществлялась в течении 2-х лет. Всего прошли обучение 25 школьников.

 Отбор и структурирование содержания обучения в Центре осуществлялись на основе следующих принципов: ориентация на социально-экономическую ситуацию и требования регионального (муниципального) рынка труда; блочно-модульное структурирование содержания обучения с ориентацией на индивидуальные запросы и образовательные потребности обучающихся, социальный заказ региона; направленность обучения на продолжение профессионального образования в учреждениях начального и среднего профессионального образования, дифференциация и индивидуализация образовательного процесса с учетом личностных особенностей обучающихся, их желания овладеть рабочей профессией.

Проблемы:

1) В условиях пандемии COVID-19 и вынужденной изоляции в период пандемии актуализировались новые профессии, которые стали популярны среди молодежи: блогер, визажист и др. Поэтому на обучение по специальности: «тракторист», «повар» среди обучающихся школы желающих выявлено не было.

2) текучесть кадров. Так, учитель, проедший профессиональную переподготовку и подготовленный к реализации обучения по профессии ….. переехал по семейным обстоятельствам в другой регион. В связи с чем, был проведен мониторинг учителей школы с целью выявления готовности работать в инновационном поле и работать в структуре нашего Центра. Так, на сегодняшний день Артюхова Марина Алексеевна проходит обучение, разрабатывает программу профессионального обучения для школьников по профессии «Ландшафтный дизайн».

Создание авторской методической сети в основном базировалось на взаимодействии с ОО Геленджикского района. В составе сети 11 ОО Геленджикского р-на.

**Структура сети** (как правило) имеет несколько уровней:

- 1-й уровень - сетевой инновационный кластер, оператором которого является МАОУ СОШ № 17 в статусе краевой инновационной площадки.

- 2-й уровень - сетевые партнеры (агенты сети) – образовательные учреждения высшего и среднего профессионального образования.

- 3-й уровень - партнерские площадки (образовательные организации без статуса, другие организации, временные творческие группы).

**Трансляция опыта в 2022 г. осуществлялась через публикации и выступления на вебинарах:**

- 18 сентября 2022 г. года провели вебинар «Опыт работы Центра профессионального мастерства »,

- октябрь 2021 г. выступали с докладом на VI Всероссийской научно-практической конференции «Опыт, инновации и перспективы организации исследовательской и проектной деятельности дошкольников и учащихся» с докладом на тему «Профессиональное самоопределение старшеклассников посредством реализации краевого инновационного проекта»,

- апрель 2022 г. выступали с докладом на IV Всероссийской тьюторской научно-практической конференции с международным участием с докладом на тему «К вопросу о тьюторском сопровождении профессионального самоопределения обучающихся» и др.

Основные результаты работы КИП по теме «Инновационная модель центра профессионального обучения старшеклассников сельской школы» были опубликованы главой в методических рекомендациях (Приложение 1).

За два года реализации проекта была проведена очень глубокая работа по ряду направлений, все задачи, запланированные инновационным проектом «Инновационная модель центра профессионального обучения старшеклассников сельской школы» во второй год реализации решены: создано и оборудовано пространство центра профессионального обучения, проведена подготовка специалистов для работы с детьми, проведены их стажировки на рабочем месте, разработаны программы обучения, расширена авторская методическая сеть, увеличена публикационная активность по теме КИП и др. Положительная динамика результатов инновационной деятельности позволяет сделать вывод об адекватных формах, методах работы, примененных на втором этапе.

Приложение 1

Реестр публикаций по теме краевой инновационной площадки

«Инновационная модель центра профессионального обучения старшеклассников сельской школы»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Название, вид публикации | Авторы  | Выходные данные | Ссылка  |
| 1 | К вопросу о тьюторском сопровождении профессионального самоопределения обучающихся  | Батищева Е.В., Комарова Т.М. | Реализация ФГОС как механизм развития профессиональной компетентности педагога: инновационные технологии, лучшие образовательные практики: материалы IV Всероссийской тьюторской научно-практической конференции с международным участием (Краснодар, 27-29 апреля 2022 г.). – Краснодар: ГБОУ ДПО «Институт развития образования» Краснодарского края. Краснодар. 2022.– С.193-196 |  |
| 2 | Методические рекомендации по диагностике профессионального самоопределения и ориентации в условиях массовой школы. | Батищева Е.В., Комарова Т.М. | Методические рекомендации. МАОУ СОШ №17 |  |
| 3 | Методические рекомендации по органиации деятельности центра профессионального обучения: опыт краевой инновационной площадки | Батищева Е.В., Комарова Т.М. | Методические рекомендации. МАОУ СОШ №17 |  |

Приложение 2

**Профессиональная подготовка кадров 2022 год**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Тема курсовой подготовки/профессиональной переподготовки | ФИО  | должность | Кол-во часов | Учреждение профессиональной подготовки кадров | Дата, место |
| 1. | Цифровая технология для трансформации школы | Батищева Елена Вячеславовна | директор | 72 | ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ | 2 октября 2020, г.Москва |
| 2 | Введение в цифровую трансформацию образовательной организации | Батищева Елена Вячеславовна | директор | 36 | ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ | 24 августа 2020, г.Москва |
| 3 | Управление образовательной организацией НОО,ООО и СОО в соответствии с ФГОС | Батищева Елена Вячеславовна | директор | 108 | Учебный центр «Персонал – ресурс» | 1 августа 2019, г.Краснодар |
| 4 | Введение в цифровую трансформацию образовательной организации | Артюхова Марина Алексеевна | учитель информатики, заместитель  | 36 | ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при  | 24 августа 2020, г.Москва |
| 5 | Управление образовательной организацией НОО,ООО и СОО в соответствии с ФГОС |  | директора по ВР | 108 | Учебный центр «Персонал – ресурс» | 1 августа 2019, г.Краснодар |
| 6 | Свидетельство о профессии рабочего, должности служащего,швея 3 разряда | Артюхова Марина Алексеевна | учитель информатики, заместитель директора по ВР | 240 | Образовательный центр «ПетроПроф» | 29 декабря 2020г. Санкт - Петербург |
| 7 | Цифровая технология для трансформации школы | Артюхова Марина Алексеевна | учитель информатики, заместител | 72 | ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ | 2 октября 2020, г.Москва |
| 8 | Формирование современной образовательной среды: управление проектами и инновациями | Комарова Татьяна Михайловна | учитель русского языка и литературы, заместитель директора по УМР | 24 | ИРО КК | 11 декабря 2020 |
| 9 | Современные подходы к преподаванию предмета «Информатика и ИКТ» в условиях реализации ФГОС ООО и СОО | Артюхова Марина Алексеевна | учитель информатики, заместитель директора по ВР | 108 | ИРО КК | 13 февраля 2021 г. Краснодар |
| 10 | Гибкие компетенции проектной деятельности, Современные технологии инклюзивного образования обучающихся с ОВЗ в условиях реализации ФГОС | Артюхова Марина Алексеевна | учитель информатики, заместитель директора по ВР | 3672 | ФГАУ»Фонд новых форм развития образования»ДПОПК,г.Екатеринбург | 6 ноября 2019 г. Москва |
| 11 | Современные технологии инклюзивного образования обучающихся с ОВЗ в условиях реализации ФГОС  | Шуленина Ирина Владимировна | учитель технологии | 72 | ДПОПК,г.Екатеринбург | 10 июля 2019 |
| 12 | Организация работы учителей технологии в условиях реализации ФГОС ООО | Шуленина Ирина Владимировна | учитель технологии | 108 | Частное образовательное учреждение ВО «казанский инновационный университет им. В.Г.Тимирясова» | 22 октября 2019, г.Казань |
| 13 | Внедрение цифровой образовательной среды современной щколы в рамках реализации регионального проекта «Цифровая образовательная среда» | Шуленина Ирина Владимировна | учитель технологии | 48 | ИРО КК | октябрь 2021 |
| 14 | Введение в цифровую трансформацию образовательной организации | Комарова Татьяна Михайловна | учитель русского языка и литературы | 36 | ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при  | 24 августа 2020, г.Москва |
| 15 | Управление образовательной организацией НОО,ООО и СОО в соответствии с ФГОС |  | заместитель директора по УМР | 108 | Учебный центр «Персонал – ресурс» | 1 августа 2019, г.Краснодар |
| 16 | Цифровая технология для трансформации школы | Комарова Татьяна Михайловна | учитель русского языка и литературы, заместитель директора по УМР | 72 | ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ | 2 октября 2020, г.Москва |
| 17 | Внедрение цифровой образовательной среды современной щколы в рамках реализации регионального проекта «Цифровая образовательная среда» | Комарова Татьяна Михайловна | учитель русского языка и литературы, заместитель директора по УМР | 48 | ИРО КК | октябрь 2021 |
| 18 | Формирование современной образовательной среды: управление проектами и инновациями | Комарова Татьяна Михайловна | учитель русского языка и литературы, заместитель директора по УМР | 24 | ИРО КК | 11 декабря 2020 |

Приложение 3

**Соглашения о сетевом взаимодействии заключены**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Образовательная организация | территория | Дата заключения |
| 1 | МБОУ СОШ № 1им. Админирала Холостякова | МО Геленджикский район Краснодарский край | 02.08.2021г. |
| 2 | МАОУ СОШ№6 им. Евдокии Бершанской | МО Геленджикский район Краснодарский край | 01.09.2021г. |
| 3 | МБОУ СОШ№20 им. Н.И.Ходенко | МО Геленджикский район Краснодарский край | 01.09.2021г. |
| 4 | МБОУ СОШ№20 | Темрюкский район Краснодарский край | 31.08.2021г. |
| 5 | МБОУ СОШ№37 им. Петра ИОВИЧА Еременко | Динской районКраснодарский край | 01.09.2021г. |
| 6 | Филиал ФГБОУ ВО «КГУ» | г. ГеленджикКраснодарский край | 18.05.2020г. |
| 7 | МБОУ СОШ№7 им. И.П.Стерняевой | г. ГеленджикКраснодарский край | 01.09.2021г. |
| 8 | МАОУ СОШ№12 им. Маршала Жукова | г. ГеленджикКраснодарский край | 01.09.2021г. |
| 9 | МАОУ СОШ№4 им.Суворова | г. ГеленджикКраснодарский край | 01.09.2021г. |
| 10 | МБОУ ООШ№24 | г. ГеленджикКраснодарский край | 01.09.2021г. |
| 11 | МБОУ СОШ№19 | г. ГеленджикКраснодарский край | 01.09.2021г. |

Директор МАОУ СОШ № 17 Е.В.Батищева