Министерство образования, науки и молодёжной политики Краснодарского края

План работы

краевой инновационной площадки (КИП-2014) на 2017 год

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения муниципального образования город Краснодар

«Центр развития ребёнка – детский сад № 63»

по теме: «Спортивно-ориентированное физическое воспитание детей старшего дошкольного возраста на основе взаимодействия с родителями, как средство обеспечения эффективности предшкольной подготовки»

Краснодар

2017

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Юридическое название организации (учреждения) | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования город Краснодар  «Центр развития ребёнка –  детский сад № 63» |
|  | Сокращенное название организации (учреждения) | МАДОУ МО г. Краснодар «Центр – детский сад № 63» |
|  | Юридический адрес, телефон | 350062, Российская Федерация, Краснодарский край, город Краснодар, ул. им. Гагарина, 69А |
|  | Телефон, факс, е-mail | 8(861)226-63-75, 8(861)226-63-41  [ds63@kubannet.ru](mailto:ds63@kubannet.ru) |
|  | ФИО руководителя | Демидова Елена Валентиновна |
|  | Научный руководитель (если есть). Научная степень, звание | Демидова Елена Валентиновна, доктор педагогических наук, профессор |
|  | Авторы представляемого опыта (коллектив авторов) | Румянцева И.В., заместитель заведующего по НМР Максименко Л.П., старший воспитатель  Гучемукова Н.А., инструктор по физической культуре  Кузьменко Л.Е., музыкальный руководитель Бабич И.В., воспитатель Навольнева Т.А., воспитатель Кузнецова Е.А., воспитатель  Зайцева Н.А., воспитатель  Даценко О.А., воспитатель  Панькина О.И., воспитатель |
|  | Наименование инновационного продукта (тема) | Программа физического развития детей дошкольного возраста «Вечное движение» (спортивно-ориентированный аспект) |
|  | Основная идея (идеи)деятельности краевой инновационной площадки | Взаимодействие детей, родителей и педагогов в процессе спортивно-ориентированного физического воспитания обеспечит более высокий уровень физического и психического развития детей, готовности ребенка к школьному обучению, успешную социализацию в новых условиях среды; сформирует у семьи потребность в здоровом образе жизни. |
|  | Цель деятельности инновационной площадки | Разработать и экспериментально обосновать новые формы взаимодействия педагогического коллектива, детей и родителей по спортивно-ориентированному физическому воспитанию, направленные на формирование здорового стиля жизни семьи, обеспечение эффективности предшкольной подготовки детей. |
|  | Задачи деятельности | 1. Разработать организационно-содержательные и методические условия и нетрадиционные формы социального партнерства детского сада и родителей по реализации спортивно-ориентированного процесса физического воспитания детей, как ресурс реализации первого уровня образования. 2. Разработать систему мероприятий соревновательного характера с участием детей, педагогов и родителей физкультурно-спортивной, познавательной, интеллектуальной и творческой направленности. 3. Выявить возрастные особенности динамики физического, функционального и психического развития детей, степень сформированности «школьной зрелости». 4. Экспериментально проверить эффективность педагогических воздействий на уровень предшкольной подготовки детей средствами спортивно-ориентированного физического воспитания на основе совместного взаимодействия детей и родителей. 5. Разработать учебно-методичес-кое пособие, раскрывающее технологию спортивно-ориентирован-ного физического воспитания детей при совместном взаимодействии родителей и педагогов, Программу физического развития детей дошкольного возраста «Вечное движение» (спортивно-ориентированный аспект), методические рекомендации для родителей по реализации программы спортивно-ориентированного физического воспитания |
|  | Нормативно-правовое обеспечение инновационной деятельности | Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, утв. приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155  Семейный кодекс Российской Федерации  Указ президента Российской Федерации от 01.06.2012 № 761 «О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 – 2017 годы»  Указ президента Российской Федерации от 24 марта 2014 г. N 172 «О Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе "Готов к труду и обороне" (ГТО)» |
|  | Обоснование её значимости для решения задач государственной политики в сфере образования, развития системы образования Краснодарского края | Реализация инновационного проекта имеет особую актуальность, поскольку раскрывает организационно-содержательные и методические условия и формы социального партнерства дошкольных образовательных организаций с родителями по реализации спортивно-ориентированного процесса физического воспитания ребенка, как ресурс реализации первого уровня образования |
|  | Новизна (инновационность) | Разработка новых форм взаимодействия с семьей, реальное вовлечение родителей в процесс спортивно-ориентированного физического воспитания ребенка.  Создание социально-партнерских отношений родителей и общественных организаций по формированию спортивного стиля жизни у детей и родителей.  Интеграция двигательной, познавательной, творческой деятельности детей на основе комплексного использования средств спортивной культуры при активном взаимодействии с родителями и спортивными организациями |
|  | Предполагаемая практическая значимость | Разработанная система спортивно-ориентированного физического воспитания детей с участием родителей, может быть использована в дошкольных образовательных организациях. Реализация процесса спортивно-ориентированного физического воспитания, обеспечивает сохранение физического и психического здоровья детей, готовность ребенка к школьному обучению, успешную социализацию в новых условиях среды, формирует физическую и спортивную культуру. Реализация новых инновационных форм сотрудничества с родителями обеспечивает выполнение требований ФГОС ДОО |
|  | Задачи деятельности на 2017 год | Выявление влияния спортивных технологий на физическое развитие и предшкольную подготовку детей, овладение двигательными умениями и навыками спортивно-ориентированной направленности; анализ и обобщение материалов мониторинговых исследований и педагогических наблюдений.  Внедрение разработанной Программы физического развития детей дошкольного возраста «Вечное движение» (спортивно-ориентированный аспект), методических рекомендаций в практику дошкольного образования и систему подготовки специалистов учебных заведений.  Проведение мастер-классов, семинаров, конференций, консультаций. Подготовка публикаций, видео, методических рекомендаций к реализации программы.  Разработка методических и практических рекомендаций по внедрению Программы физического развития детей дошкольного возраста «Вечное движение» (спортивно-ориентированный аспект).  Разработка методических рекомендаций к организации физкультурно-спортивных мероприятий с участием семьи. |

План работы краевой инновационной площадки на 2017 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Деятельность | Сроки | Ожидаемый результат |
| Диагностическая деятельность | | | |
| 1 | Выявление динамики показателей физического и психического развития детей | январь, декабрь 2017 | Сравнительный анализ результатов диагностики |
| 2 | Диагностика показателей физической подготовленности детей по нормативам комплекса ГТО | январь – май 2017 | Сравнительный анализ результатов диагностики с нормативными показателями комплекса ГТО |
| 3 | Анкетирование родителей и педагогов по эффективности использования Программы физического развития детей дошкольного возраста «Вечное движение» (спортивно-ориентированный аспект). | май 2017 | Анализ анкет |
| Теоретическая деятельность | | | |
| 1 | Определение путей внедрения технологических компонентов Программы физического развития детей дошкольного возраста «Вечное движение» (спортивно-ориентированный аспект).  в практику работы дошкольных образовательных учреждений | январь – май 2017 | Теоретическое обоснование возможности технологических компонентов Программы физического развития детей дошкольного возраста «Вечное движение» (спортивно-ориентированный аспект). |
| Практическая деятельность | | | |
| 1 | Практическое использование спортивных технологий в образовательном процессе ДОУ. | январь – декабрь 2017 | Освоение детьми и родителями спортивных технологий |
| 2 | Система мероприятий соревновательного характера с участием детей, педагогов и родителей физкультурно-спортивной, познавательной, интеллектуальной и творческой направленности | январь – декабрь 2017 | Повышение уровня познавательного, интеллектуального, творческого и спортивного развития детей |
| 3 | Организация Дней здоровья, конкурсов, развлечений с участием родителей, выставок поделок на спортивную тематику, работы клубов, посещений спортивных учреждений, встреч с представителями спортивных организаций | январь – декабрь 2017 | Подготовка системы мероприятий физкультурно-спортивной направленности (сценарии, положения о соревнованиях, конкурсах). Повышение у детей и родителей мотивации к здоровому образу жизни |
| Методическая деятельность | | | |
| 1 | Отбор наиболее эффективных и доступных педагогам для использования спортивно-ориентированных технологий. | январь - май 2017 | Методические разработки спортивных технологий и рекомендации для педагогов и родителей по их реализации |
| 2 | Внедрение Программы физического развития детей дошкольного возраста «Вечное движение» (спортивно-ориентированный аспект) в образовательные учреждения | декабрь 2017 | Отзывы, акты внедрения, рецензии, результаты анкетирования. |
| 3 | Разработка программно-методических материалов по спортивно-ориентированному физическому воспитанию детей с участием родителей | сентябрь 2017 | Методические материалы по спортивно-ориентированному физическому воспитанию детей. |
| Трансляционная деятельность | | | |
| 1 | Публикации по теме проекта | в течение года | Статьи |
| 2 | Краевой семинар по теме «Презентация Программы физического развития детей дошкольного возраста «Вечное движение» (спортивно-ориентированный аспект).» | май 2017 | Презентация |
| 3 | Семинар-практикум по теме «Внедрение Программы физического развития детей дошкольного возраста «Вечное движение» (спортивно-ориентированный аспект). Использование квест- технологий» | декабрь 2017 | Презентация опыта работы |
| 4 | Мастер - класс по спортивно-ориентированному физическому воспитанию детей и работе с родителями для студентов Кубанского государственного университета физической культуры, спорта и туризма | октябрь 2017 | Диссеминация инновационного педагогического опыта, повышение компетентности будущих специалистов |
| 5 | Участие в региональных, Всероссийских и Международных конференциях | в течение года | Представление инновационного педагогического опыта, публикация тезисов, статей |