УТВЕРЖДАЮ:

исполняющий обязанности директора МБУДО ЦТ «Калейдоскоп»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Е.А. Шульга

«06» сентября 2023 г.

**ГОДОВОЙ отчет**

**о работе краевой инновационной площадки КИП-2022**

**за 2023 год**

**Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Центр творчества «Калейдоскоп» муниципального образования Тимашевский район**

**I. Общие сведения**

**1.** **Наименование инновационного образовательного проекта КИП:** «Патриотическое воспитание в организации дополнительного образования

посредством туристско-краеведческой деятельности».

**2. Период реализации инновационного образовательного проекта:** 2023-2025 гг.

**3. Направление инновационной деятельности проекта:** разработка, апробация и (или) внедрение: новых элементов содержания образования и систем воспитания, новых педагогических технологий, учебно-методических комплексов, форм, методов и средств обучения и воспитания в организациях.

Инновационная деятельность в сфере образования, направленная на совершенствование учебно-методического, научно-педагогического, организационного, правового, финансово-экономического, кадрового, материально-технического обеспечения системы образования.

**4. Практическая значимость (реализуемость) проекта:** совершенствование воспитательных систем дополнительного образования Краснодарского края посредством патриотического воспитания учащихся средствами туристско-краеведческой деятельности; популяризация положительного инновационного опыта в образовательной среде Кубани; трансляции инновационного опыта, повышение имиджа МБУДО ЦТ «Калейдоскоп» и организаций дополнительного образования, входящих в методическую сеть. Результаты данного инновационного образовательного проекта могут быть использованы в любой образовательной организации, где реализуются дополнительные образовательные программы туристско-краеведческой направленности, так как «конечные продукты» проекта будут способствовать ресурсной, организационно-управленческой, научно-методической и психолого-педагогической готовности образовательных организаций к использованию разработанных технологий вовлечения обучающихся в туристско-краеведческую деятельность по патриотическому воспитанию. Практическая значимость определяется разработанными в рамках проекта критериями, показателями, уровнями проявления или сформироованности патриотических качеств личности обучающихся, алгоритмами, моделями учебных занятий и мероприятий, программами, методами и методиками работы, методическими рекомендациями, системами мероприятий и т.д., составляющими результаты деятельности.

**5. Инновационная значимость проекта (инновационный потенциал) проекта:** разработка и апробация критериев оценки результатов и эффективности патриотического воспитания посредством туристско-краеведческой деятельности в воспитательной системе Центра творчества, позволяющие целенаправленно модернизировать содержание, формы и методы патриотического воспитания и туристско-краеведческой работы.Предлагаемые в проекте решения основаны на традиционных образовательных технологиях, их системное использование гарантирует устойчивость достижения планируемых результатов обучения и воспитания. При соблюдении системности их использования у организации дополнительного образования появится шанс на получение системного эффекта – повышение эффективности управления качеством образования и патриотического воспитания посредством туристско-краеведческой деятельности, а значит и предпосылок для его роста.

**II. Сведения о реализации проекта за отчетный период**

**6. Реализация программных мероприятий краевой инновационной площадкой за отчетный период в соответствии с календарным планом-графиком**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Перечень мероприятий в соответствии с календарным планом- графиком | Срок (период) выполнения | Описание основных результатов реализации мероприятия | Результаты (продукты), полученные за отчетный период реализации проекта |
| 1. | Анализ материально-технической и методической базы для реализации инновационного проекта. | 20.01-10.02 2023 г. | Пополнение материально-технической базы и банка методических продуктов. | Улучшение материально-технической базы: приобретение палаток, рюкзаков, спальных мешков. |
| 2. | Подбор и апробация диагностических инструментов для мониторинга эффективности реализации инновационного проекта. | 22.05-20.12. 2023 г. | Отбор валидного диагностического инструментария. Разработка методик диагностик сформированности патриотических компетенций. | Предварительная апробация методик. |
| 3. | Анализ нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровня. | 15.02. 2023 г. | Юридическое сопровождение  подготовки нормативно-правовых документов | Дорожная карта реализации проекта, локальная нормативно-правовая документация по проекту.  <https://xn----8sbmbcyeefqsbndxg9d.xn--p1ai/item/1481647>  <https://xn----8sbmbcyeefqsbndxg9d.xn--p1ai/item/1481654> |
| 4. | Анализ промежуточных данных, полученных в ходе мониторинга. | Сентябрь-декабрь  2023 г. |  | Аналитическая справка  <https://центр-калейдоскоп.рф/item/1635644> |
| 5. | Разработка нормативных документов, организационно-методической документации, регламентирующих деятельность инновационной площадки. | 09.01-27.02 2023 г. | Разработка нормативно-правового обеспечения реализации проекта | Локальная нормативно-правовая документация по проекту  <https://центр-калейдоскоп.рф/item/1481647> |
| 6. | Создание рабочей инициативной группы по реализации инновационного проекта. | 09.01  2023 г. | Документ определяет условия, порядок организации и требования к результатам деятельности рабочей группы. | Положение о рабочей группе <https://782329.selcdn.ru/leonardo/uploadsForSiteId/16016/content/fdc7ad5e-cb25-4b4e-a8bd-b7b04ae5f6c4.pdf> |
| 7. | Подбор и разработка программно-методического обеспечения по реализации инновационного проекта. | В течение года |  | Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы  <https://центр-калейдоскоп.рф/item/1635651> |
| 8. | Разработка экскурсионных образовательных маршрутов по памятным местам муниципального образования Тимашевский район. | Декабрь 2023 г. | В стадии разработки |  |
| 9. | Проведение заседаний рабочей группы по вопросам реализации инновационного проекта. | 09.01.;  10.04.;  10.07.  2023 | Рассмотрение вопросов по реализации инновационного проекта. | Повышение инновационного потенциала проекта. |
| 10 | Работа с социальными и сетевыми партнерами по реализации инновационного проекта. | Январь-октябрь 2023 г. | Создана методическая сеть по реализации инновационного проекта.  Совместная организация и проведение районных мероприятий. Консультации специалистов учреждения по вопросам инновационной деятельности. | Положение о методической сети <https://782329.selcdn.ru/leonardo/uploadsForSiteId/16016/content/14b84a73-5c9e-4765-a87e-19daf8181a3b.pdf>  Договоры о сетевом взаимодействии и сотрудничестве: <https://центр-калейдоскоп.рф/item/1601640> |
| 12 | Проведение событийных мероприятий по реализации инновационного проекта:  - Туристическая краеведческая экспедиция «Тимашевская кругосветка»;  - Туристские слеты и другие мероприятия. | 10.06.-  22.06.  2023 г. | Вовлечение в походную туристско-краеведческую деятельность более 110 учащихся, которые прошли 284 км по маршрутам Тимашевского района. | Отчет о проведении туристской экспедиции «Тимашевская кругосветка – 2023»; маршрутные книжки участников категорированных походов; Положение об организации и проведении «Туристической экспедиции «Тимашевская кругосветка – 2023» по Тимашевскому району  <https://центр-калейдоскоп.рф/item/1601652> |
| 13 | Осуществление информационно-методической подготовки участников проекта к проведению инновационной деятельности (семинары, мастер-классы, заседания методических объединений, консультации и др.). | 28.02.  2023 г. | Подготовка доклада и презентации к докладу для семинара-практикума (вебинара) на тему «Особенности организации методического сопровождения реализации рабочих программ воспитания ОО». | Доклад и презентация к докладу Аксентьевой Е.В. на тему «Поход выходного дня как механизм обновления содержания туристско-краеведческой деятельности обучающихся» <https://центр-калейдоскоп.рф/item/1490631> |
| 14 | Повышение профессиональной компетенции педагогов в области детско-юношеского туризма и краеведения (курсы повышения квалификации, конкурсы, семинары, вебинары). | В течение года |  | Курсы повышения квалификации прошли педагоги Чирко И.В., Никитенко Е.Р. на ООО «Инфоурок» по теме «Туризм и краеведение: актуальные вопросы методики и организации учебной деятельности в дополнительном образовании детей». |
| 15 | Пополнение банка данных методической продукции МБУДО ЦТ «Калейдоскоп». | В течение года | Разработка и реализация новых дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ для апробации технологий патриотического воспитания средствами туристско-краеведческой деятельности | Разработаны модифицированные ДООП  «Юные туристы-краеведы», «Школа туризма», «Семейный туризм», «Поход выходного дня»:  <https://центр-калейдоскоп.рф/item/1635651> |
| 16 | Подготовка информации по подведению промежуточных итогов реализации инновационного проекта за 2023 год. | Декабрь 2023 г. | Транслирование опыта работы: отчет, презентация. | В стадии разработки. |
| 17 | Диссеминация опыта реализации КИП. | В течение года | Статьи, выступления, доклады, участие в конференциях, семинарах. | Доклад по теме  «Воспитание патриотизма посредством туристско-краеведческой деятельности» 07.03.2023 г. (выступающий методист Бурдюг Е.А.)  <https://центр-калейдоскоп.рф/item/1498570>  Выступление Бурдюг Е.А. 24.08.2023 г. на районном круглом столе в секции «Молодых педагогов, историков, советников директоров по вопросам воспитания и связи с общественными организациями» по теме «Туристско-краеведческая экспедиция «Тимашевская кругосветка» как актуальный формат изучения малой родины»;  <https://центр-калейдоскоп.рф/item/1633430>  Статья Аксентьевой Е.В. «Приглашаем в поход» в информационно-методическом журнале «Педагогический вестник Кубани» №2 2023 г. с.18-20:  <https://782329.selcdn.ru/leonardo/uploadsForSiteId/16016/content/86782ef2-f688-40b3-8a90-29171e6f435f.PDF> |
| 18 | Обеспечение информационной открытости деятельности в рамках темы КИП  на официальном сайте МБУДО ЦТ «Калейдоскоп» и в сети Интернет. | В течение года | Электронный ресурс в сети Интернет (статьи, фотоотчеты, презентации и др.). | <https://xn----8sbmbcyeefqsbndxg9d.xn--p1ai/item/1481616>  <https://vk.com/club123565871> |
| 19 | Издательская деятельность. | В ноябре 2023 г. | В стадии разработки | «Туристский калейдоскоп» (сборник сценарных разработок массовых мероприятий и дидактических материалов по туристско-краеведческой работе). |

**7. Финансовое обеспечение реализации проекта за отчетный период, тыс. рублей**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Источник финансирования | Предусмотренный на отчетный период объем финансирования, тыс. рублей | Фактически исполненный за отчетный период объем финансирования, тыс. рублей |
| Средства партнеров | 132.0 | 132.0 |

**8. Кадровое обеспечение КИП при реализации проекта за отчетный период**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | ФИО  специалиста | Место работы, должность, ученая степень, ученое звание специалиста (при наличии) | Реализованные функции специалиста в рамках реализации проекта |
| 1. | Шульга Евгений Алексеевич | МБУДО ЦТ «Калейдоскоп» МО Тимашевский район, директор | Руководитель проекта |
| 2. | Плохая Виктория Сергеевна | МБУДО ЦТ «Калейдоскоп» МО Тимашевский район,  заместитель директора по УВР | Член рабочей группы |
| 3. | Антипова Юлия  Викторовна | МБУДО ЦТ «Калейдоскоп» МО Тимашевский район,  методист | Член рабочей группы |
| 4. | Сочнева Татьяна Петровна | МБУДО ЦТ «Калейдоскоп» МО Тимашевский район,  методист | Менеджер проекта |
| 5. | Бурдюг Елена  Александровна | МБУДО ЦТ «Калейдоскоп» МО  Тимашевский район, методист | Член рабочей группы |
| 6. | Аксентьева  Евгения Владимировна | МБУДО ЦТ «Калейдоскоп» МО  Тимашевский район,  педагог дополнительного образования | Член рабочей группы |
| 7. | Чирко Игорь Владимирович | МБУДО ЦТ «Калейдоскоп» МО  Тимашевский район,  педагог дополнительного образования | Член рабочей группы |

**9. Нормативное правовое обеспечение при реализации инновационного образовательного проекта за отчетный период**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование разработанного нормативного правового акта | Краткое обоснование применения нормативного правового акта в рамках реализации инновационного образовательного проекта КИП |
| 1. | Приказ МБУДО ЦТ «Калейдоскоп» муниципального образования Тимашевский район №1 от 09.01.2023 г «Об организации деятельности краевой инновационной площадки» | Документ определяет цель, задачи, принципы работы, кадровые условия и ресурсы по деятельности краевой инновационной площадки (КИП-2022) сроком на три года. Документ содержит перечень утвержденных положений о деятельности КИП на базе МБУДО ЦТ «Калейдоскоп», о творческой группе, о составе рабочей группы.  <https://782329.selcdn.ru/leonardo/uploadsForSiteId/16016/content/40f6413a-a24a-42a9-86bb-76345ce70182.pdf> |
| 2. | Положение о деятельности краевой инновационной площадки, созданной на базе МБУДО ЦТ «Калейдоскоп» муниципального образования Тимашевский район на 2023-2025 гг. | Документ определяет основные требования, условия и порядок организации работы в режиме краевой инновационной площадки.  <https://782329.selcdn.ru/leonardo/uploadsForSiteId/16016/content/ee3480f5-41ad-4f83-bbde-02c165a6a74e.pdf> |
| 3. | План работы по реализации инновационного проекта «Патриотическое воспитание в организации дополнительного образования посредством туристско-краеведческой деятельности» на 2023-2025 гг. | Документ определяет основные мероприятия по реализации инновационного проекта в режиме краевой инновационной площадки.  <https://782329.selcdn.ru/leonardo/uploadsForSiteId/16016/content/872c1b6d-ecff-4832-9a06-7d3d40cd614d.pdf> |
| 4. | Положение о рабочей группе по реализации в МБУДО ЦТ «Калейдоскоп» инновационного проекта по теме «Патриотическое воспитание в организации дополнительного образования посредством туристско-краеведческой деятельности» | Документ определяет условия, порядок организации и требования к результатам деятельности рабочей группы по реализации краевой инновационной площадки.  <https://782329.selcdn.ru/leonardo/uploadsForSiteId/16016/content/fdc7ad5e-cb25-4b4e-a8bd-b7b04ae5f6c4.pdf> |
| 5. | Состав членов рабочей группы краевой инновационной площадки по теме «Патриотическое воспитание в организации дополнительного образования посредством туристско-краеведческой деятельности» | Утвержден состав и функциональные обязанности членов рабочей группы КИП.  <https://782329.selcdn.ru/leonardo/uploadsForSiteId/16016/content/3c83c427-e09b-48e9-bae8-a0a5e45ff9eb.pdf> |
| 6. | Положение о методической сети участников сетевого сообщества инновационного проекта «Патриотическое воспитание в организации дополнительного образования посредством туристско-краеведческой деятельности» | Документ определяет условия, порядок организации и требования к результатам деятельности участников сетевого сообщества, задачи методической сети, механизм управления деятельностью методической сети, взаимодействие осуществляется на основе договора о сетевом взаимодействии и сотрудничестве.  <https://782329.selcdn.ru/leonardo/uploadsForSiteId/16016/content/14b84a73-5c9e-4765-a87e-19daf8181a3b.pdf> |

**10. Организации-соисполнители инновационного образовательного проекта (организации-партнеры) при реализации инновационного образовательного проекта за отчетный период**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование организации-соисполнителя (организации-партнера), участие которого планировалось при реализации проекта в отчетном периоде | Фактическое участие в реализации проекта в отчетном периоде | Основные функции организации-соисполнителя проекта (организации-партнера) при реализации проекта |
| 1. | ГБУ «Центр туризма и экскурсий краснодарского края» | Организация участвует в развитии региональной системы развития детско-юношеского туризма | - методическое обеспечение и осуществление координационно-инспектирующей функции по туристско-спортивному и краеведческому профилю в образовательных организациях Краснодарского края;  - организация и проведение краевых физкультурно-спортивных и краеведческих мероприятий, экспедиций, походов, конкурсов. |
| 2. | Муниципальное казенное учреждение «Центр развития образования» муниципального образования Тимашевский район | Проведение совместных мероприятий | Методическая поддержка |
| 3. | Организации дополнительного образования муниципального образования Тимашевский район | Помощь в организации и проведении мероприятий в рамках проекта | Методическая поддержка |

**11. Научные и (или) учебно-методические разработки по теме проекта, использовавшиеся в ходе его реализации в отчетном периоде**

Разработаны и реализуются 4 модифицированные дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы туристско-краеведческой направленности (ДООП «Поход выходного дня»; ДООП «Семейный туризм»; ДООП «Школа туризма»; ДООП «Юные туристы-краеведы»).

Разработаны авторские методические разработки:

-«Квест-игра «Мы – туристы» (автор: педагог дополнительного образования МБУДО ЦТ «Калейдоскоп» Аксентьева Е.В.): <https://infourok.ru/konspekt-zanyatiya-kvest-igra-my-turisty-6227767.html>

**-**«Квест-игра «В поисках подарка потомкам» (автор методист МБУДО ЦТ «Калейдоскоп» Сочнева Т.П.): <https://infourok.ru/metodicheskaya-razrabotka-kvest-igra-v-poiskah-klada-potomkam-6070031.html>

**12. Внешние эффекты от реализации проекта за отчетный период**

В течение отчетного периода реализована часть плана 1-го этапа, являющегося теоретическим: определено проблемное поле исследования, изучена и проанализирована педагогическая литература и нормативные документы по проблеме исследования, а также разработаны основные концептуальные положения инновационной деятельности.

Построение сетевого взаимодействия с учреждениями муниципального образования Тимашевский район расширило возможности учащихся получать качественное дополнительное образование туристско-краеведческой направленности, не затрачивая больших ресурсов.

Увеличилось количество походов выходного дня, которые проведены педагогами в окрестностях станицы Медведовской, Тимашевского района, в станице Шапшугской Абинского района Краснодарского края

**13. Предложения по распространению и внедрению результатов проекта, достигнутых за отчетный период**

На базе Центра творчества «Калейдоскоп» создана стажировочная площадка, на которой педагоги дополнительного образования могут осваивать технологию подготовки походной и экскурсионной деятельности, проектировать индивидуальные образовательные маршруты по изучению малой родины. В роли их наставников будут выступать педагоги Центра творчества и организаций-партнеров. Проведенные в течение отчетного периода мероприятия с педагогами образовательных организаций-партнеров подтверждают востребованность и реалистичность этого направления работы.

**14. Обоснование устойчивости результатов проекта по итогам отчетного периода**

**1 критерий. *Полнота разработанных нормативных правовых документов по проблеме краевой инновационной площадки.***

*Показатели:*

1. Наличие нормативно-правовой базы по проблеме краевой инновационной площадки: приказы, положения, договоры, локальные акты.
2. Соответствие содержания нормативных правовых актов, предъявляемым к ним требованиям.
3. Унифицированность разработанных нормативно-правовых документов (возможность их использования в других образовательных организациях).

Разработано 7 унифицированных локальных актов.

**2 критерий. *Результативность совместной деятельности созданной методической сети в рамках сетевого взаимодействия и сотрудничества.***

*Показатели:*

1. Удовлетворенность взаимодействием по данным системы «обратной связи».
2. Выполнение совместных запланированных мероприятий.
3. Степень вовлеченности образовательных организаций муниципального образования Тимашевский район и других образовательных организаций Краснодарского края во взаимодействие.

Все запланированные совместные мероприятия выполнены. В активную совместную деятельность вовлечены 19 общеобразовательных школ муниципального образования Тимашевский район, 4 организации дополнительного образования.

**3 критерий*. Влияние изменений, полученных в результате инновационной деятельности на рост профессиональных компетенций педагогических работников.***

- 1/3 сотрудников включены приказом директора в состав рабочей группы и тематических творческих групп, около 90% педагогического коллектива участвует в инновационной деятельности периодически. На базе МБУДО ЦТ «Калейдоскоп» проведено 5 мероприятий по теме краевой инновационной площадки. В 4 мероприятиях по тематике инновационной деятельности приняли участие на базе других организаций.

- В течение отчетного периода реализации проекта наблюдается устойчивый рост интереса педагогов и учащихся к туристско-краеведческой деятельности, что проявляется в увеличении их активности и разнообразии тематики выполненных мероприятий по теме инновационной площадки: районные военно-патриотические соревнования «Отчизны верные сыны», районный туристский слет «Туризм, спорт, движение», туристская краеведческая экспедиция «Тимашевская кругосветка», пешеходные походы выходного дня, водное путешествие по реке Абин Абинского района (совместный водный поход) в рамках проекта «Адаптация природой» при поддержке фонда президентских грантов. Созданная в рамках проекта нормативная база, методическое обеспечение способствует повышению качества туристско-краеведческой деятельности и дальнейшей перспективе взаимодействия и сотрудничества с другими образовательными организациями муниципального образования Тимашевский район и других районов Краснодарского края.

- За отчетный период к сетевому взаимодействию и сотрудничеству инновационного проекта по патриотическому воспитанию в организации дополнительного образования посредством туристско-краеведческой деятельности привлечены 19 общеобразовательных организаций муниципального образования Тимашевский район, ГБОУ.

Заключено 7 договоров о сотрудничестве по инновационной деятельности.

Договора о сотрудничестве размещены на сайте <https://центр-калейдоскоп.рф/item/1601640>

**15. Используемые средства контроля и обеспечения достоверности результатов проекта в ходе его реализации в отчетном периоде**

Система мониторинговых исследований включает в себя сочетание низко формализованных (наблюдение, беседа и других) и высоко формализованных (тестов, анкетных методов):

- критериально-ориентированное тестирование;

- отзывы родителей, педагогов;

- анкетирование всех участников инновационной деятельности;

- презентация результатов работы педагогическому сообществу.

В сентябре 2022 г. в МБУДО ЦТ «Калейдоскоп» была проведена диагностика родителей, педагогов и детей по взаимодействию в процессе патриотического воспитания средствами туристско-краеведческой деятельности. В анкетировании приняли участие 26 педагогов Центра творчества «Калейдоскоп», 48 родителей, 362 учащихся, посещающих объединения туристско-краеведческой направленности. На основе результатов диагностики были приняты управленческие решения и запланировано корпоративное обучение педагогов и работа творческих групп.

**16. Информация о необходимости корректировки проекта по итогам его реализации в отчетном периоде**

Необходимости корректировки нет.