

**Содержание:**

1. Обоснование программы
2. Информационная справка о деятельности и потенциале МАОУ ДОД ЦДТ «Радуга».
   1. *Краткий исторический очерк*
   2. *сведения об организационно-правовом статусе*
   3. *о кадровом составе*
   4. *Информация о детских творческих объединениях*
   5. *Программно-методическое обеспечение*
   6. *Материальное обеспечение и техническое обеспечение*

1. Проблемно-ориентированный анализ
2. План мероприятий реализации программы
3. Механизм реализации программы
4. Система мероприятий по реализации программы развития МАОУ ДОД ЦДТ «Радуга»
5. Ожидаемый результат программы
6. Показатели и индикаторы реализации программы
7. Мероприятия по организации деятельности МАОУ ДОД ЦДТ «Радуга» на 2014-2018 года
8. **Обоснование программы**

Данный документ является основным в практической реализации программных целей и задач муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования детей Центр детского творчества «Радуга» муниципального образования Каневской район, составлен на основании результатов анализа о стабильной реализации образовательной программы Центра и определяет стратегическую цель, основные задачи, комплекс необходимых для их реализации ресурсов и мероприятий, направленных на достижение целевых показателей развития учреждения, обеспечивающих поэтапное решение важнейших задач модернизации дополнительного образования детей. Законодательные документы, формирующие политику в области образования, подчеркивают неизбежность принципиально-нового подхода к образованию и воспитанию подрастающего поколения.

Реализация программы осуществляется на основе законов и нормативных документов:

Конституции РФ, Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации», других федеральных законов, указов Президента Российской Федерации, решений Правительства Российской Федерации, нормативных актов Министерства образования Российской Федерации, Министерства образования и науки Краснодарского края, Администрации муниципального образования Каневской район, Управления образования муниципального образования Каневской район, Уставом, договором с Учредителем, лицензией и иными локальными актами, регламентирующими деятельность образовательной организации.

Приоритетная **цель** деятельности Центра заключается в **создании** **открытой социально-педагогической системы, призванной развивать мотивацию личности к познанию и творчеству, обеспечивать дополнительные возможности для удовлетворения образовательных потребностей в сфере дополнительного образования и досуга.**

Цель программы создание собственной модели образования с учетом условий в образовательной организации, обеспечения качества оказываемых услуг дополнительного образования, упорядочения деятельности по внедрению новшеств в образовательный процесс и осуществления систематического контроля результативности реализации инновационной деятельности.

Программа призвана отследить перспективу развития, систематизировать и скоординировать работу образовательной организации.

Задачи программы:

* Повышения качества содержания дополнительного образования, его организационных форм, методов, технологий.
* Создание единого образовательно-воспитательного пространства на основе формирования содержания образования с учетом реализации системно-деятельностного подхода
* Развитие комунникационно-информационной среды
* Совершенствование деятельности центра духовно-нравственного развития «Восхождение»
* Совершенствование системы повышения квалификации педагогических кадров
* Включение семьи в процессы решения проблем воспитания и дополнительного образования
* Создание условий эффективного использования ресурсов образовательной организации
* Развитие механизмов вовлечения в дополнительное образования обучающихся

1. **Информационная справка о деятельности и потенциале МАОУ ДОД ЦДТ «Радуга».**
   1. *Краткий исторический очерк*
      * В 1957 году был создан Дом пионеров и школьников
      * В 1996 году переименован в муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей Центр детского творчества «Радуга»
      * В 2011 году стал муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования детей Центр детского творчества «Радуга»
      * В 2010-2011 уч.г. учреждение прошло процедуру лицензирования.

Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования детей Центр детского творчества «Радуга» муниципального образования Каневской район учрежден Постановлением Главы администрации Каневского района о регистрации муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей Центр детского творчества «Радуга» от 24.12.1997г. № 857.

* 1. *сведения об организационно-правовом статусе*

МАОУ ДОД ЦДТ «Радуга» как образовательная организация дополнительного образования осуществляет свою деятельность в соответствии с основополагающими законодательными документами: Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации», Концепцией модернизации дополнительного образования РФ, «Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам», утвержденного приказом МОН РФ от 29 августа 2013 г. № 1008, СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей" постановление от 4 июля 2014 года N 41, образовательной программой и программой развития ЦДТ «Радуга», Уставом учреждения, лицензией и др. нормативными актами.

* 1. *о кадровом составе*

В ЦДТ «Радуга» работает 62 педагогических работника из них совместителей 19.

* Директор -1
* Заместитель директора – 2
* Методисты – 6
* Педагог организатор – 2
* Психолог - 1
* Педагог дополнительного образования – 56/53 (*3-отпуск*)
* Концертмейстер – 6
* - высшую категорию – 15 работников
* - первую категорию – 14 работников
* - вторую категорию – 7 педагогов
* Соответствие занимаемой должности - 7
* Имеют звание: Заслуженный работник культуры Кубани - 4
* Отличник просвещения – 1
* Награждены «Почетной грамотой министерства образования РФ» - 5
* Почетный работник общего образования -1

Учебная нагрузка и режим занятий обучающихся определяются Уставом ЦДТ и соответствуют санитарно – эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей"

* 1. *Информация о детских творческих объединениях*

Художественная направленность - 2718 обучающихся

Социально-педагогическая направленность - 75 обучающихся

Техническая направленность – 75обучающихся

Физкультурно-спортивная направленность - 325 обучающихся

Художественная направленность представлена 44 объединениями, основными из них являются объединения: театральные, хореографические, вокальные, объединения изобразительного и декоративно-прикладного творчества.

Физкультурно-спортивная направленность представлена 5 спортивными объединениями, в которых работают 4 педагога. Объединения данной направленности формируют у обучающихся основные двигательные качества (выносливость, ловкость, силу и т.д.), пропагандируют и прививают обучающимся стремление к здоровому образу жизни, занятиям спортом, содействуют правильному физическому и умственному развитию.

Техническая направленность представлена 1 объединением. В объединении данной направленности обучающиеся углубляют свои знания в области информационных технологий, получают навыки работы с техническим оборудованием, развивают конструкторские навыки и умения, воспитывают в себе дисциплинированность, настойчивость, целеустремленность.

Социально-педагогическая направленность представлена 1 объединением, образовательная деятельность которого направлена на развитие самопознания, привитие навыков общения в коллективе, формирование общей культуры и творческие способности.

* 1. *Программно-методическое обеспечение*

Содержание образования в организации определяется программами (типовыми, адаптированными, модифицированными, индивидуальными, авторскими), разрабатываемыми, принимаемыми и реализуемыми организацией самостоятельно на основе утвержденных учебных планов, сроком освоения от 1 до 10 лет по усмотрению педагога. Количество дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ по направленностям:

Художественная направленность - 38

Социально-педагогическая направленность - 1

Техническая направленность - 1

Физкультурно-спортивная направленность - 5

Методический фонд ЦДТ пополняется нормативно-правовыми документами и методической продукцией: положениями, сценариями, рекомендациями, памятками, каталогами, картотеками, журналами и методической литературой. Ежегодно ЦДТ оформляет подписку на журналы и целенаправленно ведёт работу по приобретению методической литературы для оптимизации образовательного процесса. Ведется работа по обобщению, распространению и изучению передового педагогического опыта.

* 1. *Материальное обеспечение и техническое обеспечение*

ЦДТ «Радуга» располагается в здании, где оборудованы кабинеты хореографии, вокала, класса игры на инструментах, изодеятельности и декоративно-прикладного творчества, в которых занимаются 5 объединений, имеется зрительный зал на 200 мест, 2 костюмерные. В основном занятия проводятся на базах общеобразовательных организаций.

1. **Проблемно-ориентированный анализ** 
   1. *выделение проблем, на которые направлены усилия программы развития*

В целях развития и совершенствования работы Центр детского творчества «Радуга» планомерно занимается развитием содержания образования, программно-методического обеспечения по 4 направленностям, повышением профессионального уровня педагогов с учетом современных требований, обеспечивает взаимодействие Центра с общеобразовательными организациями, межотраслевое взаимодействие при проведении районных и краевых мероприятий.

ЦДТ ежегодно организует и проводит более 50 конкурсов, 20 выставок, участвует в 40 районных и краевых мероприятиях и праздниках.

Вместе с тем в деятельности Центра существует ряд проблем:

Проводя мониторинг воспитательно-образовательной деятельности было установлено, что большинство педагогов работает по программам от 1 до 2 лет, хотя наблюдается рост количества программ от 3 и более лет обучения. Педагоги отдают предпочтение модифицированным программам, менее разрабатываются авторские. Более 50 % программ разработаны для детей младшего школьного возраста. Слабо развито методическое обеспечение образовательных программ.

Анализ кадрового состава определил увеличение количества педагогов имеющих первую категорию и уменьшение количества педагогов с высшей категорией.

Отмечено недостаточное развитие материально-технической базы в соответствии с современными требованиями.

Необходимо совершенствование нормативно-правовой базы и механизма оценки качества предоставляемых услуг.

Исходя из существующих проблем ставятся и решаются следующие цели и задачи программы развития ЦДТ «Радуга»:

**Целью** программы является определение общей стратегии развития образования в организации, приведение системы образования в состояние, соответстующее потребностям государства, социума и отдельной личности.

**Задачи:**

* вариативность и многообразие дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ для удовлетворения различных видов социально-творческой деятельности;
* обеспечение доступности и свободы выбора дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ;
* разработка программ, ориентированных на группы, требующих особого внимания государства и общества (дети из группы риска, дети с ограниченными возможностями здоровья, дети из семей с низким социально-экономическим статусом)
* выявление одаренных и мотивированных обучающихся, и дальнейшее содействие в их совершенствовании и стимулировании достижений одаренных обучающихся;
* обеспечение гарантий доступности и равных возможностей получения обучающимися дополнительного образования, его эффективности и качества;
* сохранение единого образовательного пространства на основе преемственности содержания основного и дополнительного образования;
* совершенствование содержания, организационных форм, методов и технологий дополнительного образования;
* повышение профессионального уровня педагогических и руководящих кадров.
* Информационная прозрачность, обеспечение доступа к полной и объективной информации о содержании деятельности, качестве предоставляемых услуг и работ.

1. **План мероприятий реализации программы**

**Механизм реализации программы**

* создание современной среды для самопознания, самореализации и саморазвития личности обучающихся, соответствующих их возрастным особенностям и современному развитию техники и технологий
* научный подход к организации деятельности, обновление дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ и методического обеспечения, определение наиболее востребованных дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ
* создание авторских дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ
* обобщение и распространение передового педагогического опыта
* использование инновационных и информационно-коммуникационных технологий
* укрепление материально-технической базы
* стратегическое планирование, мониторинг деятельности организации
* формирование системы учета индивидуального освоения образовательных программ и достижений обучающихся

**Система мероприятий по реализации программы развития МАОУ ДОД ЦДТ «Радуга»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п\п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Необходимый объем финансирования | | | | | | Результат реализации мероприятия по годам | | | | |
| Всего | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| **1. Нормативные и правовые условия** | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Приведение в соответствие с федеральными и региональными нормативно-правовыми актами правоустанавливающие документы, локальные акты организации | 2014г. | 15200 |  | 15200 |  |  |  |  | Соответствие правоустанавливающих документов, локальных актов организации федеральным и региональным |  |  |  |
| итого | | | 15200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2. Финансово-экономические условия** | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Определение и введение механизмов гарантированного бесплатного дополнительного образования | 2014-2018г.г. |  |  |  |  |  |  | охват детей в возрасте  5 - 18 лет программами дополнительного образования | охват детей в возрасте  5 - 18 лет программами дополнительного образования | охват детей в возрасте  5 - 18 лет программами дополнительного образования | охват детей в возрасте  5 - 18 лет программами дополнительного образования | охват детей в возрасте  5 - 18 лет программами дополнительного образования |
| 2.2. | Определение и введение механизмов платных услуг в сфере дополнительного образования | 2014-2018г.г. | 3200 |  | 3200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| итого | | | 3200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3. Научно-методические условия** | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | Развитие программного обеспечения учреждения | 2014г. |  |  |  |  |  |  | Корректировка дополнительных общеобразовательных программ | Корректировка дополнительных общеобразовательных программ | Формирование базового комплекта образовательных программ по направлениям деятельности организации | Формирование базового комплекта образовательных программ по направлениям деятельности организации | Формирование базового комплекта образовательных программ по направлениям деятельности организации |
| 3.2. | Разработка (изменение) и внедрение  показателей эффективности  деятельности учащихся и педагогов | 2014г. |  |  |  |  |  |  | Разработка показателей эффективности  деятельности обучающихся и педагогов |  |  |  |  |
| 3.3. | Реализация Комплекса мер по реализации Концепции общенациональной системы выявления и развития молодых талантов | 2014-2018г.г. | 165000 | 20000 | 25000 | 30000 | 40000 | 50000 | Увеличение доли обучающихся участвующих в соревнованиях и конкурсах различного уровня | Увеличение доли обучающихся участвующих в соревнованиях и конкурсах различного уровня | Увеличение доли обучающихся участвующих в соревнованиях и конкурсах различного уровня | Увеличение доли обучающихся участвующих в соревнованиях и конкурсах различного уровня | Увеличение доли обучающихся участвующих в соревнованиях и конкурсах различного уровня |
| итого | | | 183400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п\п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Необходимый объем финансирования | | | | | | Результат реализации мероприятия по годам | | | | |
| Всего | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| **4. Развитие инфраструктуры и приобретение оборудования для МАОУ ДОД ЦДТ «Радуга»** | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1. | Капитальный и текущий ремонт здания и сооружений | 2014-2018г.г. | 602.360 | 173.000 | 104.680 | 124.680 | 100.000 | 100.000 | Капитальный и текущий ремонт (покраска стен. Замена панелей в холле, дверей центрального входа) | Капитальный и текущий ремонт  (покраска стен, благоустройство территории, ремонт крыльца) | Капитальный и текущий ремонт  (покраска стен, благоустройство территории, замена дверей в зрительном зале) | Капитальный и текущий ремонт  (покраска стен, благоустройство территории) | Капитальный и текущий ремонт  (покраска стен, благоустройство территории) |
| 4.2. | Приобретение учебно-лабораторного, учебно-производственного, спортивного оборудования и инвентаря, музыкальных инструментов, мебели | 2014-2018г.г. | 86.000 | 8.000 | 8.000 | 20.000 | 20.000 | 30.000 | Увеличение доли учебных аудиторий, отвечающих современным требованиям | Увеличение доли учебных аудиторий, отвечающих современным требованиям | Увеличение доли учебных аудиторий, отвечающих современным требованиям | Увеличение доли учебных аудиторий, отвечающих современным требованиям | Увеличение доли учебных аудиторий, отвечающих современным требованиям |
| 4.3. | Приобретение компьютерного оборудования и оргтехники (системные блоки, мониторы, сканеры, принтеры, ксероксы, МФУ, мультимедийные проекторы и т.д. | 2014-2018г.г. | 180000 | 25000 | 35000 | 30000 | 45000 | 45000 | Увеличение доли учебных аудиторий, отвечающих современным требованиям | Увеличение доли учебных аудиторий, отвечающих современным требованиям | Увеличение доли учебных аудиторий, отвечающих современным требованиям | Увеличение доли учебных аудиторий, отвечающих современным требованиям | Увеличение доли учебных аудиторий, отвечающих современным требованиям |
| 4.4. | Приобретение лицензированного программного обеспечения | 2015-2018г.г. | 40000 |  | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | Увеличение доли учебных аудиторий, отвечающих современным требованиям | Увеличение доли учебных аудиторий, отвечающих современным требованиям | Увеличение доли учебных аудиторий, отвечающих современным требованиям | Увеличение доли учебных аудиторий, отвечающих современным требованиям | Увеличение доли учебных аудиторий, отвечающих современным требованиям |
| 4.5. | Издание сборников методической литературы по внедрению проекта «Центр духовно-нравственного развития «Восхождение» | 2016-2018г.г. | 90000 |  |  | 30000 | 30000 | 30000 | Издание сборника | Издание сборника | Издание сборника | Издание сборника | Издание сборника |
| Итого | | | 836360 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5. Повышение квалификации, профессиональная переподготовка руководителей и педагогических работников** | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1. | Обучение на курсах повышения квалификации педагогов дополнительного образования, методистов учреждения | 2014-2018г.г. | 357500 | 32500 | 162500 | 32500 | 65000 | 65000 | Обучение на курсах не менее 5 педагогов | Обучение на курсах не менее 25педагогов | Обучение на курсах не менее 5 педагогов | Обучение на курсах не менее 10 педагогов | Обучение на курсах не менее 10 педагогов |
| 5.2. | Обучение на курсах повышения квалификации руководителей учреждения | 2014-2016г.г. | 19500 |  |  | 6500 | 13000 |  |  |  | Обучение руководителя | Обучение зам. директора |  |
| 5.3. | Проведение теоретических семинаров, семинаров –практикумов, круглых столов, мастер-классов для педагогов дополнительного образования | 2014-2018г.г. | 25000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | Организация и проведение не менее 5 семинаров, мастер-классов | Организация и проведение не менее 5 семинаров, мастер-классов | Организация и проведение не менее 5 семинаров, мастер-классов | Организация и проведение не менее 5 семинаров, мастер-классов | Организация и проведение не менее 5 семинаров, мастер-классов |
| 5.4. | Проведение конкурсов профессионального мастерства. Предоставление денежного вознаграждения лучшим педагогическим работникам учреждения | 2014-2018г.г. | 250000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | Увеличение доли педагогов, участвующих в профессиональных конкурсах | Увеличение доли педагогов, участвующих в профессиональных конкурсах | Увеличение доли педагогов, участвующих в профессиональных конкурсах | Увеличение доли педагогов, участвующих в профессиональных конкурсах | Увеличение доли педагогов, участвующих в профессиональных конкурсах |
| итого | | | 652000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| всего | | | 1488360 | | | |  |  |  |  |  |  |  |

1. **Ожидаемый результат программы**

Реализация программы развития ЦДТ на 2014-2018 годы призвана способствовать

* Увеличению числа детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам
* Реализации общеобразовательных программ, обеспечивающих различный уровень подготовки обучающихся в зависимости от целей и потребностей
* Применение новых технологий и методик обучения
* Распространение передового педагогического опыта
* Повышение уровня квалификации педагогических кадров
* Расширение перечня образовательных услуг
* Улучшение материально-технической базы
* Создание единого образовательного пространства с целью развития поликультурной личности
* Расширение информационного поля деятельности
* Расширение возможности интеграции общеобразовательных программ
* Повышение удовлетворенности населения качеством услуг организации

1. **Показатели и индикаторы реализации программы**

| № | Наименование индикатора целей программы | 2013 г | 2014 г | 2015 г | 2016 г | 2017 г | 2018 г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Охват детей в возрасте 5–18 лет програм­мами дополнительного обра­зования (удельный вес чис­ленности детей, получающих услуги дополнительного обра­зования, в общей численности детей в возрасте 5-18 лет (проценты) | 24,2 | 24,9 | 25,6 | 26,3 | 27,8 | 28,5 |
| 2. | Численность детей старшего школьного возраста, получающих услуги дополнительного образования детей, в общей численности детей старшего школьного возраста (проценты) | 4 | 4,8 | 5,7 | 6,8 | 7,1 | 7,8 |
| 3. | Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в конкурсах и соревнованиях различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования (проценты) | 11,6 | 12,2 | 12,8 | 13,2 | 13,9 | 15,0 |

1. **Мероприятия по организации деятельности**

**МАОУ ДОД ЦДТ «Радуга» на 2014-2018 года**

| **№ п/п** | **Направления/мероприятия** | **Ответственные исполнители** | | **Сроки реализации** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.Расширение потенциала системы дополнительного образования** | | | | | |
|  | Разработка методических рекомендаций по реализации дополнительных общеобразовательных программ | Методисты | | 2014-2016 год | |
|  | Организация мониторинга о качестве образования в ЦДТ | Методисты, зам. директора | | 2014-2018 год | |
|  | Разработка и реализация проекта Центр духовно-нравственного развития «Восхождение» | Методисты, педагоги | | 2014-2018 год | |
|  | Расширение сети клубов, студий, Центров, а также организация взаимодействия с образовательными учреждениями (КВН, Центр «Восхождение», клуб авторской песни) |  | | 2014-2018 год | |
|  | Организация и проведение «Школы вожатого» для работы в летних профильных сменах | Методисты, педагоги дополнительного образования | | 2014-2018 год | |
|  | Проведение «Школы лидера» с целью совершенствования работы самоуправления в ОО |  | | 2014-2018 год | |
| **2. Совершенствование организационных механизмов обеспечения доступности услуг дополнительного образования** | | | | | |
| 1. | Приведение условий организации дополнительного образования в соответствие с обновленными документами, регулирующими требования к условиям организации образовательного процесса (по мере принятия нормативных актов на федеральном и Региональном уровне) | Директор МАОУ ДОД ЦДТ «Радуга» | | | 2015 год |
| **3.Методическое сопровождение внедрения современных моделей организации дополнительного образования** | | | | | |
| 1. | Организация и проведение семинаров, освещающих модели организации образовательного процесса дополнительного образования | Директор ЦДТ «Радуга» | | 2014-2018год | |
| 2. | Выпуск методических брошюр | Методисты | | 2016-2018год | |
| 3. | Разработка и утверждение дополнительных общеобразовательных программ | Методисты, зам директора | | 2014-2018 год | |
| 4. | Разработка положений и проведений муниципальных массовых мероприятий, фестивалей, конкурсов, соревнований | Методисты, зам директора | | 2014-2018 год | |
| 5. | Организация выпуска газеты «Слово» о деятельности «Центра духовно-нравственного развития «Восхождение» | Методисты, зам директора | | 2014-2018 год | |
| **5. Разработка и внедрение системы оценки качества дополнительного образования** | | | | | |
| 1. | Разработка (изменение) и внедрение  показателей эффективности  деятельности обучающихся и педагогов | Методисты | 2014-2015 годы | | |
| **6. Создание условий для развития молодых талантов и детей с высокой мотивацией к обучению** | | | | | |
| 1. | Реализация Комплекса мер по реализации Концепции общенациональной системы выявления и развития молодых талантов | Зам. директора, методисты | 2014-2015 годы | | |
| **8. Обеспечение качества кадрового состава** | | | | | |
|  | Разработка перспективного графика прохождения курсов повышения квалификации и переподготовки педагогов дополнительного образования детей | Зам. Директора | | 2014-2015 | |
|  | Участие в краевых и Всероссийских профессиональных конкурсах  (Сердце отдаю детям, мой лучший урок, конкурс образовательных программ, лучшее образовательное учреждение по подготовке к новому учебному году» | Зам. директора, методисты | | Ежегодно | |
|  | Проведение и участие в зональных и краевых семинарах | Зам. директора, методисты | | Ежегодно | |
|  | Обобщение опыта работы аттестующихся педагогов | Зам. директора, методисты | | Ежегодно | |
| **9. Совершенствование материально-технической базы** | | | | | |
|  | Текущий ремонт внутренних помещений, с внесением элементов современного дизайна | Директор ЦДТ «Радуга» | | 2014-2018 год | |
|  | Текущий ремонт фасада здания, благоустройство территории | Директор ЦДТ «Радуга» | | 2014-2018 год | |
|  | Доукомплектование современной сценической музыкально-световой техникой | Директор ЦДТ «Радуга» | | 2014-2016 год | |
|  | Приобретение мультимедийного оборудования | Директор ЦДТ «Радуга» | | 2014-2016 год | |
|  | Приобретение компьютерной техники | Директор ЦДТ «Радуга» | | 2014-2018 год | |