**Отчет**

краевой инновационной площадки (КИП-2021)

3а 2021-2022 год

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детский сад №50 с. Новоукраинского муниципального образования Гулькевичски район

**по теме: «Мультистудия «Дружные ребята» как средство воспитания современного дошкольника»**

1. **Паспортная информация**

|  |  |
| --- | --- |
| Юридическое название учреждения (организации) | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад №50 с. Новоукраинского муниципального образования Гулькевичский район |
| Учредитель | Муниципальное образование Гулькевичский район в лице администрации муниципального образования Гулькевичский район |
| Юридический адрес | 352165, Российская Федерация, Краснодарский край, Гулькевичский район, с.Новоукраинское, ул. Прикубанская. 61, тел. (86160) 91-2-92 |
| ФИО руководителя | Пацкова Елена Александровна |
| Телефон  е-mail | (86160)91-2-92  [gul-madou50@yandex.ru](mailto:gul-madou50@yandex.ru) |
| Сайт учреждения | <https://madou50.ru/#/> |
| Активная ссылка на раздел на сайте, посвященный программе, где размещены  инновационные продукты | <https://madou50.ru/item/885605#/> |

**II. Отчет**

**1. Тема программы. Цель, задачи, инновационность.**

**Тема программы:** «Мультистудия «Дружные ребята», как средство воспитания современного дошкольника»

**Цель деятельности инновационной площадки**: Разработка комплексной модели реализации программы мультистудия «Дружные ребята»» в МАДОУ д/с № 50. создание практико-ориентированной модели воспитания патриотических качеств личности дошкольников.

**Задачи деятельности:**

1.Обеспечени комплексного подход к созданию психолого-педагогических условий в образовательной среде детского сада для поддержки и развития детской ответственности, активности, инициативности, самостоятельности.

2. Разработка методических рекомендаций для мультистудии по модулям: «Модуль «Сценарист» создание сюжета анимации; Модуль «Художник» - создание образа героев и декораций; Модуль «Съемочная студия» - покадровая фотосъемка объектов по сюжету анимации; Модуль «Студия звукозаписи» - озвучивание героев, звукозапись песен для музыкального сопровождения; Модуль «Студия монтажа» - монтаж фотокадров по сюжету анимации; Модуль «Экспериментирование» - проведение опытов и экспериментов; Модуль «Лего -конструирование» - моделирование персонажей и декораций для съемки мультфильмов.

3. Повышение уровня компетентности педагогов в вопросах использования современных технологий в образовательном процессе с дошкольниками.

4.Формирование традиций ДОО № 50 на основе функционирования группы патриотической направленности «Жуковцы», с использование возможностей мультистудии.

**Инновационность программы:**

Инновационность программы состоит в том, что практико-ориентированная модель по формированию социокультурных, духовно-нравственных ценностей личности дошкольников реализуется на основе интеграции видов детской деятельности в рамках объединения проекта по патриотическому воспитанию «Юный Жуковец» и проекта мультистудии «Дружные ребята», с использованием информационно-коммуникационных технологий.

Научная новизна состоит в разработке новой системы воспитания дошкольников через интеграцию направлений и видов детской деятельности – программа по формированию социокультурных, духовно-нравственных ценностей личности дошкольников мультистудия «Дружные ребята».

**2. Измерение и оценка качества инновации**

Для определения степени эффективности инновационной программы, определены критерии и показатели (индикаторы) инновационной деятельности, основных ее компонентов. Обработка полученных данных и анализ дают возможность оценить эффективность проделанной работы дошкольного учреждения, увидеть динамику и оценить промежуточные результаты деятельности.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Индикаторы инновационной деятельности** | **Показатели эффективности функционирования инновационной площадки** | **Инструменты** | **Отчет о выполнении** |
| Локальные  акты,  регламентирующие  деятельность  КИП в МАДОУ № 50 г с.Новоукраинского | Наличие локальных актов по организации инновационной деятельности: приказы, положения, договор о сетевом взаимодействии и сотрудничестве. Своевременное оформление и обновление нормативной базы. | «Локальные акты организации инновационной деятельности МАДАУ № 50 на 2022 – 2024 гг.» | Разработаны и утверждены локальные акты:  - положение о творческой группе, реализующей мероприятия инновационного проекта в рамках деятельности краевой инновационной площадки (КИП);  - приказ об организации работы КИП в 2022-2023гг;  - договоры о сетевом взаимодействии и сотрудничестве с организациями края. |
| Выполнение  плана работы  краевой  инновационной  площадки на  2022 г. | Количественная характеристика проведенных мероприятий | Сертификаты и информационные справки по итогу мероприятий в рамках реализации плана КИП на 2022 г. | Из запланированных пунктов плана работы краевой инновационной площадки на 2022 г. -реализованы все.  Проведены мониторинговые исследования по авторским программам, анкетирования, тестирования психолого-педагогических диагностик. Проектирование образовательного и воспитательного пространства детского сада.  Проведены 2 мероприятия по трансляции передового педагогического на районном уровнях. |
| Профессиональные компетенции  педагогов | Рост профессиональных компетенций педагогических работников в рамках темы инновационного проекта. | Мониторинг профессиональной активности в рамках темы инновационной программы (выступления, публикации) | Количество педагогов, принявших участие в мероприятиях:;  районного уровня (3 участника, подтверждается сертификатом распространения опыта работы. |
| Сетевое  взаимодействие | Количественная характеристика заключенных соглашений о сетевом взаимодействии и сотрудничестве | Договора о сетевом партнерстве | В реализацию инновационного проекта включились 7 дошкольных организаций  Гулькевичского района  Тбилисского района  Новокубанского района  г.Крснодар |

**3. Результативность (определенная устойчивость положительных результатов) за отчетный период, краткое описание изданных инновационных продуктов**

В соответствии с планом работы краевой инновационной площадки в 2022 году были получены следующие результаты.

В рамках функционирования группы «Юные Жуковцы», прошли мероприятия посвящения в «Юные Жуковцы», у воспитанников группы имается символика флаг, форма. Выбран главный мультипликационной герой Тимур, который, открывает цикл мультфильмов патриотической направленности.В детском саду созданы мини – музей « Наши прадеды герои».

Разработан и внедряется в жизнь долгосрочный проект «Маленький волонтер», в рамках которого воспитанники участвовали в патриотических акциях «Сад памяти», «Письмо солдату», «Парад Победы», экологических акциях «Чистые берега», «Эколята – защитники природы», в социальных акциях «Помоги бабушке», «За наших».

С помощью возможностей мультистудии созданы мультфильмы патриотического содержания «23 февраля», «За мир».

В группах были созданы уголки, в которых содержаться: тематические альбомы, лепбуки, собрана медиатека по патриотическому воспитанию.

Кроме того, в группе «Юные Жуковцы », реализуется проект «Маленький волонтер», методическая разработка которого получила рецензию, заведующего кафедрой психологии Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Кубанский государственный университет физической культуры, спорта и туризма», к.п.н., доцента Е.А.Пархоменко.

В этом году, в рамках инновационного программы, была выпущены методические пособия:

1.Методическое пособие «Мультистудия «Песочная страна» по развитию творческих способностей и личностных качеств детей дошкольного возраста средствами песочной терапии

2.Методическая разработка «Мультистудия «Художники» сопровождение развития творчества дошкольников средствами нетрадиционных техник изобразительной деятельности

Идея и структура программы «Мультистудия дружные ребята», так же являются авторским решением и разработана для поддержки детской инициативы и вовлечения родителей и педагогов в инновационный процесс.

Методические пособия могут применяться для педагогов дошкольных образовательных учреждений, в том числе учреждений дополнительного образования, а так же родителей воспитанников

Педагоги детского сада представляют результаты методической и практической деятельности реализуемой программы на районных методических объединениях, конференциях, в СМИ.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Место проведения, сроки** | **Тема мероприятия** | **Форма мероприятия** | **Категория участников** | **Результат диссеминации** |
| 1. | 06.12.2021г.  МБДОУ №19 | Взаимодействие участников образовательных отношений при реализации образовательной области «Художественно –эстетическое развитие» | РМО | Методисты, специалисты, воспитатели дошкольных организаций | Презентация опыта работы по теме: «Нетрадиционные техники рисования применяемые в работе с детьми дошкольного возраста» Винникова М.В – воспитатель МАДОУ № 50 с.Новаукраинского  . |
| 2. | 17.11.2021  МБДОУ д/с №30 | Взаимодействие участников образовательных отношений при реализации образовательной области «Социально –коммуникативное развитие | РМО в онлайн режиме | Методисты, специалисты, воспитатели дошкольных организаций | Презентация опыта работы по теме: «Посткроссинг, как одна из инновационных форм работы с детьми»Грибкова И.А.– воспитатель МАДОУ № 50 с.Новаукраинского |
| 2. | 17.03.2022г.  МБДОУ д/с №14 | Взаимодействие участников образовательных отношений при реализации образовательной области «Социально –коммуникативное развитие» | РМО | Методисты, специалисты, воспитатели дошкольных организаций Гулькевичского района | Презентация опыта работы по теме: «Мультистудия в ДОУ» Величко А.О. – старший воспитатель воспитатель МАДОУ № 50 с.Новаукраинского  Трансляция эффективных образовательных практик работы с дошкольниками по патриотическому воспитанию в рамках «Мультистудии Дружные ребята». |
| 6 | 28.02.2022 | «Мультистудия Дружные ребята» | Кана Кубань -24 | воспитатели дошкольных организаций, родители вопитанников. | Видеотрансляция опыта работы Мультистудии «Дружные ребята». |

**4. Апробация и диссеминация результатов деятельности Краевой инновационной площадки в образовательных организациях Краснодарского края на основе сетевого взаимодействия.**

Основными целями сетевого взаимодействия являются:

1. Создание условий для непрерывного развития профессиональных компетенций у педагогических кадров, содействующих повышению качества дошкольного образования.

2. Создание условий для распространения и внедрения продуктов инновационной деятельности.

3. Создание системы взамосотрудничества с микросоциумом, социальными институтами района.

Основные задачи, решаемые в сетевом объединении ДОО:

1. Обеспечить освоение педагогами информационно – образовательного пространства.

2. Формирование единого образовательного пространства среди участников сетевого сообщества, расширение общественного участия.

3. Обеспечить возможность диссеминации педагогического опыта (семинары, конференции, вебинары) с получением подтверждающего документа на муниципальном и краевом уровне.

4. Непрерывное повышение уровня профессионального мастерства. Взаимообогащение опыта коллег внутри сетевого сообщества.

5. Координация и презентация инновационной образовательной деятельности образовательными организациями, входящими в сеть.

За отчетный период (2022 г.) структура сети объединила в себе следующих социальных партнеров:

Дошкольные образовательные организации :

МБДОУ № 13 г. Гулькевичи

МБДОУ № 39 с. Соколовского

МАДОУ д/с № №114 г.Краснодар

МБДОУ д/с №18 пос. Гирей

МБДОУ № 8 г. Кропоткин

МДОБУ № 223 г. Краснодар

МБДОУ д/с № 35 с.Отрадо- Ольгинское

В перспективе на 2023 год разработка и внедрение новых форм и способов взаимодействия с семьей, способствующих повышению ее инициативности как участников воспитательно-образовательного процесса, более активное вовлечение семьи в единое образовательное пространство.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Заведующий МАДОУ д/с № 50 |  | Е.А.Пацкова |
| Заместитель заведующего |  | А.В.Торина |