Россия

Краснодарский край г. Сочи

Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение

**центр развития ребенка - детский сад №41** г.Сочи

ОГРН 1022302831760

ГРП № 21339 ИНН 2319025500

354037, г.Сочи, ул.Красных партизан, 6 телефон/факс 265-43-53

|  |
| --- |
| **План работы**  **краевой инновационной площадки (КИП - 2015)**  **на 2018 год**  Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение  центр развития ребенка - детский сад № 41 г. Сочи  по теме:  «Информационно-коммуникационные технологии как средство педагогической поддержки участников образовательного процесса в дошкольной образовательной организации в условиях внедрения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»  *Сочи*  2018 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Юридическое название  организации (учреждения) | Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение центр развития ребенка - детский сад № 41 г. Сочи |
|  | Сокращенное название  организации (учреждения) | МДОУ центр развития ребенка - детский сад №41 |
|  | Юридический адрес,  телефон | 354037, Краснодарский край, г. Сочи, ул.Красных партизан, 6 |
|  | Телефон, факс, е-mail | 8 (862) 265-43-53  dou41@edu.sochi.ru |
|  | ФИО руководителя | Ивлева Кнарик Николаевна |
|  | Научный руководитель | Нет |
|  | Авторы представляемого опыта (коллектив авторов) | Бычкова Ирина Викторовна  Шалина Ольга Георгиевна  Ивлева Кнарик Николаевна  Кокшарова Светлана Леонидовна  Непомнящая Наталия Владимировна  Юрьева Светлана Николаевна |
|  | Наименование инновационного продукта (тема) | «Информационно-коммуникационные технологии как средство педагогической поддержки участников образовательного процесса в дошкольной образовательной организации в условиях внедрения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» |
|  | Основная идея (идеи)деятельности краевой инновационной площадки | Разработка методического обеспечения системного использования в ДОО информационно-коммуникационных технологий в работе со всеми участниками образовательного процесса, обеспечивающего повышение качества дошкольного образования. |
|  | Цель деятельности инновационной площадки | Разработка методических основ использования информационно-коммуникационных технологий в качестве средства педагогической поддержки всех участников образовательного процесса ДОО (детей, педагогов, родителей). |
|  | Задачи деятельности | 1. Выявить и обосновать педагогический ресурс ИКТ как средства педагогической поддержки всех участников образовательного процесса. 2. Разработать методическое сопровождение использования ИКТ в работе с детьми и их родителями. 3. Систематизация работы по становлению и развитию ИКТ-компетенций педагогов. 4. Создать условия для применения ИКТ в формировании развивающей предметно-пространственной среды и развития дошкольников. 5. Разработать образовательные программы и модули конструктивной направленности для различных групп детей с учетом их потенциальных возможностей, интересов и потребностей. 6. Внедрить электронное портфолио ребенка. 7. Способствовать развитию конструктивного взаимодействия педагогов и родителей с детьми. 8. Определить с помощью диагностического инструментария степень влияния ИКТ на повышение качества образовательного процесса. 9. Развивать сетевое взаимодействие с педагогами и образовательными организациями Краснодарского края и РФ |
|  | Нормативно-правовое обеспечение инновационной деятельности | Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» (ФЗ №273 от 29.12.2012г);  Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (Приказ МОН РФ от 17.10.2013 №1155);  Профессиональный стандарт «Педагог» (Приказ Мин.труда и соц.защиты РФ от 18.10.2013 №544н);  Федеральная целевая программа развития образования на 2016 – 2020 г.г. (Постановление Правительства РФ №497 от23.05.2015);  Комментарии к ФГОС дошкольного образования (Письмо МОН РФ от 28.02.2014г. №08-249);  Приказ министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края от 29 декабря 2017 года N° 5526  «Об утверждении Плана реализации государственной программы Краснодарского края «Развитие образования» на 2018 год»  Основная образовательная программа МДОУ центра развития ребенка – детского сада №41 на 2017 – 2018, 2018-2019 г.г. |
|  | Обоснование ее значимости для решения задач государственной политики в сфере образования, развития системы образования Краснодарского края | Использование информационных технологий является обязательной частью модернизации образовательных программ в системе дошкольного образования, как начального уровня общеобразовательной системы страны.  Кроме этого, формирование с помощью ИКТ развивающей предметно-пространственной среды, повышение эффективности реализации ФГОС ДО определена в нормативно-правовых актах РФ, Краснодарского края и г.Сочи. |
|  | Новизна (инновационность) | Использование информационно-коммуникационных технологий на основе системного подхода и принципа интеграции деятельности всех участников образовательного процесса (педагог, ребенок, родитель) с целью повышения эффективности реализации педагогической поддержки, которая состоит в организации полифункционального участия педагогов, родителей и детей в достижении общей цели – «успешный дошкольник» |
|  | Предполагаемая практическая значимость | Разработанные инновационные продукты использования ИКТ в качестве средства поддержки всех участников педагогического процесса могут быть использованы в практике работы детских садов Краснодарского края фрагментарно или комплексно, что в итоге позволит повысить качество образования и предоставления образовательных услуг в ДОО Краснодарского края. |
|  | Задачи деятельности на 2017 год | 1. Апробировать программу обучающего семинара по формированию ИКТ-компетентности у педагогов ДОО «Педагогические ресурсы использования ИКТ в педагогическом процессе детского сада»; 2. Выпустить CD диски №№5, 6, 7 и методические рекомендаций к ним с презентациями и дидактическими играми по пяти образовательным областям для всех возрастных групп; 3. Осуществить итоговый мониторинг эффективности поддержки участников педагогического процесса посредством ИКТ. 4. Обобщить опыт работы педагогов по использованию ИКТ в профессиональной деятельности. 5. Проанализировать результаты реализации проекта в ДОО. 6. Открыть на сайте ДОО «Родительскую комнату» в целях внедрения системы онлайн консультирования родителей. |

**План работы краевой инновационной площадки**

**на 2018 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | | Деятельность | Сроки | | | | Ожидаемый  результат |
| ***Диагностическая деятельность*** | | | | | | | |
| 1 | Анализ задействования ИКТ среды ребенком | | Март | | | | Аналитическая справка |
| 2 | Мониторинг уровня профессионального мастерства педагогов по использованию ИКТ в профессиональной деятельности | | Апрель | | | | Аналитическая справка |
| 3. | Анализ эффективности работы сайта | | Октябрь | | | | Аналитическая справка |
| 4. | Итоговый мониторинг эффективности поддержки участников педагогического процесса посредством ИКТ | | Декабрь | | | | Публикация результатов работы по проекту в СМИ |
| ***Теоретическая деятельность*** | | | | | | | |
|  | Разработка структуры «Родительской комнаты» на сайте ДОО | | Март | | | Модель открытия «Родительской комнаты» для онлайн консультирования родителей | |
|  | Разработка алгоритма проведения вебинаров для родителей на платформе YouTube | | Сентябрь | | Алгоритм проведения вебинаров | | |
| ***Практическая деятельность*** | | | | | | | |
|  | Организация работы творческой инициативной группы | | В течение 2018 года | | Работа творческой инициативной группы по реализации Проекта | | |
|  | Обобщение опыта работы педагогов по использованию ИКТ в профессиональной деятельности | | В течение 2018 года | Отчеты, публикации, выступления, фото и видео репортажи | | | |
|  | Организация вебинаров для родителей | | В течение 2018 года | Вебинары для родителей. | | | |
|  | Организация «Родительской комнаты» на сайте | | Май | «Родительская комната» - проведение онлайн консультаций для родителей педагогами ДОО | | | |
|  | Участие педагогов в конкурсах профессионального мастерства | | В течение 2018 года | Формирование имиджа ДОО, общественный рейтинг ДОО, обмен опытом. | | | |
|  | Апробация программы обучающего семинара по формированию ИКТ-компетентности у педагогов ДОО «Педагогические ресурсы использования ИКТ в педагогиче-ском процессе детского сада» | | Сентябрь - декабрь | Отзывы. Акты о внедрении из других ДОО. | | | |
| ***Методическая деятельность*** | | | | | | | |
|  | Проведение с педагогами учебных семинаров и мастер-классов по практике использования ИКТ в педагогическом процессе. | | В течение 2018 г | | | | Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов в области ИКТ (приказы, фото-отчеты). |
|  | Проведение открытых НОД с использованием ИКТ | | В течение 2018 года | | | | Обмен педагогическим опытом (фото-отчеты, видео-отчеты, конспекты НОД) |
|  | Методическая школа педагога | | В течение 2018 года | | | | Материалы, приказы, фото. |
|  | Выпуск CD дисков №№5, 6, 7 и методических рекомендаций к ним с презентациями и дидактическими играми по пяти образовательным областям для всех возрастных групп | | В течение 2018 года | | | | CD диски №№5, 6, 7 и методические рекомендации к ним с презентациями и дидактическими играми. |
|  | Пополнение банка конспектов, презентаций и мультимедийных материалов для работы с детьми и родителями. | | В течение 2018 года | | | | Размещение инновационных продуктов, разработанных педагогами МДОУ №41 в «Электронной книге воспитателя». |
| ***Трансляционная деятельность*** | | | | | | | |
|  | Представление результатов реализации проекта на научно-практических конференциях, семинарах. | | В течение 2018 года | | | | Приказы, фото и видео отчеты, материалы семинаров, статьи |
|  | Участие педагогов и воспитанников в муниципальных и региональных конкурсах. | | В течение 2018 года | | | | Формирование имиджа ДОО, общественный рейтинг ДОО, обмен опытом. |
|  | Презентация итогов проекта в рамках ежегодного городского социально - педагогического фестиваля «Образование Сочи – 2018» | | Август | | | | Приказ, фото отчет, материалы выступлений |
|  | Подготовка материалов по проекту к печати | | В течение 2018 года | | | | Публикации в СМИ |