Министерство образования, науки и молодёжной политики

Краснодарского края

План работы

краевой инновационной площадки (КИП-2020)

на 2021год

**Муниципальное казенное учреждение**

**«Центр развития образования»**

**муниципального образования г. Новороссийск**

по теме*:*

**Модель масштабирования опыта по научно-методическому сопровождению реализации предпрофильного, профильного обучения и профориентационной работы технологической направленности**

г.Новороссийск

2021

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Юридическое название организации (учреждения) | Муниципальное казенное учреждение «Центр развития образования» муниципального образования г. Новороссийск |
|  | Сокращенное название организации (учреждения) | МКУ ЦРО |
|  | Юридический адрес, телефон | 353900, Краснодарский край,  г. Новороссийск, ул. Революции 1905 года, 14 |
|  | Телефон, факс, е-mail | Тел. 89184828894,  e-mail: [cro\_novoros@mail.ru](mailto:cro_novoros@mail.ru), |
|  | ФИО руководителя | Тимченко Елена Леонтьевна |
|  | Научный руководитель (если есть). Научная степень, звание | нет |
|  | Авторы представляемого опыта (коллектив авторов) | Тимченко Елена Леонтьевна,  Кособянц Ольга Яковлевна |
|  | Наименование инновационного продукта (тема) | Модель масштабирования опыта по научно-методическому сопровождению реализации предпрофильного, профильного обучения и профориентационной работы технологической направленности |
|  | Основная идея (идеи)деятельности краевой инновационной площадки | Основная идея инновационного проекта заключается в системном масштабировании опыта системы управления и научно-методического сопровождения реализации предпрофильного, профильного обучения и профориентационной работы технологической направленности в муниципальных образованиях Краснодарского края - участниках сетевого сообщества. |
|  | Цель деятельности инновационной площадки | Разработка и внедрение модели научно-методического сопровождения реализации предпрофильного, профильного обучения и профориентационной работы технологической направленности в муниципальных образованиях Краснодарского края - участниках сетевого сообщества. |
|  | Задачи деятельности | создать организационные и научно-методические условия для обмена передовым педагогическим и управленческим опытом специалистов управлений образований, методистов и руководителей территориальных методических служб, руководителей и педагогических работников ДОУ,ОУ,УДО,СПО по технологическому профилю образования. |
|  | Нормативно-правовое обеспечение инновационной деятельности | Федеральный уровень:   * Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; * Приказ Министерства образования и науки РФ от 23.07.2013 № 611 «Об утверждении Порядка формирования и функционирования инновационной инфраструктуры в системе образования»   Региональный уровень   * Закон Краснодарского края от 16.07.2013 № 2770-КЗ «Об образовании в Краснодарском крае»; * Приказ министерства образования и науки Краснодарского края от 17.09.2014 № 4049 «Об утверждении положений о краевых инновационных и экспериментальных площадках и порядка присвоения статуса краевой инновационной и экспериментальной площадки»; * Приказ ГБОУ ИРО Краснодарского края № 25 от 31.01.2019г. « Об утверждении положения о краевом ресурсном центре общего образования» * Приказ ГБОУ ИРО Краснодарского края № 217 от 14.08.2019г. « О присвоении статуса краевого ресурсного центра общего образования» * [Приказ МОНиМП Краснодарского края №2872 от 30.07.2019г. "Об утверждении Положения об образовательном конкурсе "Инновационный поиск"](http://wiki.iro23.info/images/0/09/Prikaz_MON2872_ot_30072019_IP2019.pdf) * [Приказ ГБОУ ИРО Краснодарского края №153 от 18.05.2020г. "О проведении образовательного конкурса «Инновационный поиск» в 2020 году"](http://wiki.iro23.info/images/7/74/Prikaz_IRO153_ot_18052020_IP2020.pdf) |
|  | Обоснование её значимости для решения задач государственной политики в сфере образования, развития системы образования Краснодарского края | В ходе инновационной деятельности по проекту решается проблема формирования сетевого сообщества по вопросу научно-методического сопровождения реализации предпрофильного, профильного обучения и профориентационной работы технологической направленности , проблема развитие лучших методических практик по технологическому профилю и инноваций в образовательной системе края; проблема практикоориентированного обучения управленческих и педагогических кадров системы образования |
|  | Новизна (инновационность) | Инновационность проекта в представленной модели масштабирования опыта научно-методического сопровождения реализации предпрофильного, профильного обучения и профориентационной работы технологической направленности, в которой обозначены объекты всей системы образования и механизм реализации |
|  | Предполагаемая практическая значимость | Методические службы МО Краснодарского края- сетевые партнеры- получат возможность изучения опыта работы системы образования г. Новороссийска, в результате чего сложится индивидуальная модель научно-методического сопровождения реализации предпрофильного, профильного обучения и профориентационной работы технологической направленности |
|  | Задачи деятельности  на 2021 год | 1. создание рабочей группы проекта; 2. обсуждение и утверждение дорожной карты проекта, роль каждого участника сетевого сообщества 3. разработка нормативной документации |

**План работы краевой инновационной площадки на 2021 год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Деятельность | Сроки | Ожидаемый результат |
| **Диагностическая деятельность2** | | | |
| 1 | Проведение мониторинга активности участников сетевого взаимодействия ТМС | август | Комплекс организационно-методических мероприятий для повышения активности участников проекта |
| 2 | Проведение мониторинга активности площадок по теме проекта внутри МО | Январь — декабрь | Аналитический отчёт |
| 3 | Анкетирование руководителей ТМС центров с целью выявления проблем в научно-методическом сопровождении реализации предпрофильного, профильного обучения и профориентационной работы технологической направленности деятельностью | Август-сентябрь | Актуальная информация для осуществления адресного методического сопровождения и корректировки программных мероприятий |
| **Теоретическая деятельность3** | | | |
| 1 | Корректировка модели научно-методического сопровождения реализации предпрофильного, профильного обучения и профориентационной работы технологической направленности | Март-июль | Уточнение параметров муниципальной модели научно-методического сопровождения реализации предпрофильного, профильного обучения и профориентационной работы технологической направленности |
| 2 | Корректировка, разработка нормативно-правовой базы, обеспечивающей развитие научно-методического сопровождения реализации предпрофильного, профильного обучения и профориентационной работы технологической направленности муниципалитета | Октябрь — ноябрь | Корректировка модели на уровне управления образования, образовательных организаций |
| 3 | Разработка положений о проведении форумов, конкурсов | В течение всего периода | Положения, приказы |
| 4 | Аудит полученных результатов | В течение всего периода | Основания для принятия управленческих решений , дальнейшего планирования |
| 5 | Разработка тематического плана постоянно-действующих методических семинаров – практикумов для сетевых партнеров | Январь | План методических семинаров |
| **Практическая деятельность4** | | | |
| 1 | Формирование списка организаций, принимающих участие в проекте в качестве площадок сетевого взаимодействия на уровне МО | январь | Материалы площадок, корректировка деятельности МИП |
| 2 | Семинар - обмен опытом «Ранняя профориентация в ДОУ» | Январь | Карта отзывов |
| 3 | Виртуальная выставка технического творчества детей (ко Дню науки) (ролик 2-3 мин) | февраль | Изготовление ролика о каждого МО участника сети |
| 4 | Корректировка сайта МКУ ЦРО | Февраль, март, сентябрь | Уточнение содержания разделов сайта, корректировка дополнение содержания |
| 5 | Виртуальная (или очная) экскурсия в МУДОД ИРЦ «Школьник-2». «IT-Центр» (г. Новороссийск) | март | Представление опыта работы. Анкета удовлетворенности |
| 6 | Краевая научно-практическая конференция по технологическому профилю «Реализация технологического профиля обучения: модели, ресурсы, возможности сетевого взаимодействия» | апрель | Материал (статья) для выпуска сборника |
| 7 | Круглый стол по итогам работы за 2020-2021 у.г. сетевого сообщества на базе КРЦ «Методическое сопровождение предпрофильного, профильного обучения и профориентационной работы (технологический профиль)» | август | Формирование дорожной карты |
| 8 | Форум образовательных инициатив г. Новороссийска (форум мастер-классов) | октябрь | Материал (статья) для выпуска сборника |
| 9 | Взаимодействие с сетевыми партнерами | Январь — декабрь | Решение общих проблем |
| **Методическая деятельность5** | | | |
| 1 | Разработка Положения о муниципальном Форуме образовательных инициатив | сентябрь | Нормативная документация |
| 2 | Разработка проекта технологической карты «Создание условий для развития технического профиля в муниципальном образовании\_\_» или «Модель методического сопровождения реализации предпрофильного, профильного обучения и профориентационной работы технологической направленности в МО \_\_\_\_» | Сентябрь | Технологическая карта |
| 3 | Проведение мероприятий для педагогической общественности города, края по тематике проекта | Весь период | Материалы мероприятий |
| 4 | Разработка методических рекомендаций на тему «Методическое сопровождение предпрофильного, профильного обучения и профориентационной работы (технологический профиль)» | ноябрь | Методические материалы |
| **Трансляционная деятельность6** | | | |
| 1 | Рассмотрение вопроса о реализации муниципальной модели управления инновационной деятельностью на коллегии Управления образования, координационном совете администрации города | май | Материалы коллегии |
| 2 | Публикации в научно- методических сборниках , журналах | В течение всего периода | Материалы статей |
| 3 | Форум образовательных инициатив | октябрь | Материалы, презентации |
| 4 | Круглый стол по итогам работы за 2020-2021 у.г. сетевого сообщества на базе КРЦ «Методическое сопровождение предпрофильного, профильного обучения и профориентационной работы (технологический профиль)» | август | Материалы, презентации |
| 5 | Освещение реализации проекта на сайтах управления образования, ЦРО и в средствах массовой информации | Весь период | Статьи, новостные заметки, фотоотчеты, пресс-релизы |
| 6 | Подготовка отчета о деятельности КИП в 2021 г. | Декабрь | Отчет,презентация |

*1* - название подразделов плана достаточно условны. Просим сохранить данную структуру, так как это позволит нам создать единый план работы КИП на год и выкладывать ежемесячный план трансляции опыта на сайт.

*Диагностическая деятельность2* - психолого-педагогические исследования, мониторинг, анализ образовательной среды, условий и т.п.

*Теоретическая деятельность3* - разработка моделей, систем, алгоритмов и т.п.

*Практическая деятельность4* - проведение мероприятий в рамках реализации проекта (программы).

*Методическая деятельность5* - разработка методических материалов, проведение семинаров, мастер-классов и т.п. для педколлектива.

*Трансляционная деятельность6* - публикации, методические рекомендации, участие в конференциях, проведение семинаров, проведение конференций и др. с целью передачи инновационного опыта образовательному сообществу.