МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 3

 СТАНИЦЫ ПАВЛОВСКОЙ

Конкурс социальных проектов

«Духовно-нравственное воспитание»

**Социальный проект**

**Для учащихся 5-11 классов**

**«Спеши делать добро»**

Сроки реализации проекта:

2020-2021 учебный год

Автор проекта

 Евтушенко Вадим Андреевич

социальный педагог МБОУ СОШ №3

 **Ты молод и полон сил?**

 **У тебя есть свободное время?**

 **И ты хочешь, чтобы окружающий мир**

**был добрее и лучше,**

 **чтобы в нём царили радость и счастье?**

 **Тогда проект «Спеши делать добро» - твой!**

**Актуальность.**

 Наиболее беззащитными в нашей жизни являются ветераны, инвалиды, одинокие пожилые люди. Они часто испытывают материальные затруднения в силу небольших пенсий и пособий и необходимости покупки дорогостоящих лекарств и специальных продуктов и товаров. Также они переживают состояния одиночества и социальной изолированности из-за невозможности в полной мере поддерживать социальные и культурные контакты. Инвалиды и ветераны живут рядом с нами. Мы часто хотим протянуть им руку помощи, но не знаем, как это сделать. В наши дни тема милосердия понемногу начинает теряться среди других тем, кажущихся более актуальными. Существующий ритм жизни, заставляющий забыть обо всем на свете, кроме своих проблем, отсутствие человеческого общения, которое заменили бездушные компьютеры и Интернет, приводит к тому, что родители заняты своими проблемами, а дети предоставлены сами себе. В результате среди подростков усиливается демонстративное и вызывающее по отношению к взрослым поведение, проявляются жестокость и агрессивность по отношению к окружающим. Поэтому одна из задач школы – научить детей быть милосердными, уметь сострадать и ценить такие человеческие качества, как доброта, дружба, человечность. Необходимо научить их простому человеческому общению, общению друг с другом. Да и сами дети в последнее время начали осознавать, что самым острым дефицитом у них стали человеческое тепло и забота о ближнем, и именно поэтому они чаще стали обращаться к словам: милосердие и добросердечность, отзывчивость и сострадание.

  Одной из сегодняшних задач стоящих перед молодым поколением является оказание конкретной помощи и соучастие в судьбе престарелых людей, на долю которых выпали тяжелые физические и моральные испытания. А таких людей в нашей станице немало. Из-за упадка сельского хозяйства, отсутствия рабочих мест, низкой заработной платы, отсутствия детских садов молодые люди уезжают в город. Пожилые люди чаще не хотят покидать родные места и остаются один на один со своей старостью, беспомощностью. Болезни, нехватка денег, неспособность обслуживать себя - всё это делает жизнь пенсионеров безрадостной, однообразной.

 Хорошо, что сейчас появились социальные работники, которые оказывают необходимую помощь пожилым людям. И всё-таки этого мало. Старикам необходимо чувствовать, что они нужны кому-то, что их опыт, знания могут ещё пригодиться молодому поколению.

 Учащиеся МБОУ СОШ №3 навещают одиноких людей, ветеранов ВОВ, помогают в уборке подворья и дома, посадке картофеля, складывают дрова. В праздничные дни не забывают поздравить своих подопечных и подарить им сувениры, сделанные своими руками. Сложилась традиция в месячник пожилого человека, в октябре, давать на дому концерты. Ребята не только помогают пенсионерам, но и беседуют с ними о том, как жили люди раньше, какие были обычаи в то время. Эти воспоминания пополняют копилку школьного музея. Общаясь со школьниками, пожилые люди как бы молодеют душой, забывают на время о болезнях, одиночестве. Ребятам такое общение тоже очень полезно. Таким образом ,они узнают много нового об истории своей страны.

**Цели проекта:**

 1) включение школьников в активную благотворительную деятельность, направленную на психологическую поддержку пожилых людей; 2) формирование у школьников чувств милосердия, отзывчивости, сострадания, доброго отношения друг к другу.

 **Задачи проекта:**  - оказание социальной помощи и психологической поддержки одиноким и престарелым людям; - пропаганда здорового образа жизни и семейных ценностей; - формирование высокого уровня социальной ответственности школьников за свои поступки сейчас и в будущем; - стимулирование и поддержка социально значимой деятельности школьного самоуправления; - формирование социально-коммуникативных, творческих и организаторских навыков;

 **Миссия проекта**

– актуализация лучших моральных качеств участников проекта – доброты, сочувствия, деятельной помощи и поддержки тех, кто сегодня отторгнут своими родными и близкими, оказался в трудной жизненной ситуации и, возможно, потерял веру в общество.

 **Участники проекта**

- учащиеся 5-11 классов МБОУ СОШ №3

 - руководитель Евтушенко Вадим Андреевич

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Название и содержание деятельности** | **Сроки** | **Ответственные** |
| ***1. Подготовительный этап***Основная деятельность– социальное проектирование. |
| 1.1. Определение темы и актуальности проекта. | Январь 2020 года | Евтушенко В.А. |
| 1.2. Определение круга социальных партнеров и получение их согласия. | Январь 2020 года | Управляющий совет школы |
| 1.3.Определение ресурсного потенциала. | Январь 2020 года |  Евтушенко В.А. |
| 1.4. Определение миссии проекта. | Январь 2020 года |  Евтушенко В.А. |
|  1.5.    Информационная поддержка (школьный сайт).  | В течение всего периода |  Евтушенко В.А. |
| 1.6. «Адреса заботы» - выявление людей, нуждающихся в помощи, первые встречи, составление примерного плана - перечня социально-значимых дел. | Январь- февраль 2020 | Евтушенко В.А. |
|  ***2. Основной этап***  |
|  2.1. Психолого-педагогическая подготовка основных участников проекта – тренинговый блок по проблематике социального закаливания. | Февраль-март 2020 года |  Евтушенко В.А. |
|  2.2.Деятельность инициативной группы по составлению плана работы по проекту.   | Февраль - март 2020 года | Евтушенко В.А. |
|  2.2.1.Подготовка учащихся с информационными материалами по теме «Не теряйте веру в добро». | Апрель- сентябрь 2020 года | Евтушенко В.А. |
|  2.2.2. Организация и проведение акций «Поздарок ветерану, пенсионеру!» | В течение срока реализации |  Учащиеся  |
|  2.2.3.Организация благотворительных акций и рейдов учащихся. |  В течение срока реализации | Учащиеся  |
| ***3. Социальная проба*** |
|  3.Ученические рейды рейды   | В течение срока реализации | Учащиеся  |
|  ***4. Подведение итогов*** |
| 4.1. Итоговая конференция | Январь 2021 года | Евтушенко В.А. Учащиеся |

**Стоимость проекта**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Статья расходов | Запрашиваемая сумма | Вклад из других источников | Всего |
| Подарки ветеранам, пенсионерам | 2500 |  | 2500 |
| Фото | 500  |  | 500  |
| Транспортные расходы | 500 |  | 500 |
| Итого | 3500 |  | 3500 |

**Ожидаемые результаты.**

 По окончании деятельности в рамках проекта предполагается, что от участников проекта будет исходить инициатива по его продолжению за счет расширения числа партнеров активного социального взаимодействия.. Мы прогнозируем повышение уровня сознательного поведения и соблюдения социальных правил поведения в обществе; более бережное внимание детей и их родителей друг к другу, повышение социальной ответственности родителей за воспитание своих детей. Одним из результатов мы предполагаем и расширение числа активных партнеров, следовательно – перенесение действия проекта на новые проблемные площадки. В проекте принимает участие большая группа подростков-волонтеров, которые ведут активный здоровый образ жизни – надеемся, что общение с ними в течение всего срока реализации проекта поможет ребятам, склонным к вредным привычкам, последовать положительному примеру сверстников.