**Паспорт инновационного проекта**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование инновационного проекта (тема) | «Школьный навигатор "ИнфоТьютор" как координатор работы с электронными технологиями образования педагогов, учащихся и родителей» |
| 2 | Авторы представляемого опыта | Харченко Светлана Семёновна, учитель русского языка и литературы |
| 3 | Научный руководитель (если есть). Научная степень, звание | нет |
| 4 | Цели внедрения инновационного проекта | Повышение эффективности использования дистанционных форм обучения и преподавания в разных условиях организации образовательного процесса; повышение компетентности педагогов, школьников, родителей в области электронных технологий образования через работу сайта «Школьный навигатор «ИнфоТьютор». |
| 5 | Задачи внедрения инновационного проекта | Задачи проекта:  — провести опрос среди педагогов школы о выборе дистанционных платформ, онлайн-сервисов в процессе обучения с использованием электронных технологий образования (ЭТО);  — создать единый электронный каталог ЭТО в форме образовательного сайта;  — классифицировать ЭТО для удобного поиска и выбора;  — расположить на страницах Навигатора страницы по обучению работе с полезными сервисами, по безопасности работы в Интернете, дать рекомендации учащимся, родителям и педагогам по работе в дистанционном формате;  — обеспечить обратную связь с виде форума. |
| 6 | Основная идея предлагаемого инновационного проекта | В основе проекта — сайт, который является каталогом востребованных ЭТО. Навигатор предлагает дополнительную информацию, которая поможет наиболее эффективно воспользоваться онлайн-сервисами: о полезных программах, приемах, рекомендации по организации дистанционного обучения и т. д.  Навигатор предусматривает обратную связь в форме форума, где каждый пользователь может поделиться опытом использования ЭТО, предложить новые интересные веб-ресурсы. |
| 7 | Нормативно-правовое обеспечение инновационного проекта (программы) | **Федеральные документы**  — Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в РФ»;  — Федеральный закон Российской Федерации от 28 февраля 2012 г. N 11-ФЗ «О внесении изменений в Закон Российской Федерации «Об образовании» в части применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий»;  — Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.08.2017 № 816 «Об утверждении порядка применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ».  — Методические рекомендации по реализации образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, образовательных программ среднего профессионального образования и дополнительных общеобразовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.  — Порядок применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ, пр. МОН РФ от 23 августа, 2017 г., №816  — Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)»от «18» октября 2013 г. № 544н  — Проект актуализированного профессионального стандарта педагога начального общего, основного общего, среднего общего образования (ред.от 16.06.2019 г.)  **Региональные документы.**  Письмо Министерства образования, науки и молодежной политики КК от 19.03.2020 №47-01-13-5732-20  **Документы школы.**  — РЕГЛАМЕНТ организации образовательного процесса с использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в период действия ограничительного режима в АОУ СОШ №4 имени Г.К. Жукова МО Динской район.  — Приказ "Об организации работы в АОУ СОШ № 4 имени Г.К.Жукова МО Динской район в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора (СП 3.1/2.4.3598-20)  — Приказ "Об утверждении Положения о реализации проекта «Школьный навигатор "ИнфоТьютор" как координатор работы с электронными технологиями образования педагогов, учащихся и родителей» и рабочей группе".  — Положение о реализации проекта «Школьный навигатор "ИнфоТьютор" как координатор работы с электронными технологиями образования педагогов, учащихся и родителей» в АОУСОШ №4 имени Г. К. Жукова МО Динской район» |
| 8 | Обоснование его/её значимости для развития системы образования Краснодарского края | Проект призван решить одну из серьезных проблем современного образования с использованием информационных-технологий: недостаточный уровень информированности всех участников образовательного процесса — педагогов, школьников, родителей — о спектре электронных технологий образования, о правилах работы на разных площадках Интернета; сложность в ориентации в Сети при поиске нужного в конкретной учебной ситуации образовательного сервиса. |
| 9 | Новизна (инновационность) | Сайт «Щкольный навигатор «ИнфоТьютор» объединяет в квалификационной системе на одной площадке бесплатные ресурсы в области ЭТО для широкого круга пользователей. |
| 10 | Практическая значимость | Сайт знакомит пользователей с полезными веб-ресурсами, и учит ими пользоваться, и помогает сделать работу в Интернете более удобной, эффективной и безопасной. Пользоваться его материалами могут педагоги, учащиеся, родители при любой организации учебного процесса и при выполнении любого вида работ. |
| 11 | Механизм реализации инновации | Сайт с первичным наполнением будет развиваться, пополнять свой каталог бесплатных ЭТО. В его развитии может принять участие любой пользователь, оставив сообщение на форуме. Сайт будет продвигаться среди школ и общественности Динской и Динского района через профессиональные сообщества, СМИ и социальные сети. |
| 11.1 | I этап: | Подготовительный |
| 11.1.1 | Сроки | июль-август 2020 года |
| 11.1.2 | Задачи | Создание рабочей группы по реализации проекта (13 чел.).  Обсуждение идеи проекта, структуры сайта, контента и дизайна.  Консультация веб-мастера и назначение администратора и модераторов.  Технические работы по созданию сайта:  • регистрация доменного имени и покупка хостинга;  • установка сайта на хостинговую площадку. |
| 11.1.3 | Полученный результат | Сайт работает на домене инфотьютор.рф |
| 11.2 | II этап: | Основной |
| 11.2.1 | Сроки | сентябрь 2020 года – сентябрь 2022 года |
| 11.2.2 | Задачи | - Сбор материалов для сайта.  - Анализ предложений ЭТО в Сети.  - Мониторинг востребованности ЭТО среди педагогов. (Опрос)  - Первичное наполнение Навигатора контентом.  - Ознакомление с Навигатором педколлектив, учащихся и родителей через разные формы работы: очные и дистанционные:  — заседания кафедр;  — классные часы;  —видеоконференции;  — сообщения в мессенджерах для родителей;  — публикации в соцсетях и СМИ.  - Регулярное обновление контента сайта:  — обновление базы нормативных документов;  — пополнение базы ЭТО разных групп;  — расширение тематики вспомогательных разделов.  - Участие в профессиональных конкурсах образовательных электронных СМИ, в конкурсах инновационных проектов.  - Мониторинг востребованности сайта через анализ посещаемости, опросы. |
| 11.2.3 | Полученный результат | Активное использование сайта в учебном процессе. Пополнение каталога ЭТО. |
| 11.3 | III этап: | Заключительный |
| 11.3.1 | Сроки | сентябрь, 2022 |
| 11.3.2 | Задачи | - Подведение итогов работы проекта.  - Оптимизация сайта, его продвижение в Интернете. |
| 11.3.3 | Конечный результат | Активное использование сайта в учебном процессе. Пополнение каталога ЭТО. |
| 12 | Перспективы развития инновации | - Расширение каталога ЭТО.  - Дифференциация интерактивных заданий по разделам.  - Привлечение к его работе педагогов школ Динского района и края |
| 13 | Предложения по распространению и внедрению инновационного проекта/программы в практику образовательных организаций края | — Рекомендации ИРО по обору ЭТО.  — Участие проекта в вебинаре или конференции по теме «ЭТО в учебном процессе». |
| 14 | Перечень научных и (или) учебно-методических разработок по теме инновационной деятельности | Серия видеоуроков по русскому языку, проведенных в Zoom ((Харченко С. С.). |
| 15 | Статус инновационной площадки (при наличии) (да/нет, тема) | нет |
| 16 | Ресурсное обеспечение инновации: |  |
| 16.1 | Материальное | Рабочее место администратора, модераторов: компьютеры, подключение к сети Интернет, информационная среда. |
| 16.2 | Интеллектуальное | Инициативные педагоги, эффективное сотрудничество педагогических сообществ. |
| 16.3 | Временное | Время реализации проекта – 2 года.  Деятельность сайта – не ограничена по времени, зависит от актуальных потребностей образования. |

\* Заполняется и прикрепляется в формате Word

Представляя материалы на конкурс, гарантируем, что авторы инновационного проекта/программы:

* согласны с условиями участия в данном конкурсе;
* не претендуют на конфиденциальность представленных в заявке материалов и допускают редакторскую правку перед публикацией материалов;
* принимают на себя обязательства, что представленная в заявке информация не нарушает прав интеллектуальной собственности третьих

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Л. В. Чернова

*(подпись руководителя) (расшифровка подписи)*

М.П. «\_\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_г.