**Паспорт инновационного проекта**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование инновационного проекта (тема) | «Школьный навигатор "ИнфоТьютор" как координатор работы с электронными технологиями образования педагогов, учащихся и родителей» |
| 2 | Авторы представляемого опыта | Харченко Светлана Семёновна, учитель русского языка и литературы |
| 3 | Научный руководитель (если есть). Научная степень, звание | нет |
| 4 | Цели внедрения инновационного проекта  | Повышение эффективности использования дистанционных форм обучения и преподавания в разных условиях организации образовательного процесса; повышение компетентности педагогов, школьников, родителей в области электронных технологий образования через работу сайта «Школьный навигатор «ИнфоТьютор». |
| 5 | Задачи внедрения инновационного проекта  | Задачи проекта: — провести опрос среди педагогов школы о выборе дистанционных платформ, онлайн-сервисов в процессе обучения с использованием электронных технологий образования (ЭТО);— создать единый электронный каталог ЭТО в форме образовательного сайта;— классифицировать ЭТО для удобного поиска и выбора;— расположить на страницах Навигатора страницы по обучению работе с полезными сервисами, по безопасности работы в Интернете, дать рекомендации учащимся, родителям и педагогам по работе в дистанционном формате;— обеспечить обратную связь с виде форума. |
| 6 | Основная идея предлагаемого инновационного проекта  | В основе проекта — сайт, который является каталогом востребованных ЭТО. Навигатор предлагает дополнительную информацию, которая поможет наиболее эффективно воспользоваться онлайн-сервисами: о полезных программах, приемах, рекомендации по организации дистанционного обучения и т. д. Навигатор предусматривает обратную связь в форме форума, где каждый пользователь может поделиться опытом использования ЭТО, предложить новые интересные веб-ресурсы. |
| 7 | Нормативно-правовое обеспечение инновационного проекта (программы) | **Федеральные документы** — Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в РФ»; — Федеральный закон Российской Федерации от 28 февраля 2012 г. N 11-ФЗ «О внесении изменений в Закон Российской Федерации «Об образовании» в части применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий»;— Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.08.2017 № 816 «Об утверждении порядка применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ».— Методические рекомендации по реализации образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, образовательных программ среднего профессионального образования и дополнительных общеобразовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.— Порядок применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ, пр. МОН РФ от 23 августа, 2017 г., №816— Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)»от «18» октября 2013 г. № 544н— Проект актуализированного профессионального стандарта педагога начального общего, основного общего, среднего общего образования (ред.от 16.06.2019 г.)**Региональные документы.**Письмо Министерства образования, науки и молодежной политики КК от 19.03.2020 №47-01-13-5732-20**Документы школы.**— РЕГЛАМЕНТ организации образовательного процесса с использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в период действия ограничительного режима в АОУ СОШ №4 имени Г.К. Жукова МО Динской район.— Приказ "Об организации работы в АОУ СОШ № 4 имени Г.К.Жукова МО Динской район в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора (СП 3.1/2.4.3598-20)— Приказ "Об утверждении Положения о реализации проекта «Школьный навигатор "ИнфоТьютор" как координатор работы с электронными технологиями образования педагогов, учащихся и родителей» и рабочей группе".— Положение о реализации проекта «Школьный навигатор "ИнфоТьютор" как координатор работы с электронными технологиями образования педагогов, учащихся и родителей» в АОУСОШ №4 имени Г. К. Жукова МО Динской район» |
| 8 | Обоснование его/её значимости для развития системы образования Краснодарского края | Проект призван решить одну из серьезных проблем современного образования с использованием информационных-технологий: недостаточный уровень информированности всех участников образовательного процесса — педагогов, школьников, родителей — о спектре электронных технологий образования, о правилах работы на разных площадках Интернета; сложность в ориентации в Сети при поиске нужного в конкретной учебной ситуации образовательного сервиса. |
| 9 | Новизна (инновационность) | Сайт «Щкольный навигатор «ИнфоТьютор» объединяет в квалификационной системе на одной площадке бесплатные ресурсы в области ЭТО для широкого круга пользователей. |
| 10 | Практическая значимость | Сайт знакомит пользователей с полезными веб-ресурсами, и учит ими пользоваться, и помогает сделать работу в Интернете более удобной, эффективной и безопасной. Пользоваться его материалами могут педагоги, учащиеся, родители при любой организации учебного процесса и при выполнении любого вида работ. |
| 11 | Механизм реализации инновации | Сайт с первичным наполнением будет развиваться, пополнять свой каталог бесплатных ЭТО. В его развитии может принять участие любой пользователь, оставив сообщение на форуме. Сайт будет продвигаться среди школ и общественности Динской и Динского района через профессиональные сообщества, СМИ и социальные сети. |
| 11.1 | I этап: | Подготовительный |
| 11.1.1 | Сроки | июль-август 2020 года |
| 11.1.2 | Задачи | Создание рабочей группы по реализации проекта (13 чел.).Обсуждение идеи проекта, структуры сайта, контента и дизайна.Консультация веб-мастера и назначение администратора и модераторов. Технические работы по созданию сайта:• регистрация доменного имени и покупка хостинга;• установка сайта на хостинговую площадку. |
| 11.1.3 | Полученный результат | Сайт работает на домене инфотьютор.рф |
| 11.2 | II этап: | Основной |
| 11.2.1 | Сроки | сентябрь 2020 года – сентябрь 2022 года |
| 11.2.2 | Задачи | - Сбор материалов для сайта.- Анализ предложений ЭТО в Сети. - Мониторинг востребованности ЭТО среди педагогов. (Опрос)- Первичное наполнение Навигатора контентом.- Ознакомление с Навигатором педколлектив, учащихся и родителей через разные формы работы: очные и дистанционные:— заседания кафедр;— классные часы;—видеоконференции;— сообщения в мессенджерах для родителей;— публикации в соцсетях и СМИ.- Регулярное обновление контента сайта:— обновление базы нормативных документов;— пополнение базы ЭТО разных групп;— расширение тематики вспомогательных разделов.- Участие в профессиональных конкурсах образовательных электронных СМИ, в конкурсах инновационных проектов.- Мониторинг востребованности сайта через анализ посещаемости, опросы. |
| 11.2.3 | Полученный результат | Активное использование сайта в учебном процессе. Пополнение каталога ЭТО. |
| 11.3 | III этап: | Заключительный |
| 11.3.1 | Сроки | сентябрь, 2022 |
| 11.3.2 | Задачи | - Подведение итогов работы проекта.- Оптимизация сайта, его продвижение в Интернете. |
| 11.3.3 | Конечный результат | Активное использование сайта в учебном процессе. Пополнение каталога ЭТО. |
| 12 | Перспективы развития инновации | - Расширение каталога ЭТО.- Дифференциация интерактивных заданий по разделам.- Привлечение к его работе педагогов школ Динского района и края |
| 13 | Предложения по распространению и внедрению инновационного проекта/программы в практику образовательных организаций края | — Рекомендации ИРО по обору ЭТО.— Участие проекта в вебинаре или конференции по теме «ЭТО в учебном процессе». |
| 14 | Перечень научных и (или) учебно-методических разработок по теме инновационной деятельности | Серия видеоуроков по русскому языку, проведенных в Zoom ((Харченко С. С.). |
| 15 | Статус инновационной площадки (при наличии) (да/нет, тема) | нет |
| 16 | Ресурсное обеспечение инновации: |  |
| 16.1 | Материальное | Рабочее место администратора, модераторов: компьютеры, подключение к сети Интернет, информационная среда. |
| 16.2 | Интеллектуальное | Инициативные педагоги, эффективное сотрудничество педагогических сообществ. |
| 16.3 | Временное | Время реализации проекта – 2 года. Деятельность сайта – не ограничена по времени, зависит от актуальных потребностей образования. |

\* Заполняется и прикрепляется в формате Word

Представляя материалы на конкурс, гарантируем, что авторы инновационного проекта/программы:

* согласны с условиями участия в данном конкурсе;
* не претендуют на конфиденциальность представленных в заявке материалов и допускают редакторскую правку перед публикацией материалов;
* принимают на себя обязательства, что представленная в заявке информация не нарушает прав интеллектуальной собственности третьих

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Л. В. Чернова

*(подпись руководителя) (расшифровка подписи)*

М.П. «\_\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_г.