**ПЛАН РАБОТЫ**

**краевой инновационной площадки (КИП)**

**на 2021 год**

**МДОБУ центр развития ребенка – детский сад № 118 г.Сочи**

**Тема: «Методическое обеспечение формирования у дошкольников**

**этнокультурных представлений о народах Причерноморья Кубани»**

**г. Сочи, 2021 г.**

**Паспорт учреждения**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование  разделов паспорта | Содержание |
|  | Юридическое название организации (учреждения) | Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение центр развития ребёнка – детский сад № 118 г. Сочи |
|  | Сокращенное название организации (учреждения) | МДОБУ центр развития ребёнка – детский сад № 118 г. Сочи |
|  | Юридический адрес, телефон | 354200, Российская Федерация, Краснодарский край, город Сочи, посёлок Лазаревское, улица Партизанская, дом 16.  Телефон 8(862) 270-25-07 |
|  | Телефон, факс, е-mail | Телефон/факс 8(862) 270-25-07  primaryschool118@edu.sochi.ru |
|  | ФИО руководителя | Пономаренко Татьяна Владимировна, заведующий |
|  | Научный руководитель. Научная степень, звание. | Голавская Наталья Ивановна, кандидат педагогических наук. |
|  | Авторы представляемого опыта (коллектив авторов) | Пономаренко Т.В. – заведующий;  Посаднева Р.И. – старший воспитатель;  Коваленко Л.М. – педагог дополнительного образования. |
|  | Наименование инновационного проекта (тема) | Методическое обеспечение формирования у дошкольников этнокультурных представлений о народах Причерноморья Кубани. |
|  | Основная идея (идеи) деятельности краевой инновационной площадки | - достижения нового образовательного результата в процессе педагогической деятельности по реализации инновационного проекта «Методическое обеспечение формирования у дошкольников этнокультурных представлений о народах Причерноморья Кубани»;  - развитие у дошкольников познавательных интересов в игровой, непосредственно-образовательной деятельности по этнокультурному воспитанию в интеграции с пятью образовательными областями;  - создание электронно-методических и образовательных ресурсов (аудио, видеоматериалы, мультимедийные презентации), учебно-методического комплекта, материалы которых позволят педагогам применять их в работе с воспитанниками, родителями. |
|  | Цели внедрения инновационного проекта (программы) | Разработать программно-методическое, учебно-методическое обеспечение формирования у дошкольников этнокультурных представлений о народах Причерноморья Кубани. |
|  | Задачи внедрения инновационного проекта (программы) | Проанализировать теоретические, методические основания реализации этнокультурного компонента в образовательном процессе ДОО.  Раскрыть сущностную характеристику понятия «этнокультурные представления дошкольников».  Описать диагностическую методику определения уровня сформированности этнокультурных представлений у дошкольников.  Разработать учебно-методический комплект и экспериментально проверить его эффективность.  Сформулировать методические рекомендации, разработать банк учебно-методических, дидактических, диагностических, аналитических материалов по формированию у дошкольников этнокультурных представлений. |
|  | Нормативно - правовое обеспечение инновационного проекта | Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ;  Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155);  Закон Краснодарского края от 16 июля 2013 года № 2770-КЗ «Об образовании в Краснодарском крае»;  Закон Краснодарского края от 30 декабря 2013 г. N 2867-КЗ «О патриотическом воспитании в Краснодарском крае»;  Постановление от 11 октября 2013 года  N 1166. Об утверждении государственной программы краснодарского края «Региональная политика и развитие гражданского общества».  Подпрограмма «Гармонизация межнациональных отношений и развитие национальных культур в Краснодарском крае на 2014 - 2020 годы». |
|  | Обоснование его/её значимости для развития системы образования Краснодарского края | Проект позволит всем участникам перейти на качественно новый этап работы, определить приоритетные направления взаимодействия, создать условия для развития социокультурных ценностей и основ этнокультурного и гражданско-патриотического воспитания дошкольников, что позволит повысить качество образовательного процесса. |
|  | Новизна (инновационность) | Новизна проекта заключается в создании модели взаимодействия образовательных организаций с учреждениями культуры с учетом согласованной деятельности партнеров при ведущей роли педагогического коллектива МДОБУ центра развития ребенка-детский сад № 118 г.Сочи.  Проводимые совместные мероприятия, способствуют повышению уровня сформированности навыков этнокультурной компетентности у детей дошкольного возраста.  Тесное взаимоотношение с учреждениями культуры и общеобразовательными организациями города, края позволит создать условия для педагогических ситуаций, активное участие детей в воспитательном и образовательном процессе, а также определить основные принципы педагогического сотрудничества дошкольной образовательной организации с центром национальных культур имени К.С.Мазлумяна п.Лазаревское, этнографическим музеем истории города-курорта Сочи, детской библиотекой имени А.И.Одоевского.  Посещение дошкольниками музея, библиотеки, ЦНК способствуют реализации совместных проектов, активному участию воспитанников и их родителей, социальных партнеров в мероприятиях развитию познавательных навыков в усвоении норм, моральных и нравственных ценностей, формировании уважительного отношения к традициям, культуре, истории народов Причерноморья Кубани. |
|  | Практическая значимость | Инновационный проект «Методическое обеспечение формирования у дошкольников этнокультурных представлений о народах Причерноморья Кубани» может использоваться в практической работе с дошкольниками. Разработанные материалы в ходе реализации проекта могут применяться в проведении НОД, диссеминационных семинарах и практических мероприятиях для педагогов города, края, в работе педагогов дополнительного образования, а также в системе самообразования педагогических кадров.  Проект направлен на формирование у дошкольников этнокультурной компетентности в условиях дошкольного учреждения и тесном взаимодействии с родителями через приобщение к истокам народной культуры, традициям и обычаям, уважительного отношения к людям разной национальности, проживающих на Кубани. Только в совместной деятельности «педагоги – дети – родители» можно добиться положительных результатов в данном направлении и решить поставленные цели и задачи.  Участие дошкольников в конкурсах на муниципальном уровне, тематических выставках, акциях, календарно-обрядовых праздниках способствуют приобретению первоначального этнокультурного опыта в развитии нравственно-этических представлений, коммуникативно-поведенческих навыков, эмоциональной сфере. |
|  | Задачи деятельности на 2021 г. | -Уточнить, разработать нормативно-правовое обеспечение организации инновационной деятельности в МДОБУ № 118, реализации инновационного проекта.  - Представить ключевые положения проекта, содержания и направлений инновационной деятельности по реализации проекта перед родительской общественностью, Педагогическим Советом.  - Организовать и обеспечить проведение постоянно действующего теоретического семинара «Технология этнокультурного воспитания дошкольников».  - Разработать экспертные листы для проведения экспертизы качества подготовленных программно-методических, учебно-методических, дидактических и диагностических материалов.  - Совершенствовать содержание Парциальной программы «Дошколятам об этномире народов Причерноморья Кубани», дополнить УМК к реализации программы новыми материалами.  - Организовать работу творческих групп педагогов:   * по проектированию этнокультурного компонента образовательных областей, * по реализации этнокультурного компонента в основных видах деятельности, * по разработке диагностических материалов.   - Утвердить технические задания работы каждой группы и проектных заданий педагогов.  - Обеспечить научно-методическую поддержку, консультационную помощь педагогам в рамках их участия в реализации проекта.  Задачи по развитию и поддержке методической сети:  - Разработать локальные акты, регламентирующие организацию инновационной деятельности, сетевого взаимодействия образовательных организаций, социального партнерства с национальными культурными центрами.  - Организовать подписание договоров о сетевом взаимодействии с дошкольными организациями г.Сочи.  - Создать координационный совет деятельности сети.  - Провести методическую переговорную площадку с целью обсуждения опыта реализации в организациях сети программ этнокультурного воспитания дошкольников.  - Разработать и утвердить план работы сети, план проведения сетевых методических и образовательных событий.  - Разработать и утвердить медиаплан освещения инновационной деятельности методической сети.  - Подготовить промежуточный отчет о реализации проекта.  - Создать копилку педагогических идей по организации этнокультурной деятельности в целях обмена опытом.  - Диссеминировать результат этнокультурной деятельности на муниципальном, краевом, федеральном уровне.  - Транслировать опыт работы МДОБУ по данной проблеме в СМИ, периодических изданиях, сети Интернет. |

**Планируемые результаты реализации инновационного проекта в 2021 году с учетом продуктов инновационной деятельности.**

*Основными результатами инновационной деятельности МИП в 2021 году предполагаются следующие:*

- Нормативно-правовое обеспечение организации инновационной деятельности в МДОБУ № 118.

- Положения, локальные акты, регламентирующие организацию инновационной деятельности, сетевого взаимодействия образовательных организаций, социального партнерства с национальными культурными центрами.

- Программа проведения постоянно действующего теоретического семинара «Технология этнокультурного воспитания дошкольников».

- Экспертные листы для проведения экспертизы качества подготовленных учебно-методических, дидактических и диагностических материалов.

- Список технических заданий по организации работы каждой творческой группы и индивидуальных проектных заданий педагогов МДОБУ № 118.

- Решение методической переговорной площадки по реализации программы инновационной деятельности методической сети.

- План работы сети, план проведения сетевых методических и образовательных событий.

- Медиаплан освещения деятельности методической сети.

- Промежуточный отчет о реализации проекта.

*В качестве продуктов инновационной деятельности предполагается* публикация уточненной парциальной программы «Дошколятам об этномире народов Причерноморья Кубани».

**План работы**

**краевой инновационной площадки**

**МДОБУ центра развития ребенка – детского сада № 118 г.Сочи на 2021год.**

**Название проекта: Методическое обеспечение формирования у дошкольников этнокультурных представлений о народах Причерноморья Кубани.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | **Задачи** | **Деятельность** | **Сроки** | **Результат** |
|  | **Диагностическая деятельность** | | | |
| 1 | Организовать мониторинг достижений реализации направлений КИП в МДОБУ № 118 в 2021г. | Мониторинг деятельности педагогического коллектива | январь,  декабрь 2021 | Аналитические отчеты |
| 2 | Обеспечить психолого- педагогическое сопровождение воспитанников, педагогов, родителей. | Работа консультативного пункта, рабочей группы педагогов. | Весь  период | Тесты, анкеты, советы, рекомендации. |
| 3 | Провести анкетирование, опросы родителей (законных представителей) по организации этнокультурного воспитания в МДОБУ. | Собрания, беседы, консультации. | Ноябрь - декабрь | Анкетирование, опросы |
| 4 | Провести самодиагностику педагогов «Мои достижения в этнокультурном воспитании дошкольников». | Дессиминационные семинары, акции, конкурсы, повышение КПК. | апрель | Сводная карта достижений педагогов |
| 5 | Подвести итоги взаимодействия с родителями, социальными партнерами. | Родительские собрания, акции, творческие мастерские. | По плану консультативного пункта | Аналитическая справка |
|  | **Теоретическая деятельность** | | | |
| 1 | Уточнить, разработать нормативно-правовое обеспечение организации инновационной деятельности в МДОБУ № 118, реализации инновационного проекта. | Работа с локальными нормативными актами. | 1 квартал, 2021г. | - Положение об инновационной деятельности;  - Положение о творческой группе педагогов;  - Положение об экспертизе продуктов и результатов инновационной деятельности;  - Приказы, регулирующие инновационную деятельность творческих групп по реализации проекта. |
| 2 | Издать приказ МДОБУ № 118 «О деятельности МДОБУ № 118 в режиме реализации КИП» |  | Январь | Приказ |
| 3 | Разработка плана деятельности КИП в 2021г. |  | Январь | План работы |
| 4 | Обсуждение анализа практических инновационных разработок в совместной деятельности педагогов, воспитанников, родителей, социальных партнеров. | Заседание творческой группы педагогов | Март | Аналитические справки |
| 5 | Подготовка материалов к изданию сборников методических разработок. | Оформление методических материалов | Февраль, апрель,  август | Материалы методических разработок |
| 6 | Подготовка материалов к защите отчета деятельности КИП за 2021г. | Оформление материалов | Январь, февраль | Отчет, презентация |
|  | **Методическая деятельность** | | | |
| 1 | Обеспечить повышение квалификации педагогов. | Организация курсов повышения квалификации для педагогов по вопросам этнокультурного воспитания дошкольников. | 3 квартал 2021 г. | *Методические результаты:*  Методическая готовность педагогов к организации целенаправленной работы по формированию у дошкольников этнокультурных представлений. |
| 2 | Обеспечить научно- методическую поддержку, консультационную помощь педагогам в рамках их участия в реализации проекта.  Мотивировать педагогов к самообразованию по вопросам реализации этнокультурного компонента в разнообразных видах деятельности. | Организация и проведение постоянно действующего теоретического семинара «Технология этнокультурного воспитания дошкольников». | 1 раз в квартал в течение 2021 года | *Результаты:*  Методическая готовность педагогов к организации целенаправленной работы по формированию у дошкольников этнокультурных представлений.  *Инновационные продукты:*  - Программа проведения постоянно действующего теоретического семинара «Технология этнокультурного воспитания дошкольников».  - Методические материалы к семинару. |
| 3 | Совершенствовать содержание Парциальной программы «Дошколятам об этномире народов Причерноморья Кубани».  Стимулировать педагогов к продуктивно-творческой деятельности по разработке учебно-методических и дидактических материалов, направленных на формирование у дошкольников этнокультурной осведомленности.  Подготовить методический продукт как результат инновационной деятельности КИП. | Работа творческих групп по совершенствованию текста Парциальной программы «Дошколятам об этномире народов Причерноморья Кубани». | 2 квартал 2021г. | *Продукт инновационной деятельности:*  - Опубликовать парциальную программу «Дошколятам об этномире народов Причерноморья Кубани». |
|  | **Практическая деятельность** | | | |
| 1 | Представить ключевые положения проекта, содержания и направлений инновационной деятельности по реализации проекта перед родительской общественностью. | Размещение презентации, раскрывающей основные положения инновационного проекта на сайте МДОБУ ЦРР-ДС № 118 г. Сочи. | Январь, 2021года | У родительской общественности сформированы представления о направлениях инновационной деятельности, организуемой в МДОБУ ЦРР-ДС № 118 г. Сочи. |
| 2 | Обеспечить информационную открытости инновационной деятельности. | Размещение информации о содержании, ходе реализации инновационного проекта в разделе:  Инновационная деятельность <http://dou118.sochi-schools.ru/kraevaya-innovatsionnaya-ploshhadka/>   подраздел: Проект «Дошколятам об этномире народов Причерноморья Кубани»  <http://dou118.sochi-schools.ru/kraevaya-innovatsionnaya-ploshhadka/proekt-doshkolyatam-ob-etnomire-narodov-prichernomorya-kubani/> | В течение 2021 года. | Медиаплан, отражающий ход, содержание инновационной методической деятельности сети. |
| 3 | Подготовить к публикации материалы, отражающие основные направления инновационной деятельности. | Организация и проведение семинара по подготовке материалов инновационной деятельности к публикации.  Консультирование педагогов в подготовке материалов к публикации. | В течение 2021 года. | Статьи педагогов в методических сборниках. |
| 4 | Подготовить промежуточный отчет о реализации проекта. | Работа проектной группы по составлению аналитического отчета. | Декабрь 2021 г. | Аналитический отчет о реализации проекта в 2021 году. |
| 5 | Обеспечить реализацию этнокультурного компонента в образовательном процессе МДОБУ № 118. | Включение этнокультурного компонента в проведение занятий, организацию разнообразных видов деятельности.  Реализация парциальной программы «Дошколятам об этномире народов Причерноморья Кубани» в МДОБУ № 118. | В течение 2021 года. | *Образовательный результат:*  сформированность у дошкольников этнокультурных представлений. |
| 6 | Организовать и провести мероприятия по использованию потенциала инновационной деятельности для достижения целей реализации ФГОС ДО. | Проведение детских праздников с этнокультурным компонентом:  «Осенние праздники в народном календаре»  «Зимние праздники в народном календаре»  «Весенние праздники в народном календаре»  «Летние праздники в народном календаре». | 1раз в квартал в 2021 году. | *Образовательный результат:*  сформированность у дошкольников этнокультурных представлений. |
| 7 | Обеспечить диссеминацию инновационного опыта. | Проведение методических семинаров, методической переговорной площадки с целью обсуждения опыта реализации в организациях сети программ этнокультурного воспитания дошкольников. | 1 раз в квартал в 2021 году. | Результат:  Методическая готовность педагогов к организации целенаправленной работы по формированию у дошкольников этнокультурных представлений.  Инновационные продукты: методические материалы к семинарам. |
|  | **Трансляционная деятельность** | | | |
| 1 | Обеспечить организацию сетевого взаимодействия в рамках реализации инновационного проекта. | Разработка локальных актов, регламентирующие организацию инновационной деятельности, сетевого взаимодействия образовательных организаций, социального партнерства с национальными культурными центрами.  Создание координационный совет деятельности сети.  Разработка и утверждение плана работы сети, плана проведения сетевых методических и образовательных событий. | В течение 2021 года. | -Локальные акты, договоры, регламентирующие организацию инновационной деятельности, сетевого взаимодействия образовательных организаций, социального партнерства с национальными культурными центрами.  План работы сети, план проведения сетевых методических и образовательных событий. |
| 2 | Транслировать опыт работы МДОБУ по данной проблеме в СМИ, периодических изданиях, сети Интернет | Практические семинары, мастер-классы, конференции, конкурсы, печатные работы. | Весь период | Материалы на сайте МДОБУ,  ИРО г. Краснодара, в сети Интернет, СМИ |
|  | **Экспертная деятельность** | | | |
|  | Подготовить материалы к организации и проведения экспертизы продуктов инновационной деятельности. | Разработка экспертных листов, установочных материалов для проведения экспертизы качества подготовленных программно-методических, учебно-методических, дидактических и диагностических материалов. | Ноябрь, 2021 года | Экспертные листы |

Заведующий Т.В. Пономаренко