Министерство образования, науки и молодёжной политики

Краснодарского края

Отчёт о работе

краевой инновационной площадки (КИП-2015)

в 2018 году

государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Краснодарского края «Краснодарский педагогический колледж»

по теме: «Инновационная программа духовно-нравственного воспитания студентов ГБПОУ КК «Краснодарский педагогический колледж» посредством реализации проектной деятельности на 2014-2017 гг.».

Краснодар, 2019

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Юридическое название учреждения (организации) | государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Краснодарского края «Краснодарский педагогический колледж» |
|  | Учредитель | Министерство образования, науки и молодёжной политики Краснодарского края |
|  | Юридический адрес | Российская Федерация,  Краснодарский край, 350040,  г. Краснодар, ул. Ставропольская, 123/Г |
|  | ФИО руководителя | Решетняк Оксана Валерьевна |
|  | Телефон, факс, е-mail | 8 (861) 233-73-31, mail@kpc3.ru |
|  | Сайт учреждения | <http://www.kpc3.ru> |
|  | Активная ссылка на раздел на сайте, посвященный проекту | <http://www.kpc3.ru/index.php/resurscentr> |

1. **Измерение и оценка качества инновации**

Анализ оценки качества инновационной деятельности осуществлялся на основе индикаторов инновационного проекта посредством методов и методик в соответствии с планом деятельности (заключительный этап реализации проекта).

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование индикатора/показателя** | **Плановое значение по итогам реализации ИОП** | **Фактическое значение по итогам реализации ИОП** | **Диагностические методы/методики** |
| 1 | Уровень сформированности жизненных ценностей у студентов (% приоритетного выбора духовно-нравственных ценностей) | 100% | 100% | Опросник «Иерархия жизненных ценностей» Г. Резапкиной и Тест  М. Рокича «Исследование ценностных ориентаций». |
| 2 | Вовлеченность в проектную деятельность студентов (% от числа студентов очной формы обучения) | 90% | 100% | Анализ статистической информации |
| 3 | Вовлеченность в проектную деятельность преподавателей (% от числа преподавателей) | 100% | 100% | Анализ статистической информации |
| 4 | Кол-во направлений проектов по содержанию (ед.) | 13 | 16 | Анализ статистической информации |
| 5 | Фактор самостоятельности в проектировании, сформированность навыков проектной деятельности (% самостоятельно разработанных проектов от всех представленных проектов) | 80% | 85% | Анализ статистической информации |
| 6 | Фактор устойчивости в реализации проектов  (% подтвержденных проектов в части практической реализации от всех представленных проектов) | 80% | 85% | Анализ продуктов |
| 7 | Социальные партнёры, участвующие в реализации совместных проектов (кол-во) | 50 | 69 | Анализ документации |
| 8 | Адекватная оценка сформированности субъекта проектной деятельности | 85% | 90% | Анкетирование |

Анализ полученных данных и свидетельствует об эффективности проведённой инновационной деятельности.

1. **Результативность (определённая устойчивость положительных результатов)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Содержание деятельности** | | **Сроки** | **Результативность** |
| 1. **Диагностическая деятельность** | | | | |
| 1.1. | | Диагностика сформированности ценностных ориентаций студентов | Июнь 2018 г. | Положительная динамика показателей сформированности ценностных ориентаций |
| 1.2. | | Оценка сформированности субъекта проектной деятельности посредством мониторинга | Июнь, декабрь 2018 г. | Положительная динамика показателей сформированности субъекта проектной деятельности |
| 1.3. | | Комплексный анализ созданных условий реализации проектной деятельности (методических, организационных, информационных, материально-технических, кадровых, психологических) | Ноябрь 2018 г. | Полнота созданных условий |
| 1. **Теоретическая деятельность** | | | | |
| 2.1. | | Корректировка моделей и индивидуальных траекторий организации и реализации проектной деятельности в колледже | В течение года | Откорректированы и реализованы модели проектной деятельности; подготовлены методические рекомендации, реализованы индивидуальные траектории участия в проектной деятельности среди сотрудников и студентов |
| 1. **Практическая деятельность** | | | | |
| 3.1. | | Реализация программы духовно-нравственного воспитания студентов колледжа посредством проектной деятельности | В течение года | Устойчивая положительная динамика по всем индикаторам программы |
| 3.2. | | Реализация общеколледжного проекта, посвященного Году волонтёров в России | Март-октябрь 2018 г. | Совершенствование компетенций педагогов и студентов в области проектной деятельности, трансляция опыта |
| 3.3. | | Реализация и представление групповых студенческих проектов | В течение года | Увеличение количества созданных и реализующихся проектов (65 ед.), расширение их видов и тематики, пополнение банка проектов |
| 3.4. | | Обобщение опыта и представление индивидуальных проектов преподавателей, тематических проектов цикловых методических комиссий | Июнь-октябрь 2018 г. | Формирование банка проектов |
| 3.5. | | Участие в конкурсах социальных проектов разных уровней | В течение года | Достижения (призовые и победные места по итогам участия в конкурсах проектов) |
| 1. **Методическая деятельность** | | | | |
| 4.1. | | Разработка методических материалов по теме инновационной деятельности | В течение года | Подготовлены методические разработки, сборник методических и образовательных материалов по вопросам духовно-нравственного воспитания студентов и проектной деятельности |
| 4.2. | | Проведение обучающих мероприятий для студентов и педагогических работников | Февраль, май | Проведены тематические семинары «Потенциал проектной деятельности в образовательном пространстве» |
| 4.5. | | Разработка Положения о проектной деятельности в колледже | Январь 2018 г. | Разработано и утверждено Положение |
| 4.6. | | Разработка Программы подготовки волонтеров | Январь 2018 г. | Разработана, утверждена и реализована Программа |
| 4.7. | | Составление сборника мастер-классов для подготовки волонтеров | В течение года | Подготовлен сборник мастер-классов, используется в работе |
| 1. **Трансляционная деятельность** | | | | |
| 5.1. | | Публикации материалов по теме инновационной деятельности | В течение года | Обобщение и трансляция опыта реализации проектной деятельности (5 публикаций) |
| 5.2. | | Участие в научно-практических конференциях разных уровней | В течение года | Популяризация опыта инновационной деятельности (5 мероприятий) |
| 5.3. | | Разработка дополнительных профессиональных образовательных программ | В течение года | Разработана и обновлена программа, возросло число обучающихся по программе ДПО «Организационно-методические основы деятельности вожатого в условиях ДОЦ» |
| 5.4. | | Пополнение тематического раздела сайта | В течение года | Обобщены и транслируются материалы из опыта реализации проектной деятельности в информационно-телекоммуникационной сети Интернет |
| 5.5. | | Взаимодействие с муниципальными и региональными СМИ | В течение года | Опыт инновационной деятельности представлен в СМИ, медиа |
|  | | Деятельность в рамках созданного на базе колледжа волонтёрского центра «Абилимпикс» | В течение года, в соответствии с планом деятельности Центра | Осуществлялось обучение студентов и педагогических работников из ПОО Краснодарского края |

1. **Организация сетевого взаимодействия**

В рамках реализации плана КИП организовано и продолжено взаимодействие с организациями системы образования, ведомствами и структурами (в различных форматах: на основании соглашений, договоров о взаимодействии, в процессе проведения совместных мероприятий, организации событий, консолидации ресурсов и обмена опытом деятельности и др.):

1. Департамент образования администрации МО г. Краснодар
2. Администрация Карасунского внутригородского округа МО г. Краснодар
3. ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный технологический университет»
4. ГБУ КК «Молодежный кадровый центр»
5. Департамент транспорта, организации дорожного движения и охраны окружающей среды администрации муниципального образования город Краснодар
6. Свято-Екатерининский кафедральный Собор Краснодара
7. Общероссийская общественная организация «Дети войны» (Краснодарское краевое отделение)
8. Исправительная колония №3 для осужденных женщин (п. Двубратский), Краснодарский край
9. ГБУЗ «Детская краевая клиническая больница»
10. Краевой Благотворительный фонд «Край добра»
11. Краевая общественная организация «Дети-лучики»
12. Общероссийская общественная организация «Российский красный крест»
13. Общероссийское экологическое общественное движение «Зелёная Россия»
14. МБОУ СОШ №№ 14, 24, 40, 44, 51 МО г. Краснодар
15. МБОУ Лицей 4, МО г. Краснодар
16. Краснодарский краевой историко-археологический музей-заповедник им. Е.Д. Филицына
17. ГБУ СО КК «Геронтологический центр «Екатеринодар»
18. Екатеринодарская духовная семинария
19. Краснодарский художественный музей им А.Ф. Коваленко
20. Библиотека им. Н.В. Гоголя
21. Краевая библиотека им. Н. Некрасова
22. Новый театр кукол ТО «Премьера»
23. ГБУ ДО КК «Эколого-биологический центр»
24. МБДОУ №№ 1, 31, 179 МО г. Краснодар (муниципальные инновационные площадки МО г. Краснодар)
25. ГУ КК «Молодежный центр развития личности»
26. Художественная галерея «Сантал»
27. Художественная галерея «Апрель»
28. Краснодарский краевой выставочный зал изобразительных искусств
29. ДОЛ «Электрон» (п. Сукко, г.-к. Анапа)
30. Санаторий «Янтарь» (г.-к. Анапа)
31. МБУ БО «Молодёжный лагерь Дубрава» (Северский р-н КК)
32. Молодёжный Форум «Регион 93» (Северский р-н КК)
33. Литературный музей Кубани
34. ГАУК КК «Кубанькино»

**Перечень образовательных организаций-партнёров (ПОО, ООВО)**

1. ГАПОУ КК «Ленинградский социально-педагогический колледж»
2. ГБПОУ КК «Новороссийский социально-педагогический колледж»
3. ГБПОУ КК «Туапсинский социально-педагогический колледж»
4. ГБПОУ КК «Ейский полипрофильный колледж»
5. ГБПОУ КК «Усть-Лабинский социально-педагогический колледж»
6. ГБПОУ РА «Адыгейский педагогический колледж им. Х. Андрухаева»
7. ГБПОУ ВО «Волгоградский социально-педагогический колледж»
8. ГБПОУ РО «Донской педагогический колледж»
9. ГАПОУ РТ «Казанский педагогический колледж»
10. ГБПОУ «Севастопольский индустриально-педагогический колледж им. П.К. Менькова»
11. ГБПОУ «Читинский педагогический колледж»
12. ГБПОУ «Элистинский педагогический колледж им. Х.Б. Канукова» (р. Калмыкия)
13. ГБПОУ «Якутский педагогический колледж»
14. ГБПОУ «Ярославский педагогический колледж»
15. Институт начального и среднего профессионального образования ФГБОУ ВО КубГУ
16. Кубанский институт профессионального образования
17. ГБПОУ КК «Краснодарский информационно-технологический колледж»,
18. ГБПОУ КК «Краснодарский монтажный техникум»,
19. ГБПОУ КК «Пашковский сельскохозяйственный колледж»
20. ГБПОУ КК «Армавирский индустриально-строительный техникум»
21. ГБПОУ КК «Армавирский юридический техникум»
22. ГБПОУ КК «Апшеронский лесхозтехникум»
23. ,ГБПОУ КК «Лабинский аграрный техникум»
24. ГБПОУ КК «Анапский сельскохозяйственный техникум»
25. ГБПОУ КК «Анапский колледж сферы услуг»
26. ГБПОУ «Стерлитамакский многопрофильный профессиональный колледж»
27. ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет» (в том числе, «Институт начального и среднего профессионального образования»)
28. ФГБОУ ВО «Краснодарский государственный институт культуры»
29. ФГБОУ ВО «Краснодарский государственный университет физической культуры, спорта и туризма»
30. ФГБОУ ВО «Московский городской психолого-педагогический университет» (г. Москва)
31. ГБОУ ДПО «Институт развития образования» Краснодарского края
32. Лаборатория профессионального педагогического образования РАО
33. ЧОУ ДПО «Донской учебно-методический центр» (г. Ростов-на-Дону, Ростовская обл.)
34. Дом Культуры учащейся молодёжи Краснодарского края
35. Научно-методический центр профессионального образования Краснодарского края
36. **Апробация и диссеминация результатов деятельности КИП**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Содержание деятельности/мероприятие** | **Участники** | **Период/дата** | **Результат** |
|  | Сопровождение региональных мероприятий волонтёрским отрядом колледжа «Педагогические старты», прошедшим подготовку по разработанной в рамках деятельности КИП программе (чемпионат для людей с инвалидностью «Абилимпикс», чемпионаты «Молодые профессионалы» World Skills Россия, конкурсы «Робофест», «Учитель года» и др., проведение мастер-классов для других ПОО края | Студенты и педагогические работники колледжа, ПОО края | В течение года | Обучение сторонних участников, выполнение функций волонтеров |
|  | Организация и проведение краевого Форума «Гражданская активность и добровольчество в системе образования Кубани 2018» | Студенты и пед. работники колледжа, системы образования края, администрация Карасунского ВО МО г. Краснодар, соц. партнеры | 30.11.2018 г. | Резолюция, обобщение опыта |
|  | Участие во Всероссийском форуме «Инновационные формы подготовки вожатских кадров для организации детского оздоровительного отдыха» (г. Волгоград) | директор, зам. директора по ВР, административные и пед. работники ПОО, ООВО РФ | 20-22.11.  2018 г. | Победитель конкурса метод. разработок, публикация статьи |
|  | Организация и проведение межрегиональной научно-практической конференции (с международным участием) «Образование и культура XXI века: от исследования к опыту» (секции «Духовно-нравственное и патриотическое воспитание студентов подрастающего поколения: инновационный взгляд», «Потенциал и механизмы реализации проектной деятельности в современном образовательном пространстве», «Опыт и проектирование участия субъектов образовательных отношений в волонтёрской деятельности») | Студенты и педагогические работники колледжа, системы образования РФ, социальные партнеры | 18 мая 2018 г. | Мастер-классы, сборник материалов конференции (293 участника) |
|  | Освещение опыта деятельности колледжа в статусе КИП в радиоэфире «Первое радио», передачах «Через край» (телеканал Россия 24), публикация статей в региональной газете «Кубанские известия» | Студенты, педагогические и административные работники колледжа | В течение года | Публикации в СМИ, записи эфиров |
|  | Организация и проведение Первого краевого образовательного Форума волонтёров (г. Сочи) | Студенты и пед. работники колледжа, системы образования РФ, социальные партнеры | В течение года | Программы мастер-классов |
|  | Реализация социально-значимых общеколледжных проектов «Гражданская активность и добровольчество СПО 2018», «Помним. Гордимся» | Студенты, педагогические и административные работники колледжа | В течение года | Публикации, участие в конкурсах |
|  | Представление опыта деятельности в статусе КИП на выездной рабочей группе комитета Законодательного Собрания Краснодарского края по вопросам науки, образования, культуры и делам семьи совместно с Министерством образования, науки и молодежной политики Краснодарского края | Студенты, пед. и административные работники колледжа, ПОО КК пед. профиля, научные работники ООВО, представители органов управления образованием, профсоюзного комитета, социальные партнеры | 17.05.2018 г. | Корректировка Программы развития колледжа, Благодарность Законодательного собрания КК |
|  | Представление опыта деятельности на ежегодной краевой конференции педагогических работников ПОО КК «Модернизация профессионального образования Кубани: эффективность, качество, взаимодействие» (г.-к. Туапсе) | Директор и педагог-организатор колледжа, пед. и административные работники, представители МОНиМП, социальные партнёры | 19-20.09.2018 г. | Обобщение опыта воспитательной работы, резолюция |
|  | Международный Форум «Евразийский образовательный диалог»  (г. Ярославль) | Директор, зам. директора по НМР | апрель 2018 г. | Публикация статьи, обобщение опыта |
|  | Всероссийская научно-практическая конференция образовательных организаций, реализующих образовательные программы СПО по УГПС 44.00.00 «Образование и педагогические науки» (г. Санкт-Петербург) | Директор | февраль 2018 г. | Выступление, обобщение опыта |
|  | Организация и проведение на базе колледжа окружного Форума «Округ молодых» совместно с Карасунским внутригородским округом МО г. Краснодар | Студенты и пед. работники колледжа, ОО КК, администрация Карасунского ВО МО г. Краснодар, соц. партнеры | ноябрь 2018 г. | Резолюция, демонстрация опыта деятельности |
|  | Представление опыта работы регионального волонтерского центра «Абилимпикс» на региональном чемпионате Краснодарского края «Абилимпикс» | Зам. директора по ВР | октябрь 2018 г. | Обобщение опыта |