Министерство образования, науки и молодёжной политики Краснодарского края

# МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОЬЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 13 ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО

Подписано цифровой подписью: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ

ШКОЛА № 13 ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА Г.К. КУЛИКА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СОЮЗА Г.К. КУЛИКА МУНИЦИПАЛЬНОГО ТИМАШЕВСКИЙ РАЙОН

ОБРАЗОВАНИЯ ТИМАШЕВСКИЙ РАЙон Дата: 2022.01.18 15:41:02 +03’00'

План работы

краевой инновационной площадки (КИП-2021-2023)

на 2023 год

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №13 имени Героя Советского Соэза Г.К.Кулика муниципального образования Тимашевский район

*(полное наименование учреждения)*

# по теме: Модель сетевого взаимодействия Центров «Точка роста» с координационным советом на базе ОО.

2022

Структура годового плана

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Юридическое название организации  (учреждения) | муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа  №13 имени Героя Советского Соэза Г.К.Кулика муниципального образования Тимашевский район |
| 2. | Сокращенное название организации  (учреждения) | МБОУ СОШ №13 |
| 3. | Юридический адрес, телефон | 352720 Краснодарский край,  Тимашевский район, станица Медведовская, улица Мира, 90 Б |
| 4. | Телефон, факс, e-mai1 | Телефон/факс 8 (86130) 71406,  [school13@tim.kubannet.ru](mailto:school13@tim.kubannet.ru) |
| 5. | ФИО руководителя | Исаенко Вероника Александровна |
| 6. | Научный руководитель (если есть).  Научная степень, звание |  |
| 7. | Авторы представляемого опыта  (коллектив авторов) | Нужнова Светлана Борисовна,  заместитель директора по учебно- методической работе МБОУ СОШ №13, руководитель Центра «Точка роста» МБОУ СОШ №13  Телефон 89094435426 [e-mail asso1-04@mail.ru](mailto:e-mail%20asso1-04@mail.ru) |
| 8. | Наименование инновационного  продукта (тема) | Модель сетевого взаимодействия  Центров «Точка роста» с координационным советом на базе ОО. |
| 9. | Основная идея (идеи) деятельности  краевой инновационной площадки | Создание открытого сообщества  неравнодушных людей, заинтересованных в формировании новой системы образования и создании комплекса ресурсов для практической работы: кадрово-методического центра, современной интернет-платформы, модели сетевого взаимодействия Центров  «Точка роста» нового типа и конгломерата интереснейших образовательных проектов и методик. Саморазвивающаяся структура, реагирующая на актуальные запросы пе- дагогов и руководителей Центров «Точка роста», помогающая расти профессионально, координирующая совместные проекты в рамках  муниципалитета. |
| 10. | Цель деятельности инновационной  площадки | Создание сетевой модели взаимодействия  Центров «Точка роста» муниципального образования Тимашевский район с координационным советом на базе МБОУ СОШ №13 для реализации следующих направлений деятельности:   * обоснование отбора содержания и |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | методик обучения и воспитания  гуманитарной и цифровой направленности;   * разработка и апробация методов, методик и технологий в области организации деятельности детских объединений в условиях реализации дополнительного образования детей на базе ОО; * экспериментальная проверка систем оценки качества, новых форм и методов управления процессом сетевого взаимодействия; * разработка и апробация содержания и форм повышения уровня профессиональной подготовленности руководителей и педагогов Центров   «Точка роста»;   * разработка и апробация способов сетевого взаимодействия Центров «Точка роста» на территории муниципалитета; * иная исследовательская, экспериментальная деятельность в рамках сетевого взаимодействия, направленная на совершенствование организационно-методического, правового, кадрового, материально- технического обеспечения Центров   «Точка роста». |
| 11. | Задачи деятельности | 1. Разработать нормативную базу   функционирования координационного совета сети Центров «Точка роста» Тимашевского района.   1. Собрать методическую базу документов, обеспечивающих функционирование Центров. 2. Координировать деятельность Центров «Точка роста» на территории МО Тимашевский район. 3. Напечатать практическое руководство по организации деятельности координационного совета Центров «Точка роста» на территории муниципалитета. |
| 12. | Нормативно-правовое обеспечение  инновационной деятельности | 1. Закон «Об образование в РФ» от  29 декабря 2012 года №273-ФЗ   1. Методические рекомендации и письма Министерства просвещения РФ, министерства образования, науки и молодёжной политики Краснодарского края, управления образования администрации МО Тимашевский район. 2. Положение о деятельности   «Центра «Точка роста». |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 13. | Обоснование её значимости для решения задач государственной политики в сфере образования, развития системы образования Краснодарского края | Краснодарский край вошел в число  лидеров по количеству созданных центров: к 2024 году планируется довести количество Центров до 570.  Изучать школьные предметы(в зависимости от профиля Центра «Точка poca») дети будут в качественно новых условиях, смогут получать допобра- зование даже в глубинке, где имеется техника. Но главное, это создание современной инфраструктуры, переподготовка учителей, все то, что позволит решить главную задачу нацпроекта «Образование» — повысить качество образования и войти в десятку  ведущих стран мира», |
| 14. | Новизна (инновационность) | Концептуальная новизна решений,  предлагаемых в рамках проекта инновационной деятельности, заключается в разработке и апробации на базе образовательной организации организационно-управленческой модели методической сети «Точки роста МО» путём создания координационного совета, обеспечивающего привлечение к активному сотрудничеству Центров  «Точка роста», созданных на территории МО Тимашевский район.  Объединение и интеграция организационных, методических, кадровых, управленческих ресурсов в интересах достижения высокого уровня актуального и потенциального качества функционирования и результатов деятельности Центров «Точка роста». Координация совместных действий не  «сверху», а «снизу». |
| 15. | Предполагаемая практическая  значимость | 1. Создание координационного совета по   организации сетевого взаимодействия Центров «Точка роста» в муниципалитете.   1. Разработка нормативно-правовой базы функционирования методической сети Центров «Точка роста» МО Тимашевский район с координационным советом на базе ОО. 2. Публикация сборник   «Практическое руководство по организации функционирования методической сети Центров «Точка роста» на территории муниципального образования.   1. Реализация 4 методических проектов. 2. Публикация 4 работ педагогов |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | | Центров «Точка роста».   1. Проведение 4 вебинаров с участием Центров и «Кванториумов» Краснодарского края. 2. Повышение удовлетворённости родителей качеством дополнительного образования в центрах «Точка роста», педагогов — уровнем организации деятельности Центра, обучающихся разнообразием программ Центра. | |
| 16. | Задачи деятельности на 2023 год | |  | |
| План работы краевой инновационной площадки на 2022 год' | | | | |
| № | Деятельность | Сроки | | Ожидаемый результат |
| Диагностическая деятельность‘ | | | | |
| 1 | Изучение опыта имеющихся  практик в субъектах РФ | Январь —март 2022 | | Корректировка  структуры сети и модели взаимодействия Центров |
| 2 | Анализ имеющихся ресурсов  Центров | Январь-май | | Создание «Карты  возможностей и ресурсов Центров  «Точка роста» Тимашевского района» |
|  | Теоретичес | кая деятельность’ | |  |
| 1 | Разработка планов,  программ, совместных проектов с сетью «Кванториумов» г.  Краснодара и Новороссийска. | Январь-февраль | | Повышение  профессионального мастерства педагогов Центров «Точка роста» Тимашевского района. |
| 2 | Формирование  проектных цепочек и линий методической сети | Май-август | | Определение  оптимальной траектории взаимодействия Центров  «Точка роста» |
|  | Практичес | кая деятельность4 | |  |
| 1 | Проведение на базе Центра  «Точка роста» стажировок по развитию цифровых и технологических компетенций педагогов | В течение 2022  года по заявкам | | Овладение  компетенциями, позволяющими легко ориентироваться в  ВИ]ЭТ dJIbHOM  образовательном пространстве |
| 2 | Создание ресурсов,  обеспечивающих информационную поддержку реализации проекта. | Декабрь 2021-  февраль 2022 | | Обеспечение сетевого  взаимодействия через группу в Whatsapp, страницу на сайте МБОУ СОШ №13 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Организация  проектных команд,  рабочих групп | Сентябрь-декабрь | Запуск механизма сетевого взаимодействия Центров «Точка роста» МО Тимашевский район по новой модели. |
|  | Методичес | кая деятельность’ |  |
| 1 | Проведение семинара для  руководителей Центров «Точка роста» «Нормативно-правовое обеспечение деятельности Центра «Точка роста» | Декабрь 2021 | Координация  документооборота в Центрах «Точка роста» |
| 2 | Проведение мастер-класса на  базе Центра:  «Обучение легоконструированию младших  ШКОЛЬНИКОВ — П b К  саморазвитию» | Январь 2022 | Обучение педагогов  технологии организации занятий по легоконструированию на базе Центра «Точка роста» |
| 3 | Проведение открытого занятия  на базе Центра:  «Технология обучения программированию в системе дополнительного образования на базе Центра «Точка роста» | Январь 2022 | Обучение педагогов  технологии организации занятий по программированию на базе Центра «Точка роста» |
|  | Трансляцио | нная деятельность‘ |  |
| 1 | Публикация статьи в  региональном издании по теме  «Методическая база финкционирования Центра  «Точка роста» | март | Распространение опыта  педагога дополнительного образования Центра Нужновой С.Б. |
| 2 | Публикация статьи в  региональном издании по теме  «Обучение легоконструированию младших школьников: поиски и находки» | ИЮНЬ | Распространение опыта  руководителя Центра Щербак Т.А. |
| 3 | Публикация статьи в  региональном издании по теме  «Технология обучения программированию в системе дополнительного образования на базе Центра «Точка роста» | октябрь | Распространение опыта  педагога дополнительного образования Центра Стрелкова В.В. |

- название подразделов плана достаточно условны.

*Диагностическая деятельность’ -* психолого-педагогические исследования, мониторинг, анализ образовательной среды, условий и т.п.

*Теоретическая деятельность’* — разработка моделей, систем, алгоритмов и т.п.

*Практи ческая деятельность’ -* проведение мероприятий в рамках реализации проекта (программы).

*Методическая деяте.1ьность’ -* разработка методических материалов, проведение семинаров, мастер-классов и т.п. для педагогического коллектива.

*Трансляционная деятельность -* публикации, методические рекомендации, участие в конференциях, проведение семинаров, проведение конференций и др. с целью передачи инновационного опыта образовательному сообществу.