Министерство образования, науки и молодёжной политики Краснодарского края

План работы

 краевой инновационной площадки (КИП-2016)

на 2019 год

Департамент образования администрации муниципального образования город Краснодар и
Муниципальное казённое учреждение муниципального образования город Краснодар «Краснодарский научно-методический центр»

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

 *(полное наименование учреждения)*

по теме: «Формирование сети инновационных образовательных организаций в муниципальном образовании город Краснодар как путь развития системы образования города»

Краснодар

2019

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Юридическое название организации (учреждения) | Департамент образования администрации муниципального образования город КраснодарМуниципальное казённое учреждение муниципального образования город Краснодар «Краснодарский научно-методический центр» |
|  | Сокращенное название организации (учреждения) | ДО МО г.КраснодарМКУ КНМЦ |
|  | Юридический адрес, телефон | 350000, Российская Федерация,г. Краснодар, ул. Коммунаров, д. 150 |
|  | Телефон, факс, е-mail | тел./факс: +7 (861) 251-05-37; e-mail: edu@krd.ruтел./факс: +7 (861) 255-93-23; e-mail: info@knmc.kubannet.ru |
|  | ФИО руководителя | А.С. Некрасов, директор департамента образования администрации муниципального образования город Краснодар, канд. псих. наук; Ф.И. Ваховский, директор МКУ КНМЦ |
|  | Научный руководитель (если есть). Научная степень, звание | Некрасов Алексей Сергеевич, кандидат психологических наук |
|  | Авторы представляемого опыта (коллектив авторов) | Некрасов Алексей Сергеевич, директор департамента образования администрации муниципального образования город Краснодар; Ваховский Федор Иванович, директор муниципального казённого учреждения муниципального образования город Краснодар «Краснодарский научно-методический центр»; Петрова Татьяна Алексеевна, начальник отдела общего образования департамента образования администрации муниципального образования город Краснодар; Гамзаев Иосиф Мусаевич, заместитель директора муниципального казённого учреждения муниципального образования город Краснодар «Краснодарский научно-методический центр»; Морев Игорь Александрович, начальник отдела развития образования муниципального казённого учреждения муниципального образования город Краснодар «Краснодарский научно-методический центр» |
|  | Наименование инновационного продукта (тема) | «Формирование сети инновационных образовательных организаций в муниципальном образовании город Краснодар как путь развития системы образования города» |
|  | Основная идея (идеи) деятельности краевой инновационной площадки | Деятельность инновационной методической сети образовательных организаций муниципального образования город Краснодар будет служить ведущим фактором инновационного развития муниципальной системы образования (распространения лучших педагогических и управленческих практик) если:1) под инновационной методической сетью будет пониматься комплекс взаимосвязанных образовательных структур открытого типа, имеющих собственное авторское содержание относительно общей проблематики сети, собственные ресурсы и инфраструктуру для осуществления своего содержания и взаимодействующих на принципах социального партнёрства;2) комплекс нормативно-правовых и организационно-методических условий сетевой организации инновационной деятельности образовательных организаций будет включать в себя: совокупность концептуальных положений о принципах и закономерностях осуществления инновационных процессов в образовательных системах; концептуальную модель, интегрирующую содержательный и процессуальный аспекты проектно-сетевой организации; проектно-сетевое сопровождение инновационной деятельности образовательных организаций, систему программно-методического и организационно-ресурсного обеспечения; 3) основной формой осуществления инновационной деятельности образовательных организаций станут сетевые проекты, основанные на соорганизации ресурсов разных субъектов инновационных практик для решения задач инновационного развития муниципальной системы образования; 4) системная оценка эффективности сетевой организации инновационной деятельности образовательных организаций в муниципальной системе образования будет осуществляться на основе мониторинга проектно-сетевой инфраструктуры муниципального образования  |
|  | Цель деятельности инновационной площадки | Развитие муниципальной системы образования муниципального образования город Краснодар через распространение лучших педагогических и управленческих практик путём трансформации действующей сети инновационных образовательных организаций в инновационную методическую сеть |
|  | Задачи деятельности | 1. Анализ проблемы сетевой организации инновационной деятельности образовательных организаций в муниципальной системе образования и выделить методологические основания инновационного проекта. 2. Выявление комплекса нормативно-правовых и организационно-методических условий развития инновационной методической сети образовательных организаций в муниципальном образовании город Краснодар. 3. Разработка концептуальной модели инновационной методической сети образовательных организаций муниципального образования город Краснодар. 4. Разработка нормативной базы, обеспечивающей проектно-сетевое сопровождение инновационной деятельности образовательных организаций в муниципальной системе образования. 5. Создание системы программно-методического и организационно-ресурсного обеспечения развития инновационной методической сети образовательных организаций муниципального образования город Краснодар.6. Формирование инновационной методической сеть образовательных организаций муниципального образования город Краснодар и оценить эффективность её функционирования. 7. Осуществление комплекса мероприятий по распространению (диссеминацию) результатов инновационной деятельности муниципальной системы образования по развитию инновационной методической сети образовательных организаций в муниципальном образовании город Краснодар. |
|  | Нормативно-правовое обеспечение инновационной деятельности | Федеральный уровень: Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Приказ Министерства образования и науки РФ от 23.07.2013 № 611 «Об утверждении Порядка формирования и функционирования инновационной инфраструктуры в системе образования»; Постановление Правительства РФ от 23.05.2015 № 497 «О Федеральной целевой программе развития образования на 2016–2020 годы»; Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», Резолюция Форума «Образование и наука — будущее России». — Новосибирск. — 08.06.2016. Региональный уровень: Закон Краснодарского края от 16.07.2013 № 2770-КЗ «Об образовании в Краснодарском крае»; Приказ министерства образования и науки Краснодарского края от 17.09.2014 № 4049 «Об утверждении положений о краевых инновационных и экспериментальных площадках и порядка присвоения статуса краевой инновационной и экспериментальной площадки»;‎ Приказ министерства образования и науки Краснодарского края от 13.02.2015 № 563 «Об утверждении Положения об образовательном Форуме Краснодарского Края «Инновационный поиск»; Приказ министерства образования и науки Краснодарского края от 26.02.2015 № 739 «О проведении ежегодного краевого конкурса среди дошкольных образовательных организаций, внедряющих инновационные образовательные программы»; Приказ министерства образования и науки Краснодарского края от 03.03.2015 № 834 «Об утверждении наименований номинаций образовательного Форума Краснодарского края «Инновационный поиск — 2015»; Приказ министерства образования и науки Краснодарского края от 03.06.2015 № 2603 «О внесении изменений и дополнений в Положения «Об образовательном Форуме Краснодарского края «Инновационный поиск», «О краевой инновационной площадке в системе образования Краснодарского края», «О краевой экспериментальной площадке в системе образования Краснодарского края» и в Порядок присвоения статуса краевой инновационной или экспериментальной площадки в системе образования Краснодарского края»; Приказ министерства образования и науки Краснодарского края от 16.09.2015 № 4718 «О внесении дополнений и изменений в приказ от 3 июня 2015 года №2603 «О внесении изменений и дополнений в Положения «Об образовательном Форуме Краснодарского края «Инновационный поиск», «О краевой инновационной площадке в системе образования Краснодарского края», «О краевой экспериментальной площадке в системе образования Краснодарского края» и в Порядок присвоения статуса краевой инновационной или экспериментальной площадки в системе образования Краснодарского края»; Приказ министерства образования и науки Краснодарского края от 16.09.2015 № 4719 «О проведении III (очного) этапа конкурса краевого образовательного форума «Инновационный поиск» в 2015 году среди общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования детей, коррекционных образовательных организаций, профессиональных образовательных организаций, муниципальных органов управления образованием и территориальных методических служб»; Письмо министерства образования и науки Краснодарского края от 30.12.2015 №47-21042/15-14 «О номинациях образовательного форума «Инновационный поиск» в 2016 году»; Приказ министерства образования, науки и молодёжной политики Краснодарского края от 25.03.2016 № 4719 «О внесении изменений в приказ министерства образования и науки Краснодарского края от 13.02.2015 № 563 «Об утверждении положения об образовательном форуме Краснодарского края «Инновационный поиск»»; Приказ «Институт развития образования» Краснодарского края от 04.04.2016 № 101 «О проведении образовательного конкурса «Инновационный поиск» в 2016 году», Приказ ГБОУ ИРО от 23.11.2017 №162 «Об экспертизе деятельности КИП за 2017 год». |
|  | Обоснование её значимости для решения задач государственной политики в сфере образования, развития системы образования Краснодарского края | Значимость проекта для развития системы образования Краснодарского края состоит в том, что выявленные подходы и принципы построения сетевой организации инновационной деятельности в муниципальном образовании могут быть применены при проектировании сетевых образовательных программ в муниципальных образованиях края. Разработанные педагогические условия сетевой организации инновационной деятельности могут быть использованы образовательными организациями различных уровней системы образования в целях формирования инновационной деятельности организации и повышения её качества. |
|  | Новизна (инновационность) | Будет разработана концептуальная модель построения инновационной методической сети образовательных организаций в муниципальной системе образования, раскрыта её роль; будет выделен комплекс организационных условий сетевой организации инновационной деятельности образовательных организаций в муниципальной системе образования; будут разработаны программно-методическое и организационно-ресурсное обеспечение построения эффективной инновационной методической сети образовательных организаций в муниципальной системе образования; будут выявлены критерии и показатели системной оценки эффективности сетевой организации инновационной деятельности. |
|  | Предполагаемая практическая значимость | Выявленные подходы и принципы построения сетевой организации инновационной деятельности в муниципальном образовании город Краснодар могут быть применены при проектировании сетевых образовательных программ в муниципальных образованиях Краснодарского края. Разработанные педагогические условия сетевой организации инновационной деятельности могут быть использованы образовательными организациями различных уровней системы образования в целях формирования инновационной деятельности ОО и повышения её качества. Разработанная программа мониторинга проектно-сетевой инфраструктуры муниципального образования позволит эффективно управлять процессами инновационного развития в муниципальной системе образования. Прошедшие экспериментальную проверку образовательные программы и методические разработки могут использоваться в массовой практике общего и дополнительного профессионального образования и особенно при подготовке проектных команд общеобразовательных организаций к реализации инновационных проектов. |
|  | Задачи деятельности на 2019 год | Создание алгоритма сетевой организации инновационной деятельности образовательных организаций в муниципальной системе образования. Тестирование и мониторинг модели инновационной методической сети образовательных организаций муниципального образования город Краснодар. Доработка нормативной базы, обеспечивающей развитие инновационной методической сетиОсуществление комплекса мероприятий по распространению (диссеминацию) результатов инновационной деятельности по развитию инновационной методической сети образовательных организаций в муниципальном образовании город КраснодарПодготовка итогового отчета о деятельности КИП в 2019 г. |

План работы краевой инновационной площадки на 2019 год1

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Деятельность | Сроки | Ожидаемый результат |
| Диагностическая деятельность |
| 1. | Мониторинг эффективности муниципальных площадок (агентов инновационной методической сети) | Январь — декабрь  | комплекс нормативно-правовых и  организационно-методических условий для функционирования инновационной методической сети |
| 2. | Мониторинг эффективности сетевого ресурса «Инновационная инфраструктура» - муниципальный образовательный портал инновационных проектов | Январь — декабрь  | Аналитический отчёт |
| 3. | Оценка деятельности муниципальных сетевых инновационных площадок  | Февраль — сентябрь | Отчёты и проекты |
| 4. | Оценка продуктов полученных в результате деятельности инновационной методической сети | Февраль — сентябрь | Отчёты и проекты |
| Теоретическая деятельность |
| 1. | Корректировка модели инновационной методической сети в муниципальной системе образования | Февраль — сентябрь  | Уточнение параметров модели инновационной методической сети  |
| 2. | Доработка нормативно-правовой базы обеспечивающей развитие инновационной методической сети | Январь — сентябрь | корректировка органов управления: координационного совета, проектного комитета, экспертного совета. |
| 3. | Доработка сетевого ресурса «Инновационная инфраструктура» - муниципальный образовательный портал инновационных проектов | Январь — сентябрь  | Доработка и тестирование информационной модели сетевой инфраструктуры. |
| Практическая деятельность |
| 1. | Разработка Положения о IX фестивале инновационных идей «Новые идеи — новой школе» | Январь-февраль  | Комплект документов |
| 2. | Подготовка новых редакций положений «Формирование сети инновационных образовательных организаций» | февраль — апрель |  |
| 3. | Разработка Положения о XVIII конкурсе инновационных проектов | Май | Комплект документов |
| 4. | Взаимодействие с сетевыми сообществами, управленческо-педагогическими командами, работающими в инновационной инфраструктуре. | Январь — декабрь | Комплект документов |
| 5. | Участие в работе форумов, вебинаров Всероссийского интернет-педсовета, портала Общественно-государственной экспертизы в образовании, Сети творческих учителей и др. | Январь — декабрь | Материалы, презентации |
| 6. | Тестирование сетевого ресурса «Инновационная инфраструктура» - муниципальный образовательный портал инновационных проектов | Июль — ноябрь  | Тестирование сетевого ресурса |
| 7. | Работа с сетевыми методистами и тьюторами для взаимодействия МИСП и агентов инновационной методической сети | Июль — ноябрь  | Схемы сетевого взаимодействия |
| 8. | СеминарыИспользование ресурсов сетевого взаимодействия для работы сетевых групп | Апрель – май  | Материалы семинаров |
| 9. | Проведение мероприятий сетевыми инновационными площадками в рамках сетевого взаимодействия в муниципальной инновационной методической сети (в соответствии с дорожной картой развития инновационной инфраструктуры) | апрель — декабрь | Материалы семинаров |
| 10. | Подготовка новых редакций положений о муниципальной инновационной площадке системы образования муниципального образования город Краснодар, о конкурсе инновационных проектов и продуктов образовательных учреждений муниципального образования город Краснодар в рамках реализации КИП | Февраль — май | пакет нормативных документов |
| 11. | Диагностика уровня готовности агентов инновационной методической сети к разработанной модели управления | сентябрь — октябрь | Аналитическая справка |
| 12. | Экспертное обеспечениеОрганизация работы экспертного совета, приём и первичная техническая экспертиза конкурсных документов МИП и МСИП функционирующих в сетевом режиме | Май — сентябрь | Отчёты и проекты  |
| 13. | Разработка методических рекомендаций, проведение семинаров, консультаций по технологиям инновационного проектирования в сетевом режиме для сетевых методистов и тьюторов | Весь период | Материалы семинаров |
| 14. | Проведение экспертно-аналитических и обучающих семинаров с руководящими работниками, ответственными специалистами(сетевыми методистами и тьюторами), включёнными в инновационный проект | Весь период | Материалы семинаров |
| 15. | Корректировка модели инновационной методической сети в муниципальной системе образования | ноябрь — декабрь | Пакт документов |
| Методическая деятельность5 |
| 1. | IX открытый Фестиваль педагогических инициатив «Новые идеи новой школе» | Февраль – март  | Материалы, презентации |
| 2. | Дни инноваций в рамках Краснодарского педмарафона«От муниципальной инновационной площадки к инновационной сетевой площадке» | Март – май  | Материалы, презентации |
| 3. | Проведение мероприятий для педагогической общественности города, края по тематике проекта | Весь период | Материалы мероприятий |
| Трансляционная деятельность6 |
| 1. | IX открытый Фестиваль педагогических инициатив «Новые идеи новой школе» | Февраль  | Материалы, презентации |
| 2. | Презентация конкурсных материалов — XVIII конкурс инновационных проектов | Август – сентябрь | Материалы, презентации |
| 3. | Освещение реализации проекта на сайтах ДО МО г. Краснодар и МКУ КНМЦ и в средствах массовой информации | Весь период | Статьи, новостные сюжеты, фотоотчеты, пресс-релизы (пост-релизы) |
| 4. | Проведение итоговой конференции «Формирование сети инновационных образовательных организаций в муниципальном образовании город Краснодар» | Ноябрь - декабрь | Материалы, презентации |
| 5. | Подготовка итогового отчета о деятельности КИП в 2019 г. | Декабрь  | Отчет.Презентация |