УТВЕРЖДАЮ:

Директор МАОУ МО Динской район

СОШ№6 имени К.В. Россинского

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Н.Г.Хубанова

«04» сентября 2023 г.

**ГОДОВОЙ отчет**

**о работе краевой инновационной площадки**

**за 2023 год**

**I. Общие сведения**

1. Наименование инновационного образовательного проекта КИП

Культурно - просветительский центр, как система развития творческой, интеллектуальной и физической деятельности одарённых учащихся в условиях сельской школы

2. Период реализации инновационного образовательного проекта

2022 - 2025 г.

3. Направление инновационной деятельности проекта

Социальное

4. Практическая значимость (реализуемость) проекта

Продукты, созданные реализаторами инновационного проекта, могут быть востребованы муниципальными органами управлений образований, территориальных методических служб, администрацией и педагогами образовательных организаций Краснодарского края, заинтересованными в создании системы работы, направленной на выявление, поддержку и развитие одаренных и талантливых обучающихся.

5. Инновационная значимость проекта (инновационный потенциал) проекта

Инновационный проект отличается высокой степенью новизны, оригинальностью и представляет собой инновационный опыт современного образования, направленного на создание такой системы работы с одарёнными детьми в образовательной организации, которая обеспечивает развитие личностного потенциала каждого ребенка, его творческих, физических способностей и познавательного интереса.

**II. Сведения о реализации проекта за отчетный период**

6. Реализация программных мероприятий краевой инновационной площадкой за отчетный период в соответствии с календарным планом-графиком

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Перечень мероприятий в соответствии с календарным планом- графиком | Срок (период) выполнения | Описание основных результатов реализации мероприятия | Результаты (продукты), полученные за отчетный период реализации проекта |
| 1. | Поездка в музей "Россия - моя история", приуроченная к неделе "Музей и дети" | Январь 2023 г. | - Приобщение учащихся к истории родного края | Фотоальбом  <https://disk.yandex.ru/d/5iLSzdjOgDLqJw> |
| 2. | Интегрированный урок "Сказки Шарля Перро", приуроченный к 395-летию французского сказочника | Январь 2023 г. | - Приобщение учащихся к литературе;  -Формирование читательской грамотности;  - Развитие речевых навыков;  - Развитие актёрских способностей. | - Сценарий урока;  - Фотоальбом.  <https://disk.yandex.ru/d/JawYFlTxmtHEsA> |
| 3. | 24.01 - проведение интегрированных уроков, приуроченных ко Дню Образования | Январь 2023 г. | - Пробуждение мотивации к обучению;  - Приобретение педагогических навыков у учащихся;  - Развитие креативного мышления;  - Приобретение новых знаний;  - Формирование навыков наставничества. | Сценарии уроков.  <https://disk.yandex.ru/d/iy2wBjPe2YXxJw> |
| 4. | Вечер - концерт, приуроченный к Дню всех Влюбленных | Февраль, 2023 г. | - Приобщение учащихся к литературе;  - Формирование читательской грамотности;  - Развитие речевых навыков;  - Развитие актёрских способностей;  - Развитие навыков коммуникации;  - Формирование навыков ораторского искусства;  - Развитие эстетического вкуса в литературе, музыке и хореографии;  - Изготовление памятных сувениров. | - Сценарий мероприятия;  - Видеоролики;  - Тематические поделки.  <https://disk.yandex.ru/d/DJBZLJ3EvdrCYg> |
| 5. | Акция "Голос поэзии", приуроченная ко Дню чтения в слух | Март,  2023 г. | - Приобщение учащихся к литературе;  -Формирование читательской грамотности;  - Развитие речевых навыков;  - Развитие актёрских способностей;  - Развитие навыков коммуникации;  - Формирование навыков ораторского искусства;  - Развитие эстетического вкуса в литературе. | - Видеофильм;  - Памятная брошюра.  <https://disk.yandex.ru/d/SWb3CBFyMpPilQ> |
| 6. | Акция "Цвет настроения", приуроченная к Дню цветных карандашей | Март,  2023 г. | - Развитие эстетического вкуса;  - Развитие творческих способностей;  - Формирование навыка самовыражения. | Фотоальбом  <https://disk.yandex.ru/d/R5KyvlmVgrhP1A> |
| 7. | Поездка в Театр кукол г. Краснодар | Март,  2023 г. | - Приобщение учащихся к культуре и искусству;  - Развитие навыков коммуникации;  - Развитие эстетического вкуса;  - Расширение кругозора; | Фотоальбом  <https://disk.yandex.ru/d/Xkkgq439w8ea6A> |
| 8. | Проведение встречи с деятелями спорта, приуроченной к Дню здоровья | Апрель, 2023 г. | - Развитие навыков коммуникации;  - Профессиональное самоопределение;  - Пропаганда здорового образа жизни;  - Развитие речевых навыков; | - Статья о госте;  - Фотоальбом.  https://disk.yandex.ru/d/l9Yx146mugfT3A |
| 9. | Проведение мастер-класса с руководителем студии "DRIVE", приуроченному к Дню Танца | Апрель, 2023 г. | - Развитие актёрских способностей;  - Развитие навыков коммуникации;  - Развитие эстетического вкуса в музыке и хореографии;  - Развитие гармонично развитой личности;  - Формирование навыков хореографии;  - Профессиональное самоопределение;  - Пропаганда здорового образа жизни;  - Формирование навыка работы в команде. | Видеоролик  <https://disk.yandex.ru/d/foBrdCXlJXMtRQ> |
| 10. | Фестиваль "Планета Детей 2023", совместно со школами МО Динской район | Апрель,  2023 г. | - Развитие речевых навыков;  - Развитие актёрских способностей;  - Развитие навыков коммуникации;  - Формирование навыков ораторского искусства;  - Развитие эстетического вкуса в литературе, музыке и хореографии;  - Изготовление костюмов и декораций;  - Формирование навыка работы в команде;  - Развитие навыков хореографии;  - Развитие вокальных навыков;  - Развитие творческих способностей;  - Формирование навыков сценической речи;  - Развитие креативного мышления. | - Фотоальбом;  - Видеоролики;  - Сертификат.  <https://disk.yandex.ru/d/aO1KG1H_C56ViQ> |
| 11. | Поездка в город - герой Москва, приуроченная к Дню победы | Май,  2023 г. | - Приобщение к истории, культуре и искусству страны;  - Формирование бережного отношения к наследию предков;  - Развитие эстетического вкуса;  - Развитие навыков коммуникации;  - Формирование навыка работы в команде;  - Профессиональное самоопределение;  - Развитие навыков социализации;  - Развитие креативного мышления;  - Развитие навыков самоорганизации. | Фотоальбом  <https://disk.yandex.ru/d/ak8NgvjmRYVnWA> |
| 12. | Отчетный концерт КПЦ «Содружество» | Май,  2023 г. | - Развитие речевых навыков;  - Развитие актёрских способностей;  - Развитие навыков коммуникации;  - Формирование навыков ораторского искусства;  - Развитие эстетического вкуса в литературе, музыке и хореографии;  - Изготовление костюмов и декораций;  - Формирование навыка работы в команде;  - Развитие навыков хореографии;  - Развитие вокальных навыков;  - Развитие творческих способностей;  - Формирование навыков сценической речи;  - Развитие креативного мышления. | - Сценарий;  - Фотоальбом;  - Анализ работы.  <https://disk.yandex.ru/d/fJNx6Vsv3Z0HIA> |

7. Финансовое обеспечение реализации проекта за отчетный период, тыс. рублей

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Источник финансирования | Предусмотренный на отчетный период объем финансирования, тыс. рублей | Фактически исполненный за отчетный период объем финансирования, тыс. рублей |
| - | - | - |

8. Кадровое обеспечение КИП при реализации проекта за отчетный период

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | ФИО  специалиста | Место работы, должность, ученая степень, ученое звание специалиста (при наличии) | Реализованные функции специалиста в рамках реализации проекта |
| 1. | Хубанова Н.Г. | Директор МАОУ МО Динской район СОШ№6 имени К.В. Россинского | Контроль и координация краевой инновационной площадки |
| 2. | Ротова Ю.А. | Руководитель КИП МАОУ МО Динской район СОШ№6 имени К.В. Россинского | Координация, организация, реализация краевой инновационной площадки |
| 3. | Хубанова О.Е. | Соруководитель КИП МАОУ МО Динской район СОШ№6 имени К.В. Россинского | Координация, организация, реализация краевой инновационной площадки |
| 4. | Кузнецова Ю.А. | Заместитель директора по учебно - воспитательной работе МАОУ МО Динской район СОШ№6 имени К.В. Россинского | Системный администратор |

9. Нормативное правовое обеспечение при реализации инновационного образовательного проекта за отчетный период

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование разработанного нормативного правового акта | Краткое обоснование применения нормативного правового акта в рамках реализации инновационного образовательного проекта КИП |
| 1. | Положение фестиваля "Планета детей" | Данное положение используется в качестве нормативного документа, регламентирующего организацию, содержание и проведение фестиваля детского творчества "Планета детей". |
| 2. | Положение проекта "Личность" | Данное положение используется в качестве нормативного документа, регламентирующего организацию, содержание и проведение встреч, круглых столов с гостями проекта "Личность". |

10. Организации-соисполнители инновационного образовательного проекта (организации-партнеры) при реализации инновационного образовательного проекта за отчетный период

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование организации-соисполнителя (организации-партнера), участие которого планировалось при реализации проекта в отчетном периоде | Фактическое участие в реализации проекта в отчетном периоде | Основные функции организации-соисполнителя проекта (организации-партнера) при реализации проекта |
| 1. | Дом культуры станицы Пластуновской | Да | Участник мероприятий в рамках реализации КИП |
| 2. | ГБУ КК СШОР "КРАЕВОЙ ЦЕНТР ЕДИНОБОРСТВ" | Да | Соорганизатор мероприятий в рамках проекта КИП |
| 3. | Студия "DRIVE" | Да | Соорганизатор, участник мероприятий в рамках проекта КИП |
| 4. | МАОУ МО Динской район СОШ №5 имени А.П. Компанийца | Да | Участник мероприятий в рамках реализации КИП |
| 5. | МБОУ МО Динской район СОШ№26 имени В.И. Давиденко | Да | Участник мероприятий в рамках реализации КИП |
| 6. | МАДОУ МО Динской район "Детский сад №5" | Да | Участник мероприятий в рамках реализации КИП |
| 7. | БОУ МО Динской район "Детский сад №6" | Да | Участник мероприятий в рамках реализации КИП |
| 8. | БДОУ МО Динской район "Детский сад №19" | Да | Участник мероприятий в рамках реализации КИП |
| 9. | Туристическая фирма "КРАСКИ" | Да | Соорганизатор мероприятий в рамках проекта КИП |
| 10. | Танцевальная студия "ИНСАЙД" | Да | Соорганизатор, участник мероприятий в рамках проекта КИП |
| 11. | Пластуновское казачье общество | Да | Соорганизатор, участник мероприятий в рамках проекта КИП |

11. Научные и (или) учебно-методические разработки по теме проекта, использовавшиеся в ходе его реализации в отчетном периоде

*Рабочая тетрадь "Английская грамматика" (автор Батяркина А.Н., учитель английского языка).* Данная рабочая тетрадь представлена в виде схем, таблиц, изображений правил английской грамматики для учащихся 1 - 4 классов.

*Дидактические материалы "Система развития творческой, интеллектуальной, и физической одаренности детей в условиях сельской школы" (автор Ротова Ю.А.).* Данный дидактический материал представлен в виде различных заданий, упражнений, игр, таблиц способствующих развитию творческой, интеллектуальной, и физической одаренности детей

*Сборник интегрированных уроков (авторы Ротова Ю.А., Хубанова О.Е.).* Данный сборник содержит интегрированные уроки по различным предметам, таким как: география, литература, история, обществознание, физическая культура, русский язык, английский язык.

*Сборник методических разработок воспитательных мероприятий (авторы Ротова Ю.А., Хубанова О.Е.).* Данный сборник содержит в себе сценарии различных мероприятий, театральных постановок, фестивалей, направленных на развитие гармонично развитой личности обучающихся.

12. Внешние эффекты от реализации проекта за отчетный период.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Название подпроекта в рамках КИП | Внешние эффекты от реализации проекта за отчетный период |
| 1. | "Планета детей" | - Повышение интереса к развитию и популяризации детского творчества;  - Развитие сетевого взаимодействия между ОО, ДОО;  - Развитие форматов сетевого взаимодействия на муниципальном и региональном уровнях. |
| 2. | "Самоцветы" | - Распространение практики интеграции основного и дополнительного образования;  - Вовлечение обучающихся в театральную деятельность, приобщение к культурному наследию страны;  - Развитие сетевого взаимодействия между ОО, ДОО;  - Развитие форматов сетевого взаимодействия на муниципальном и региональном уровнях;  - Рост профессиональной компетентности педагогических кадров. |
| 3. | "Эрудит" | - Вклад в реализацию ФГОС;  - Профориентационная работа среди обучающихся;  - Обеспечение роста профессионального мастерства учителя как основного ресурса развития инновационного потенциала региональной системы образования;  - Построение сетевого взаимодействия с учреждениями своего муниципалитета, а также учреждениями других регионов расширило возможности учащихся получать качественное образование, не затрачивая больших ресурсов;  - Распространение педагогического опыта (методические пособия, рабочие тетради, дидактические материалы);  - Вовлечение обучающихся в научную и педагогическую деятельность. |
| 4. | "Личность" | - Профориентационная работа среди обучающихся;  - Развитие форматов сетевого взаимодействия на муниципальном и региональном уровнях. |
| 5. | "Краевед" | - Обеспечение роста профессионального мастерства учителя как основного ресурса развития инновационного потенциала региональной системы образования;  - Вовлечение обучающихся в поисковую работу, приобщение к культурному наследию региона, страны;  - Развитие форматов сетевого взаимодействия на муниципальном и региональном уровнях. |
| 6. | "Творческая мастерская" | - Профориентационная работа среди обучающихся;  - Развитие форматов сетевого взаимодействия на муниципальном и региональном уровнях.  - Повышение интереса к развитию детского творчества;  - Обеспечение роста профессионального мастерства учителя как основного ресурса развития инновационного потенциала региональной системы образования;  - Распространение практики интеграции основного и дополнительного образования;  - Активное взаимодействие с родительской общественностью. |
| 7. | "Самбо" | - Повышение интереса обучающихся к спорту и физической культуре;  - Распространение практики интеграции основного и дополнительного образования;  - Развитие форматов сетевого взаимодействия на муниципальном, региональном и федеральном уровнях;  - Обеспечение роста профессионального мастерства учителя как основного ресурса развития инновационного потенциала региональной системы образования;  - Распространение педагогического опыта. |
| 8. | "Живое слово" | - Приобщение обучающихся к литературе, культуре и искусству своей страны;  - Развитие форматов сетевого взаимодействия на муниципальном и региональном уровнях;  - Рост профессиональной компетентности педагогических кадров;  - Популяризация детского творчества. |

13. Предложения по распространению и внедрению результатов проекта, достигнутых за отчетный период

1. Размещение информации о ходе реализации инновационного проекта на официальном сайте МАОУ МО Динской район СОШ №6 имени К.В. Россинского, официальных страницах социальных сетей Вконтакте, Telegram;

2. Презентация опыта деятельности КИП на краевом фестивале «Инноватика. Образование. Мастерство»;

3. Презентация опыта деятельности КИП на V Всероссийской тьюторской научно - практической конференции с международным участием "Реализация ФГОС как механизм развития профессиональной компетентности педагога: инновационные технологии, тьюторские образовательные практики";

4. Презентация опыта деятельности КИП на муниципальном фестивале педагогических идей "Шаг к успеху";

5. Организация стажировки в рамках плана взаимодействия КИП с ГБОУ ИРО Краснодарского края;

14. Обоснование устойчивости результатов проекта по итогам отчетного периода

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Название подпроекта в рамках КИП | Устойчивость результатов проекта по итогам отчетного периода |
| 1. | "Планета детей" | - Повышение педагогической и коммуникативной компетенции родителей и сотрудников ОО;  - Оптимизация сетевого взаимодействия ОО и ДОО, развитие инновационных потенциалов их взаимодействия;  - Формирование у одарённого ребёнка мотивации к самосовершенствованию;  - Создание ситуации успеха, чувства психологического комфорта и атмосферы праздника на фестивале.  - Положительная динамика в развитии одаренных детей;  - Заинтересованность родителей в сотрудничестве с педагогами ОО и ДОО, повышение их интереса к развитию способностей одаренного ребенка;  - Усовершенствование системы работы по успешному развитию и поддержке одаренных детей. |
| 2. | "Самоцветы" | - Воспитание современной духовно-богатой, социально-активной личности школьника;  - Формирование у одарённого ребёнка мотивации к самосовершенствованию;  - Проявление социальной активности со стороны обучающихся;  - Проведение театральных вечеров. |
| 3. | "Эрудит" | - Рабочая тетрадь "Английская грамматика" (автор Батяркина А.Н., учитель английского языка);  - Дидактические материалы "Система развития творческой, интеллектуальной, и физической одаренности детей в условиях сельской школы" (автор Ротова Ю.А.);  - Сборник интегрированных уроков (авторы Ротова Ю.А., Хубанова О.Е.). |
| 4. | "Личность" | - Привлечение внимания молодежи к различным сферам человеческой жизни;  - Знакомство учащихся с интересными людьми, зарекомендовавшими себя профессионалами своего дела. |
| 5. | "Краевед" | - Сохранение исторической памяти о жителях станицы Пластуновской (минифильмы о ветеранах ВОв). |
| 6. | "Творческая мастерская" | - Работа в различных техниках: аппликации, лепки, рисования.  - Развитие художественного вкуса, мелкой моторики, творческих способностей и фантазии;  - Совершенствование трудовых навыков, формирование культуры труда. |
| 7. | "Самбо" | - Победители муниципальных, краевых и региональных конкурсов. |
| 8. | "Живое слово" | - Повышение общей речевой культуры учащихся;  - Победители муниципальных, краевых и региональных конкурсов. |

15. Используемые средства контроля и обеспечения достоверности результатов проекта в ходе его реализации в отчетном периоде

Инновационный проект «Культурно - просветительский центр как система развития творческой, интеллектуальной и физической одаренности детей в условиях сельской школы» реализуется с января 2023 года. Непосредственное управление и контроль над реализацией проекта осуществляется рабочей группой под руководством директора МАОУ МО Динской район СОШ№6 имени К.В. Россинского Хубановой Н.Г.

Средствами контроля реализации проекта выступают:

- мониторинг эффективности работы инновационной площадки, предусматривающий отслеживание следующих показателей: общее число участников; количество реализованных проектов; степень удовлетворенности детей и родителей достигнутыми результатами (по данным проводимых опросов);

- ежегодный отчет по результатам образовательной и воспитательной деятельности перед педагогическим коллективом, родительским сообществом.

16. Информация о необходимости корректировки проекта по итогам его реализации в отчетном периоде.

В рамках инновационного проекта, реализующего 8 подпроектов:

"Планета детей", "Эрудит", "Живое слово", "Личность", "Самоцветы", "Творческая мастерская", "Краевед", "Самбо" - считаем необходимым расширить структуру управления, распределив обязанности по реализации проекта "Культурно - просветительский центр как система развития творческой, интеллектуальной и физической одаренности детей в условиях сельской школы " между педагогами МАОУ МО Динской район СОШ №6 имени Кирилла Васильевича Россинского, с целью повышения уровня вовлеченности педагогов образовательного учреждения в реализацию данного проекта.